Приложение № 2б

к Государственной программе Республики Тыва

«Обращение с отходами производства и потребления,

в том числе с твердыми коммунальными отходами,

в Республике Тыва на 2018-2026 годы»

**Комплексный план**

**по реализации основных мероприятий государственной программы Республики Тыва**

«Обращение с отходами производства и потребления,

в том числе с твердыми коммунальными отходами,

в Республике Тыва на 2018-2026 годы»

**на 01 января 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основных мероприятий государственной программы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий государственной программы | Ответственные за исполнение | 2022 год | | | | Ход исполнения |
| I | II | III | IV |  |
| 1. Приведение в соответствие с нормативно-правовой базой актов, регулирующих вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1.1. Определение норматива накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Тыва | Куулар М.В. – начальник отдела лицензирования и экологической экспертизы Минлесхоз РТ | - | - | - | - | В целях приведения в соответствие нормативов накопления твердых коммунальных отходов Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва проведены все сезонные замеры с учетом Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов в рамках договора с ООО «ЭкоРазвитие» (г. Екатеринбург) по проведению инструментальных измерений и определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Тыва, по результатам которых Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва принят приказ от 29 июня 2021 г. № 345 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Тыва» |
| 3. Создание и развитие системы обращения с отходами | 3.1. Приобретение и установка экосеток для раздельного сбора | Куулар М.В. – начальник отдела лицензирования и экологической экспертизы Минлесхоз РТ | - | - | - | - | Данное мероприятие Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва не предусмотрено в 2022 году. |
| 3.2. Приобретение контейнеров для сбора ТКО | Куулар М.В. – начальник отдела лицензирования и экологической экспертизы Минлесхоз РТ | - | 122 | - | - | **Исполнено.**  В рамках заключенных государственных контрактов от 16 апреля 2022 г. № 927 и 928 ИП Романов Сергей Владимирович 25 апреля 2022 г. осуществлена поставка 122 контейнеров для сбора ТКО на общую сумму 1 276,58 тыс. рублей. |
| 3.3. Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Республике Тыва и ее электронной модели | Куулар М.В. – начальник отдела лицензирования и экологической экспертизы Минлесхоз РТ | - | - | - | - | **Исполнено.**  В 2021 г. проведена работа по корректировке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва.  Скорректированная территориальная схема утверждена приказом Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва от 10 ноября 2021 г. № 588, размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mpr.rtyva.ru/node/10896/).  Электронная модель актуализированной территориальной схемы опубликована на портале http://tso-rtyva.ru/ |
| 3.4. Количество приобретенных бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | Куулар М.В. – начальник отдела лицензирования и экологической экспертизы Минлесхоз РТ | - | 190 | - | - | **Исполнено.**  В рамках заключенного государственного контракта от 24 апреля 2022 г. № 1242 Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМРЕЗЕРВ» осуществлена поставка 190 бункеров для сбора ТКО и КГО на общую сумму 10 895,79 тыс. рублей. |
| 3.5. приобретение специализированной техники для сбора твердых коммунальных отходов | Куулар М.В. – начальник отдела лицензирования и экологической экспертизы Минлесхоз РТ | - | - | - | - | Данное мероприятие Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва не предусмотрено в 2022 году. |
| 4. Строительство объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 4.2. разработка проектно-сметной документации комплексов по утилизации, сортировке и обработке отходов | Куулар М.В. – начальник отдела лицензирования и экологической экспертизы Минлесхоз РТ | - | - | - | - | В 2022 г. на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов по обращению твердых коммунальных отходов на территории Республики Тыва в Кызылском и Дзун-Хемчикском кожуунах» в 2022 году дополнительно выделены были финансовые средства за счет внебюджетных источников 10500,0 тыс. рублей. В соответствии с Законом Республики Тыва от 28 ноября 2022 г. № 871-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» направлены на обеспечение социально-значимых расходов. |
| 5.2. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | 5.2.3. Проведение количественного химического анализа в контрольных точках | Куулар М.В. – начальник отдела лицензирования и экологической экспертизы Минлесхоз РТ | - | - | - | 3 | **Исполнено.**  Минлесхозом РТ заключен контракт от 24 февраля 2022 г. № 1, 2 и 3 с Федеральным государственным учреждением государственной станции агрохимической службы «Тувинская» об оказании услуг по проведению количественного химического анализа в контрольных точках:  1. на территории бывшего хвостохранилища комбината «Тувакобальт» после реализации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»,  2. на территории заброшенных карьеров и подземных выработок бывшего ртутноперерабатывающего предприятия «Терлиг-Хая»в муниципальном районе «Кызылский кожуун Республики Тыва»,  3. на территории бывшего полигона ядохимикатов. Итоговый отчет предоставлен. Работа выполнена в полном объеме |
| 6. Совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения | 6.2. Организация проведения экологических акций, конкурсов, субботников | Куулар М.В. – начальник отдела лицензирования и экологической экспертизы Минлесхоз РТ | - | - | - | - | В соответствии с письмом Министерства финансов Республики Тыва от 1 марта 2022 г. № ДО-941 предусмотренные финансовые средства направлены на обеспечение социально-значимых расходов |
| 6.3. Организация системы экологического просвещения в организациях дошкольного, начального, общего, основного общего образования | Куулар М.В. – начальник отдела лицензирования и экологической экспертизы Минлесхоз РТ |  |  | + |  | **Исполнено.**  Повышение экологической грамотности детей и подростков, воспитание бережного отношения к окружающей среде |
| 6.4 Издание литературы по вопросам экологического образования и просвещения | Куулар М.В. – начальник отдела лицензирования и экологической экспертизы Минлесхоз РТ | - | - | - | - | В соответствии с письмом Министерства финансов Республики Тыва от 1 марта 2022 г. № ДО-941 предусмотренные финансовые средства направлены на обеспечение социально-значимых расходов |