Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Тыва 
«О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва
«Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва» (далее – Программа)
Основание разработки: Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 19.07.2023 г. № 528, Законом Республики Тыва от 16 декабря 2025 г. № 82-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» и постановлением Правительства Республики Тыва № 435 от 12 октября 2026 г. «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Цель принятия данного проекта включают:
1. Исключить нулевых мероприятий
2. Переименование мероприятий 
3. Приведение объемов бюджетных ассигнований
4. Добавление нового мероприятия и Порядка в структуру Программы, таких как содержание полигона твердых коммунальных отходов г. Кызыла.
Проект постановления Правительства Республики Тыва «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва» с пояснительной запиской и общественное обсуждение проекта постановления опубликованы на официальном сайте Министерства от 29.10.2026 г. 
1) В разделе V Программы добавлены:
- пункт 18. Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва на выполнение мероприятий по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов 
- пункт 19. Порядок предоставления субсидии из бюджета Республики Тыва Государственному унитарному предприятию Республики Тыва «Транспортный сервис и проект» на финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат), связанных с содержанием и приведением в соответствие с требованиями законодательства полигона твердых коммунальных отходов г. Кызыла.
2) В разделе VI Программы исключены, переименованы и добавлены мероприятия согласно таблице. 
Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва» 
В 2025 году в Росводресурсы были направлены 4 заявки за исх. № ВХ-10-3911/2025 от 12 мая 2025 г. на реализацию мероприятий «Капитальный ремонт защитных дамб у с. Усть-Элегест Кызылского кожууна», «Капитальный ремонт защитной дамбы (Д-3, Звероферма) г. Кызыла», «Капитальный ремонт защитных дамб на р. Баян-Кол у с. Баян-Кол Кызылского кожууна», «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения водоема сезонного регулирования на р. Ээрбек Кызылского кожууна». Предлагаемые объекты будут переходящие с 2028 по 2030 годы. Обновленная заявка направлена от 10.06.2026 г. исх. №3555/2026-ГО на сумму – 1 347 597,26 тыс. руб. (за счет средств из федерального бюджета – 1 334 621,2 тыс. руб., софинансирование за счет средств из республиканского бюджета – 12 976,06 тыс. руб.):
- на капитальные ремонты защитных дамб у с. Усть-Элегест Кызылского кожууна (2028-2029 гг.) на сумму 309784,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 306 686,2 тыс. руб., республиканский бюджет – 3097,8 тыс. руб. Проектные решения приняты на основании технического задания на разработку проектной документации, выполненных комплексных инженерных изысканий, акта обследования ГТС и дефектной ведомости. Проектом предусматривается капитальный ремонт защитных дам с протяженностью 3,9 км. В зону вероятного затопления попадают 247 жилых домов частного сектора с населением 987 человек. Площадь жилых домов и объектов инфраструктуры - 59 га. Стоимость прогнозного ущерба составляет 995,98 млн. рублей;
- на капитальные ремонты защитных дамб на р. Баян-Кол у с. Баян-Кол Кызылского кожууна (2028-2029 гг.) на сумму 78 241,5 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 77 459,1 тыс. руб., республиканский бюджет – 782,4 тыс. руб. Проектные решения приняты на основании технического задания на разработку проектной документации, выполненных комплексных инженерных изысканий, акта обследования ГТС и дефектной ведомости. Проектом предусматривается капитальный ремонт защитных дам с общей длиной 2306 м. В период паводка 2021 года в с. Баян-Кол затоплены 25 жилых домов частного сектора с населением 129 человек. Площадь жилых домов и объектов инфраструктуры - 25 га. Стоимость прогнозного ущерба составляет 375,4 млн. рублей;
- на капитальный ремонт защитной дамбы (Д-З Звероферма) г. Кызыл (2028-2029 гг.) на сумму 452 761,9 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 448 234,3 тыс. руб., республиканский бюджет – 4 527,6 тыс. руб. Проектом предусматривается капитальный ремонт защитной дамбы длиной 6910м. В зону вероятного затопления попадают 459 жилых домов частного сектора с населением 1837 человек. Площадь жилых домов и объектов инфраструктуры - 50,35 га.;
- на капитальный ремонт гидротехнического сооружения водоема сезонного регулирования на р. Ээрбек Кызылского кожууна (2028-2029 гг.) на сумму 130 676,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 129 369,2 тыс. руб., республиканский бюджет – 1 306,8 тыс. руб. Проектные решения приняты на основании технического задания на разработку проектной документации, выполненных комплексных инженерных изысканий, акта обследования ГТС и дефектной ведомости. В зону вероятного затопления попадают 5 жилых домов частного сектора с населением 21 человек.
- на разработку ПСД капитального ремонта защитной дамбы на р. Барлык у с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна (2028 г.) на сумму 12 454,65 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 12 316,15 тыс. руб., республиканский бюджет – 138,5 тыс. руб.
В целях получения субсидии на капитальное строительство новых водозащитных сооружений из федерального бюджета в январе 2026 года направлено 2 заявки (бюджетные проектировки) на плановый 2027-2030 гг. В случае одобрения заявок в указанные периоды возможно строительство двух защитных сооружений на территориях:
- с. Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна на сумму 90 456,31 тыс. рублей;
- с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна на сумму 659 000,45 тыс. рублей (переименовано с «Устройство защитных сооружений на р. Хемчик в с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна» на «Берегоукрепительные работы на р. Хемчик в с. Алдан-Маадыр Сут-Хольского кожууна»). 
Во исполнение пункта 3.1. перечня поручений Главы Республики Тыва по итогам рабочего выезда в Сут-Хольский кожуун Республики Тыва 16 апреля 2026 года № 35-ГРТ в части внесения предложений по порядку действий по защите прибрежных домов и социальных объектов с. Алдан-Маадыр от затопления водами р. Хемчик, а также рассмотрения возможности ускорения прохождения бюджетной заявки на строительство защитной дамбы (2027–2030 гг.) и проведение превентивных мероприятий (дноуглубление русла, перенаправление воды в левый рукав) с использованием средств экологического фонда сообщает следующее.
По данным заявкам экспертами ФГБВУ «Центррегионводхоз» (далее – ЦРВХ) выставлены замечания, необходимые к устранению среди которых:
– несоответствие справки МЧС России о необходимости строительства (уполномоченным ФОИВ представлено письмо об отсутствии полномочий по выдаче подобных справок) соответственно снижается общий балл заявки; 
– отсутствуют Копия решения о предоставлении земельного участка под строительство в случае отсутствия правоустанавливающих документов на земельный участок (предварительное согласование, резервирование земельного участка), правоустанавливающие документы на землю (акт органа государственной власти или местного самоуправления, либо договор безвозмездного пользования земельным участком), которые администрацией Сут-Хольского кожууна своевременно не представлены и другие замечания.	
В связи с тем, что на текущий день реализация строительства нового защитного сооружения, а также проведения расчистки русла реки Хемчик носят долговременный характер, администрации села Алдан-Маадыр проводить превентивные мероприятия:
– рассмотреть возможность создания больших объёмов песчано-гравийной смеси в целях искусственного повышения уровня участка (подсыпка грунта);
– заблаговременно организовать дренажные системы, чтобы отводить грунтовые и поверхностные воды от фундамента жилых строений;
– усилить инженерную и организационную защиту объектов социального назначения. 
Таким образом за период 2027-2030 гг. исключить 2 мероприятия с нулевыми показателями: «Капитальный ремонт защитной дамбы от склонного стока в м. Хербис г. Кызыла и Кызылского кожууна» и «Берегоукрепительные работы на р. Эрзин у с. Морен Эрзинского кожууна».
По подпрограмме 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва» и по подпрограмме 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва» изменений не имеется. 
Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды Республики Тыва»: бюджетные ассигнования перераспределены между мероприятиями в связи с возникшей экономией в общем размере 1003,057 тыс. рублей в 2026 г., согласно приложению 4 к Программе.
За период 2027-2030 гг. нулевые мероприятия оставить:
- «Создание инфраструктуры для экологического туризма на территории ООПТ регионального значения».
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия и поддержании экологического баланса. Развитие экологического туризма на этих территориях способствует не только экономическому развитию регионов, но и повышению осведомленности населения о важности охраны природы.
В ведении РГБУ «Природный парк «Тыва» находятся 4 кластерных участка, с общей площадью 621 059,46 гектаров. В 2026 году в связи с созданием новой особо охраняемой природной территории регионального значения кластерного участка «Хаан-Тайга» природного парка «Тыва» на территории Тере-Хольского кожууна Республики Тыва с общей площадью 475 979,44 гектаров на намечаемой территории предполагает осуществление мероприятий по обеспечению эффективной охраны его территории, развитию экологически ответственного туризма, проведение научных исследований и мониторинга компонентов окружающей среды, осуществление экологического воспитания и просвещения населения. Создание кордонов для службы охраны, проведения научных исследований и экологического мониторинга, а также развитие туристической инфраструктуры. 
Проект постановления согласован в Минприроды России и на сегодняшний день на согласовании в Правительстве Республики Тыва на завершающей стадии. 
Сохранение программы финансирования мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма на ООПТ регионального значения до 2030 года является необходимым шагом для достижения устойчивого развития регионов, сохранения биоразнообразия и повышения экологической культуры населения. Продолжение реализации данной программы обеспечит долгосрочное благополучие как природных территорий, так и местного сообщества.
- «Установление границ и внесение сведений в ЕГРН особо охраняемых природных территорий».
В настоящее время ведутся работы по установлению охранных зон четырех кластерных участков природного парка «Тыва»: «Тайга», «Шуй», «Уш-Белдир» и «Шанчы» в рамках государственного контракта от 29 июня 2026 г. № 2749, заключенного с АО «Сибземпроект».
Кроме того, проект постановления Правительства Республики Тыва «Об образовании кластерного участка «Хаан-Тайга» природного парка «Тыва» направлен на согласование. После его утверждения потребуется установить охранную зону указанного участка и внести сведения о её границах в ЕГРН. В связи с этим сохранение мероприятия необходимо для обеспечения выполнения данной работы.
- «Реализация мероприятий регионального проекта «Чистый воздух» на территории Республики Тыва» переименуется на «В городах-участниках федерального проекта сокращен совокупный объем выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ, в атмосферный воздух за счет реализации мероприятий, предусмотренных комплексными планами».
В 2022 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 1852-р городской округ «Город Кызыл Республики Тыва» включен в перечень городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.
Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городском округе Кызыл утвержден распоряжением Правительства РФ от 01.09.2025 №2410-р, вошли следующие мероприятия:
-подключение к централизованному отоплению объектов, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории города Кызыла (реализация 2025-2026 гг. финансовые средства юридических лиц);
- перевод с печного отопления и модернизация систем угольного отопления частных домовладений путем приобретения, установки и монтажа твердотопливных котлов с автоматической подачей топлива (реализация 2027-2030 гг. финансирование из ФБ 2 340 081,7 тыс. рублей, РБ 23 637,17 тыс. рублей);
- замещение частных домовладений в рамках комплексного развития территорий (реализация 2030-2036 гг. финансирование из ВБ).
Подпрограмма 5 «Экономика замкнутого цикла» бюджетные ассигнования перераспределены между мероприятиями согласно приложению 4 к Программе. 
За период 2027-2030 гг. нулевые мероприятия:
- «Проведение количественно-химического анализа в контрольных точках на территории участка полигона по захоронению ядохимикатов и минеральных удобрений» исключить.
В целях мониторинга состояния окружающей среды в период с 2021 по 2024 гг. Минлесхозом Республики Тыва проводились количественные химические анализы в контрольных точках на территориях, подверженных воздействию: бывшего комбината «Тувакобальт» после технической рекультивации (2022–2024 гг.), бывшего ртутноперерабатывающего предприятия «Терлиг-Хая» в Кызылском кожууне (2022–2024 гг.) и бывшего полигона ядохимикатов (2021–2023 гг.). Программа мониторинга состояния окружающей среды на объектах накопленного экологического ущерба в Республике Тыва, проводившаяся в период с 2021 по 2024 гг., завершена.
- «Предоставление субсидии ООО «Вторэкопром» на корректировку, прохождение государственных экспертиз проектно-сметной документации объекта по обработке, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва» исключить.
Государственная экологическая экспертиза: Проектно-сметная документация объекта по обработке, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва, получила положительное заключение в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.07.2025 г. № 1357/ГЭЭ.
Государственная экспертиза: Проектно-сметная документация объекта по обработке, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Республики Тыва, получила положительное заключение Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» от 22.09.2025 г. № 17-1-1-3-056145-2025.
- «Субсидии региональному оператору на обслуживание полигона твердых бытовых отходов г. Кызыла» добавить.
В настоящее время ожидается издание распоряжения Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва.
В соответствии с письмом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от 08.10.2026 г. № 3440/2026-СА начиная с 2026 г. государственную пошлину за регистрацию права хозяйственного ведения оплачивает само предприятие. В связи с этим, вопрос регистрации права хозяйственного ведения приостанавливается на неопределенный срок – до момента полной оплаты государственной пошлины ГУП «Транспортный сервис и проект».
По состоянию на сегодняшнюю дату, в связи с закрытием лицевых счетов ГУП «Транспортный сервис и проект» государственная пошлина не оплачена.
3) Программа приведена согласно приложению № 4 «Ресурсное обеспечение государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва». Бюджетные ассигнования перераспределены между мероприятиями, не требуют дополнительного финансирования из республиканского бюджета Республики Тыва. 
В 2029 году итоговая сумма республиканского бюджета исправлена.
Общий объем финансирования Программы на весь период реализации и за счет всех источников финансирования предусматривается в размере 11 076 952,06 тыс. рублей (100%), в том числе: средства федерального бюджета – 9 467 847,11 тыс. рублей (85,5%), средства республиканского бюджета – 1 609 104,95 тыс. рублей (14,5%), средства местного бюджета – 0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 
4) В приложении № 13 к Программе:
в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«2) наличие предусмотренных в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансирование расходов из республиканского бюджета Республики Тыва, предоставленных на финансовое обеспечение затрат по созданию, обустройству и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупке контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления) на территории Республики Тыва, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в размере не менее 1 процента от суммы субсидии, за исключением мэрии города Кызыла, для которой уровень софинансирования составляет не менее 50 процентов, предусмотренной к предоставлению в текущем году (допускается дополнительное софинансирование за счет других внебюджетных источников);»;
в пункте 10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«2) выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на софинансирование расходов республиканского бюджета Республики Тыва, предоставленных на финансовое обеспечение затрат по созданию, обустройству и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупке контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления) на территории Республики Тыва, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в размере не менее 1 процента от суммы субсидии, за исключением мэрии города Кызыла, для которой уровень софинансирования составляет не менее 50 процентов;»;
в пункте 11: 
в абзаце первый изложить в следующей редакции: 
			«Рс = Сс x n% / 100,»;
дополнить пятым абзацам следующего содержания: 
«n% - устанавливается при наличии софинансирования из местного бюджета не менее 1 процента и не менее 50 процентов для мэрии города Кызыла от сметной стоимости работ, указанных в пункте 10 настоящего Порядка.»;
[bookmark: P7470]5) Дополнить приложение № 16 к Программе: 
Во исполнение пункта 4.1 протокола рабочего совещания по вопросу принятия мер по достижению социологических показателей Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и Министерства спорта Республики Тыва от 22.09.2026 г. № 13-00-17/2026 разработан Порядок предоставления субсидии из бюджета Республики Тыва Государственному унитарному предприятию Республики Тыва «Транспортный сервис и проект» на финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат), связанных с содержанием и приведением в соответствие с требованиями законодательства полигона твердых коммунальных отходов г. Кызыла.

Социально-экономический эффект: 
Ожидается, что реализация изменений в государственной программе приведет к улучшению состояния природных ресурсов Республики Тыва, повышению уровня защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также к более эффективному использованию бюджетных средств. 
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