«Приложение № 1  
к государственной программе Республики Тыва

«Воспроизводство и использование природных

ресурсов на 2021 – 2025 годы»

**Информация**

**о достижении индикаторов оценки эффективности к государственной программе Республики Тыва**

**«Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021 – 2025 годы»**

**на 01 января 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измерения | План | Факт | Фактический результат выполнения мероприятия |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва»** | | | | |
| 1. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов. | 30,99 |  | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации подписано и зарегистрировано в системе ЕИС «Электронный бюджет» за № 052-09-2022-041 от 24 декабря 2021 г. и дополнительное соглашение №052-09-2022-041/3 от 27.07.2022 г., дополнительное соглашение от 09.11.2022 №052-09-2022-041/4 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета предусмотрено выделение в 2022-2023 г. на мероприятие субсидии с федерального бюджета в размере 487830,7 тыс. рублей (2022 - 473343,00017 тыс. рублей., 2023 – 14487,69983 тыс. рублей.).  Согласно, которому финансирование предусмотрено на 2022 и 2023 годы. Показатели по численности населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от воздействия вод, по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному и размеру предотвращенного ущерба будет достигнут в 2023 году, после ввода объекта «Устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыл» в эксплуатации в 2023 году |
| 2. Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от воздействия вод, по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному | человек | 984 |  |
| 3. Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в отчетном периоде | человек | 984 |  |
| 4. Размер предотвращенного ущерба | млн. рублей | 432,54 |  |
| 5. Протяженность новых гидротехнических сооружений | км. | 2,74 |  |
| 8. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | млн. рублей | 2,977 | 5,019 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва»** | | | | |
| 1. Лесистость территории Российской Федерации | % | 49,7 | 49,7 | Площадь занятых лесными насаждениями земель на территории Республики Тыва составила 8330,3 га. |
| 2. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | % | 1,5 | 1,8 | Площадь лесов, переданных в аренду, на постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользования составила 193,4 тыс. га. (Отчет за 4 квартал ГКУ РТ лесничества предоставляют с 11 по 18 декабря, свод до 25 октября) |
| 3. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | % | 100 | 74,9 | Площадь вырубленных лесных насаждений составила 612 тыс. га. Площадь лесовосстановления на 01.01.2023 г. 8743,4 га. |
| 4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб./га | 10,8 | 18,0 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории Республики Тыва на общую сумму 288171,1 тыс. руб. |
| 5. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 7,1 | 6,1 | Общий объем заготовленной древесины на 134,1 тыс. м3. |
| 6. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | % | 67,9 | 32,6 | Количество пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения – 63;  Количество лесных пожаров, по которым осуществлялись мероприятия по тушению – 197. |
| 7. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | % | 1,409 | 1,201 | Общая площадь погибших и поврежденных насаждений с усыханием более 40% накопленным итогом с учетом проведенных мероприятий за отчетный период составляет 39140,2 га. |
| 8. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда | чел. | 1 | 1 | Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор, насчитываются в 213 человек. |
| 9. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуг | % | 100 | 100 | Предоставлена 44 выписок из государственного лесного реестра. |
| 10. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | % | 5,2 | 58,5 | Уточненные данные мероприятия будут после предоставления отчетности 8-ОИП, отчетность полугодовая. |
| **Подпрограмма 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва»** | | | | |
| 1. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Республики Тыва | процентов | 36 | 36 | Исполнено. |
| 2. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | процентов | 81 | 91 | Исполнено.  В рамках осуществления федерального охотничьего надзора на территории Республики Тыва за январь-декабрь 2022 года выявлено 280 нарушений природоохранного законодательства, по которым в отношении 205 нарушений вынесены постановлении о назначении административного наказания, что составляет 73,2 % от общего количества выявленных нарушений. |
| 3.Индекс численности волка (соотношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2019/20 года) | процентов | 91 | 87 | Исполнено.  По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов численность волка на территории Республики Тыва в 2022 году составляет 1247 особей (1428 особей в 2020 году). По плану Госкомохотнадзором Республики Тыва необходимо уменьшить численность волка в 2022 году до 1299 особей. При этом Госкомохотнадзором Республики Тыва в 2022 обеспечено снижение численности волка на территории Республики Тыва на 181 особь, по сравнению с 2020 годом. А именно до 1247 особей, что показывает перевыполнение плана на 52 особей. |
| 4.Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2019/20 года) по видам, | процентов | 102 | 117 | Исполнено. |
| 4.1. лось | процентов | 102 | 129 | По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов численность лося на территории Республики Тыва в 2022 году составляет 5162 особи, что составляет 129% от численности лося в 2020 году (1428 особей). |
| 4.2. косуля | процентов | 102 | 120 | По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов численность косули сибирской на территории Республики Тыва в 2022 году составляет 41110 особей, что составляет 120% от численности косули сибирской в 2020 году (34233 особи). |
| 4.3.благородный олень | процентов | 102 | 125 | По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов численность благородного оленя на территории Республики Тыва в 2022 году составляет 15671 особь, что составляет 125% от численности благородного оленя в 2020 году (12524 особи). |
| 4.4.сибирский горный козел | процентов | 101 | 107 | По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов численность сибирского горного козла на территории Республики Тыва в 2022 году составляет 7651 особь, что составляет 107% от численности сибирского горного козла в 2020 году (7115 особей). |
| 4.5. соболь | процентов | 102 | 115 | По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов численность соболя на территории Республики Тыва в 2022 году составляет 25862 особи, что составляет 115% от численности соболя в 2020 году (22387 особей). |
| 5.Соотношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам | процентов | от 40 до 84 | 77 | Будет установлено к концу сезона охоты на соболя, который начинается с 15 октября по 28 февраля. |
| 5.1. лось | процентов | 40 | 44 | Выполнено.  Указом Главы Республики Тыва от 27 июля 2022 года № 221 утверждены лимиты добычи лося в количестве 147 особей. В целях осуществления любительской и спортивной охоты на лося выдано 78 разрешений на их добычу, по которым добыто 65 особей лося. |
| 5.2. косуля | процентов | 62 | 69 | Выполнено.  Указом Главы Республики Тыва от 27 июля 2022 года № 221 утверждены лимиты добычи косули сибирской в количестве 1607 особей. В целях осуществления любительской и спортивной охоты на косулю сибирскую выдано 1139 разрешений на их добычу, по которым добыто 1103 особей косули. |
| 5.3.благородный олень | процентов | 51 | 55 | Выполнено.  Указом Главы Республики Тыва от 27 июля 2022 года № 221 утверждены лимиты добычи благородного оленя в количестве 665 особей. В целях осуществления любительской и спортивной охоты на благородного оленя выдано 393 разрешений на их добычу, по которым добыто 365 особей благородного оленя. |
| 5.4.сибирский горный козел | процентов | 47 | 49 | Выполнено.  Указом Главы Республики Тыва от 27 июля 2022 года № 221 утверждены лимиты добычи сибирского горного козла в количестве 319 особей. В целях осуществления любительской и спортивной охоты на сибирского горного козла выдано 205 разрешений на их добычу, по которым добыто 156 особей козерога. |
| 5.5. соболь | процентов | 85 | 85 | Установлено к концу сезона охоты на соболя, который начинается с 15 октября по 28 февраля. |
| **Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды в Республике Тыва»** | | | | |
| 1. Качество окружающей среды | процентов | 54 | 87,46 | Прогнозное значение показателей КОС остаётся на уровне 2021 года, т.е. 87,46 % |
| 2. Количество проведенных аналитических и экспертных работ в рамках функционирования территориальной системы мониторинга окружающей среды | количество | 1 | - | В 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» плановых и внеплановых проверок не проводились |
| 3. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения природоохранного законодательства, от общего количества проведенных плановых и внеплановых проверок до 75 процентов | процентов | 50 | - | В 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» плановых и внеплановых проверок не проводились |
| 4. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования до 75 процентов | процентов | 55 | - | В 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» плановых и внеплановых проверок не проводились |
| 5. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | единиц | 1 | 2 | Проводились работы по согласованию создания ООПТ с администрацией Овюрского и Эрзинского кожуунов.  РГБУ «Природный парк «Тыва» создание нового кластерного участка «Хамсыра» запланировано после рассмотрения данного вопроса на сходе граждан Тоджинского кожууна.  Данные работы переносятся на 2023 год. |
| 6. Доля контрольных мероприятий по соблюдению режима особо охраняемых природных территорий в общем количестве контрольных мероприятий в области охраны окружающей среды и природопользования | процентов | 32,5 | 32,5 | ГБУ «Дирекцией по ООПТ Республики Тыва» всего по состоянию на 01.01.2023 г. проведено 291 рейдовых мероприятий по соблюдению режима ООПТ. Выявлено 89 нарушений природоохранного законодательства, по которым составлено 88 административных правонарушений на 223 тыс. руб.  Государственными инспекторами РГБУ «Природный парк «Тыва» на территориях 4-х кластерных участков Республики Тыва были проведены 381 контрольно-рейдовых мероприятий, в том числе с другими контролирующими органами, выявлено 50 нарушения природоохранного законодательства на 150 тыс. руб. |
| 7. Создание экологических троп на особо охраняемых природных территориях регионального значения | единиц | - | 1 | Для продолжения работы по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк Тыва», кластерный участок ст. Тайга были предусмотрены 4000,0 тыс. рублей. |
| 8. Прирост запасов минерального сырья общераспространенных полезных ископаемых | тыс. куб. м | 1500,0 | 1291,032 | За 1 квартал 2022 года экспертной комиссией Минлесхоз РТ по результатам поисков и оценки месторождений ООО «Лунсин» государственному учету подлежат запасы песчано-гравийных пород на участках недр по лицензиям КЗЛ 78,92 и 94. Утвержденные запасы месторождений подготовлены к промышленному освоению. |
| 9. Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых | тыс. куб. м | 302,0 | 674,517 | За 2021 год по предоставленным статистическим отчетам недропользователей - добыто 674,517 тыс. м3 общераспространенных полезных ископаемых. (переисполнение на 121%). |