**О ходе реализации губернаторского проекта «Таежное село»**

В I квартале 2021 года по заявлениям на получение квот для вылова водных биологических ресурсов для собственных нужд коренным малочисленным народам Севера Тоджинского кожууна (*далее – КМНС*) выделены и распределены квоты для вылова водных биологических ресурсов в объеме 16,9 тонн 6 общинам КМНС: «Тожама», «Улуг-Даг», «Майгын-Даш», «Хам-Сыра – Алдын-Иви», «Верховье Енисея», «Санныг-Тей». Всего традиционным рыболовством занимаются 697 представителей КМНС.

На 2021 год предусмотрено 21,199 млн. рублей на реализацию следующих мероприятий:

*1. Создание охотничьего угодья для организации охотничьего хозяйства на территории Тоджинского кожууна.*

Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва совместно с Администрацией Тоджинского кожууна ведется работа по поиску подходящих кандидатур для создания охотничьего хозяйства на территории Тоджинского района.

*2. Организация и строительство центральной стоянки оленеводов на оз. Токпак-Холь Тоджинского кожууна Республики Тыва.*

По утверждению Председателя Администрации Тоджинского кожууна Ондар Б.С. строительство центральной стоянки оленеводов на оз. Токпак-Холь Тоджинского кожууна Республики Тыва считается не актуальным, в связи с нецелесообразностью и не выгодностью.

*3. Второй этап ремонта участка автодороги регионального значения от с. Ий до с. Ырбан (19-38 км).*

По состоянию на 31.05.2021г. подрядной организацией ООО «Восток» ремонтно-восстановительные работы технологической дороги «с. Ий – левый берег реки Хамсара» протяженностью 27 км – завершены.

На сегодняшний день, выполнены следующие виды работ:

– произведено устройство технологического проезда протяженностью 27 км (ширина проезжей части до 5 м., высота насыпи от 0,5 м и выше, на участке перед землями Гослесфонда высота насыпи до 3 м).

– для разъезда со встречным автотранспортом устроены разъездные площадки (карманы) через каждые 300 м в зоне прямой видимости водителей.

До устройства проезда на преодоление участка от с. Ий до р. Хамсара требовалось от 3 до 4 часов, в зависимости от времени года и погодных условий. После устройства проезда, проезд по названному участку занимает не более 30-40 минут.

*4. Выделение Минсельхозпродом РТ квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства базе СПоК «Ноян».*

Общая стоимость проекта цеха переработки рыбы- 3,1 млн. рублей. Для реализации проекта инициатором выделены собственные средства в сумме 1,5 млн. рублей и средства инвестора ООО «Лунсин» в размере 1,6 млн. рублей. На эти средства построено производственное здание цеха размером 9,0 м х 6,0 м, высотой 3,0 м, приобретено сортировочно-разделочные столы, мясорубка, термодымовой шкаф, вакуумный упаковщик, весы и холодильное оборудование.

Из-за отсутствия участка для промышленного рыболовства базы СПоК «Ноян», цех для загрузки мощностей закупает рыбу у местных рыбаков, осуществляющих добычу рыбы в пределах квот для общины КМНС.

Объемы переработки рыбы и рыбной продукции составили: в 2019 году – 4,2 т; в 2020 г. – 0,7 т; за 6 месяцев 2021 года -0,5 т.

Продукция кооператива пользуется повышенным спросом, сертифицирована, поэтому кооператив часто участвует на ярмарках выходного дня в г. Кызыле и пгт Каа-Хем.

Из-за отсутствия автомобиля с холодильной системой СПОК «Ноян» не имеет возможности обеспечить сохранность закупа свежей рыбы в местах добычи и логистики готовой продукции в летний период.

Для увеличения объемов производства переработанной рыбы и рыбных деликатесов СПОК «Ноян» направило заявление Минсельхозпроду РТ о выделении квоты на промышленный вылов водных биологических ресурсов на оз. Нойон-Холь.

Для выделения квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Минсельхозпродом РТ сформирован новый проект Перечня рыболовных участков (Перечень РЛУ) и направлен на согласование в Росрыболовство. После получения заключения Росрыболовства, проект Перечня РЛУ будет внесен на заседание Правительства Республики Тыва для согласования и утверждения. Срок проведения конкурса на право заключения пользования рыболовным участком запланировано до 01 июня 2021 года.

*5. Строительство Workout спортивной площадки в Тоджинском кожууне.*

Министерством спорта Республики Тыва, Workout спортивная площадка в селе Тоора-Хем Тоджинского кожууна будет установлена в III квартале 2021 года.

14.07.2021 аукцион на поставку спортивно-технологического оборудования ГТО на сумму 2 810,2475 тыс. руб. завершен. Контракт заключен 26.07.2021 с победителем аукциона ИП Кыргыс А.А. на сумму 2 501,12022 тыс. руб., срок поставки 30 дней. После поставки данного оборудования в соответствии со сроками будут установлены площадки.

*6. Открытие новых профессий по программам специальностей «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и профессии «Скорняк».*

Министерство образования и науки Республики Тыва дает пояснение о том, что в целях реализации губернаторского проекта «Таежное село» открытие специальностей «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и профессии «Скорняк» на базе ГБПОУ РТ «Тувинского горнотехнического техникума» не представляется возможным в связи с отсутствием лицензии на осуществление образовательной деятельности на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования).

В связи с невозможностью открытия данных специальностей и целях реализации губернаторского проекта в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» открыты две профессии «Охотник промысловый» и «Инкрустатор» со сроком обучения – 2 года 10 месяцев. Прием на обучение по данным профессиям осуществляется на базе основного общего образования.

*7. Улучшение материально-технического оснащения образовательного учреждения пришкольного интерната для детей оленеводов с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна Республики Тыва.*

Агентством по делам национальностей Республики Тыва для улучшения материального-технического оснащения образовательного учреждения пришкольного интерната для детей оленеводов с. Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна Республики Тыва в 2021 году приобретены учебные парты и стулья, обеденные столы и стулья, два ноутбука и принтер для образовательного учреждения пришкольного интерната, в рамках государственной программы Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2021 – 2023 годы».

*8. Проведение обучающего семинара по сельскому туризму «Тувинское гостеприимство – комплексный сервис в КСР».*

В 2021 году «Фондом поддержки предпринимательства Республики Тыва» для повышения качества предоставляемых услуг в сфере сельского туризма согласно разработанным стандартам обслуживания в сельских гостевых домах запланировано проведение обучающего семинара по сельскому туризму «Тувинское гостеприимство – комплексный сервис в КСР».

*9. Модернизация и реконструкция сетей электроснабжения Тоджинского кожууна.*

В рамках губернаторского проекта «Таежное село» Министерством топлива и энергетики Республики Тыва в целях повышения надежности и снижения электропотерь на сетях, для снижения экономических затрат и установки оптимальных режимов работы дизельных электрогенераторов выполняются работы по строительству воздушных линий (далее – ВЛ) от с. Тоора-Хем до с. Ий протяжённостью 17 км. Также выполняется реконструкция ВЛ от дизельной электростанции до с. Тоора-Хем протяжённостью 3 км. (от распределительного пункта до н.с. Салдам, Ий двухцепная ВЛ 10 кВ.).

Дополнительно сообщаем в соответствии с заключенным энергосервисным контрактом выполняется строительство автономной гибридной энергоустановки в с. Тоора-Хем мощностью 1000 кВт. Завершения работ по строительству запланированы до конца 2021 года.