## 01.08
Приложение № 4 к Порядку разработки, проведения экспертизы и реализации республиканских целевых программ
Информация о ходе реализации государственной программы «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» на 01 декабря 2022 года
Наименование основных мероприятий программы | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий программы | Объемы финансирования (тыс. руб.) | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)
|  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники
|  | план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2022 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3. Создание и развитие системы обращения с отходами | 3.2. Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 1276.6 | 1276.6 | 0 | 0 | 1238.9 | 1283.9 | 1276.6 | 1276.6 |  |  |  |  | Исполнено. В рамках заключенных государственных контрактов от 16 апреля 2022 г. № 927 и 928 ИП Романов Сергей Владимирович 25 апреля 2022 г. осуществлена поставка 122 контейнеров для сбора ТКО на общую сумму 1 276,58 тыс. рублей: 1. Дзун-Хемчикский кожуун -25 шт. 2. Тес-Хемский кожуун -12 шт. 3. Улуг-Хемский кожуун – 12 шт. 4. Чаа-Хольский кожуун – 6 шт. 5. Эрзинский кожуун – 6 шт. 6. Барун-Хемчикский кожуун – 6 шт. 7. Сут-Хольский кожуун – 6 шт. 8. Бай-Тайгинский кожуун – 6 шт. 9. Тандынский кожуун – 6 шт. 10. Чеди-Хольский кожуун – 6 шт. 11. Овюрский кожуун – 6 шт. 12. Пий-Хемский кожуун – 6 шт. 13. РГБУ «природный парк «Тыва» 6 шт. 14. ГКУ «Дирекция по ООПТ РТ» - 13 шт.
| 3.3. Приобретение бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | 10895.8 | 10895.8 | 0 | 0 | 12555.3 | 12555.3 | 10895.8 | 10895.8 |  |  |  |  | Исполнено. В рамках заключенного государственного контракта от 24 апреля 2022 г. № 1242 Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМРЕЗЕРВ» осуществлена поставка 190 бункеров для сбора ТКО и КГО на общую сумму 10 895,79 тыс. рублей: 1. г. Кызыл -64 шт. 2. Дзун-Хемчикский кожуун -12 шт. 3. Каа-Хемский кожуун -12 шт. 4. Кызылский кожуун – 64 шт. 5. Тес-Хемский кожуун -10 шт. 6. Эрзинский кожуун – 12 шт. 7. ГКУ «Дирекция по ООПТ РТ» - 15 шт. 8. ГУП РТ «Транспортный сервис и проект» -1 шт.
4. Строительство объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 4.2. Разработка проектно-сметной документации комплексов по утилизации, сортировке и обработке отходов | 10500 | 0 | [8 empty] | 10500 | 0 | На разработку проектно-сметной документации на строительство объектов по обращению твердых коммунальных отходов на территории Республики Тыва в Кызылском и Дзун-Хемчикском кожуунах» в 2022 году дополнительно выделены были финансовые средства за счет внебюджетных источников 10500,0 тыс. рублей. Данные финансовые средства за счет средств из республиканского бюджета, в связи с включением целевой статьи расходов (ЦСР) в непрограммную часть, внесены в внебюджетный источник. В соответствии с Законом Республики Тыва от 28 ноября 2022 г. № 871-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» направлены на обеспечение социально-значимых расходов
5. Предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 5.2.3. Проведение количественного химического анализа в контрольных точек | 1316.2 | 1316.2 | 0 | 0 | 1316.2 | 1316.2 | 1316.2 | 1316.2 |  |  |  |  | Минлесхозом РТ заключен контракт от 24 февраля 2022 г. № 1, 2 и 3 с Федеральным государственным учреждением государственной станции агрохимической службы «Тувинская» об оказании услуг по проведению количественного химического анализа в контрольных точках: 1. на территории бывшего хвостохранилища комбината «Тувакобальт» после реализации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт», 2. на территории заброшенных карьеров и подземных выработок бывшего ртутноперерабатывающего предприятия «Терлиг-Хая»в муниципальном районе «Кызылский кожуун Республики Тыва», 3. на территории бывшего полигона ядохимикатов. Итоговый отчет предоставлен. Работа выполнена в полном объеме.
6. Совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения | 6.2. Организация и проведение экологических акций, конкурсов, субботников, выставок, форумов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | [5 empty] | В соответствии с письмом Министерства финансов Республики Тыва от 01.03.2022 г. № ДО-941 предусмотренные финансовые средства направлены на обеспечение социально-значимых расходов
| 6.4. Издание литературы по вопросам экологического образования и просвещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | [5 empty] | В соответствии с письмом Министерства финансов Республики Тыва от 01.03.2022 г. № ДО-941 предусмотренные финансовые средства направлены на обеспечение социально-значимых расходов
| ИТОГО | 23988.6 | 13488.6 | 0 | 0 | 15360.4 | 15405.4 | 13488.6 | 13488.6 | 0 | 0 | 10500 | 0