**Национальный проект «Экология»**

В рамках национального проекта «Экология» в 2021 году предусмотрена реализация 3 региональных проектов с общим объемом финансирования **271 364,9** тыс. руб.:

1. «Сохранение лесов» - 116 195,6 тыс. руб;
2. «Чистая страна» - 155 169,3 тыс. руб;
3. «Комплексная система обращения с ТКО» - безденежный.

По состоянию на 06 июля 2021 г. кассовое исполнение проекта составляет **20%** или **51 407,6** тыс. руб.

В рамках заключенных соглашений о реализации на территории Республики Тыва региональных проектов национального проекта «Экология» установлено достижение 5 целевых показателей и 5 результатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт**  на 1 июля |
| **«Сохранение лесов»** | | | | |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. | % | 100 | **0**  \*показатель будет достигнут в октябре т.г. по завершению лесовосстановительных работ |
| **«Чистая страна»** | | | | |
| 2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации. | тыс. чел. | 5 | **0**  \*показатель будет достигнут в октябре т.г. при завершении рекультивации |
| 3 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. | штука | 1 | **0**  \*показатель будет достигнут в октябре т.г. при завершении рекультивации |
| **«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | | | | |
| 4 | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100%». | % | 100 | **100** |
| 5 | Доля разработанных электронных моделей. | % | 100 | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Результаты** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт**  на II квартал |
| **«Сохранение лесов»**  (согласно соглашению № 053-2019-GА0020-1 от 11.02.2019 значения результатов установлены на 3 года с 2019 по 2021 гг.) | | | | |
| 1 | Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению. | % | 50 | 24% |
| 2 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду. | тыс. га | 7,3 | **0,712** |
| 3 | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. | % | 87 | **82,7** |
| 4 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. | т | 0,5 | **1,2\***  В 2019-2020 гг. сформирован запас семян в объеме 1,2 т.  На 2021 г. работы по формированию запаса семян не предусмотрены. |
| **«Чистая страна»** | | | | |
| 5 | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом. | штука | 1 | **0**  \*результат будет достигнут в октябре т.г. при завершении рекультивации |

**Задачи:**

1. Завершение работ по посадке лесных культур на площади 820 га;
2. Распределение специализированной лесопожарной техники приобретенной в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» по лесохозяйственным учреждениям республики;
3. Проведение работ по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт».

**Региональный проект «Сохранение лесов»**

***Финансовое обеспечение***

На реализацию проекта предусмотрено **116 195,6** тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. На 1 июля кассовое исполнение проекта составляет **32,2 %** или **37 457,6** тыс. руб.

В рамках регионального проекта с мая по октябрь проводятся работы по лесовосстановлению, в целях оснащения специализированных лесохозяйственных учреждений приобретаются лесопожарные и лесохозяйственные техники.

1. *Приобретение лесопожарной техники и оборудования* на **59 122,0** тыс. руб.

В апреле 2021 г. заключены 2 государственных контракта на поставку автомобилей бортовых повышенной проходимости Садко Next (7 мест) 6 ед. и автомобилей бортовых с крано-манипуляторной установкой 4 ед. на общую сумму 39560,04 тыс. руб.

-24 июня осуществлена поставка 4 из 6 ед., также 2 июля осуществлена поставка 2 ед., автомобилей бортовых повышенной проходимости Садко Next (7 мест).

-28 июня осуществлена поставка 4 ед., 02 июля осуществлена поставка 2 ед., автомобилей бортовых с КМУ.

- 17 июня размещен электронный аукцион на закупку автомобилей вахтовых марки УРАЛ – 4 ед. на общую сумму **16 783,78** тыс. руб. На 25 июня не поступило ни одной заявки (причина — низкая цена), аукцион будет повторно размещен в течение 2-3 недель, после сбора новых коммерческих предложений.

- в связи с увеличением цены на автобусы вахтовые марки УРАЛ, катер на сумму **3 000,0** тыс. руб. приобретаться не будет.

1. *Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования* на **14 855,0** тыс. руб.

В целях оснащения специализированных лесохозяйственных учреждений лесохозяйственной техникой приобретены 4 гусеничных трактора Агромаш 90 ТГ 2047А на сумму **14 855,0** тыс. руб. Техника распределена по Каа-Хемскому, Тоджинскому, Шагонарскому и Кызылскому лесничествам.

1. *Увеличение площади лесовосстановления* на сумму **42 218,6** тыс. руб.

В рамках проекта согласно Лесному плану запланировано проведение лесовосстановительных работ на площади 7300 га, из них 820 га искусственное, 6480 га – естественное лесовосстановление. Для выполнения данных работ приказом М

инприроды Республики Тыва от 11 января 2021 г. № 7 до автономных учреждений «СпецЛХУ» доведены государственные задания на сумму **42 218,6** тыс. рублей.

С 14 мая по июнь автономными учреждениями «СпецЛХУ» проводятся работы по искусственному лесовосстановлению (посадка лесных культур) на площади 820 га.

По состоянию на сегодняшний день лесовосстановительные работы проведены на 702 га, остальная часть искусственного восстановления на 118га будут проведены в сентябре (текущего года). Из них Кызылским лесничеством обеспечена посадка саженцев на территории 90 га, Тандинским – 50 га, Балгазынским – 350 га, Туранским – 80 га, Каа-Хемским – 56 га, Шагонарским – 50 га, Тес-Хемским – 26 га.

Работы по естественному лесовосстановлению будут проведены до конца октября месяца. На сегодняшний день выполнены работы по содействию естественному возобновлению леса на 100 га Тоджинским лесничеством.

**Задачи на III квартал:**

1. Завершение работ по посадке лесных культур на площади 820 га;
2. Распределение специализированной лесопожарной техники приобретенной в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» по лесохозяйственным учреждениям республики.

**Региональный проект «Чистая страна»**

***Финансовое обеспечение***

В соответствии с Соглашением от 23 декабря 2020 г. № 051-09-2021-003 на реализацию проекта предусмотрено **155 169,293** тыс. руб (ФБ – 153 617,6; РБ – 1 551,693).

Кассовое исполнение проекта на 1 июля составляет **13 950,0** тыс. руб. (**9%**).

В рамках регионального проекта в 2021 г. реализуется мероприятие «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт».

30 марта заключен государственный контракт № 380 с ООО «Геосинтетика» (г. Дивногорск) на общую сумму 139 500,0 тыс. руб.

11 мая заключен государственный контракт № 1646 с ООО «Геотехпроект» г. Красноярск на оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» на сумму 0,995 тыс. руб.

13 мая заключен договор № 9/2021 на оказание услуг по авторскому надзору с ООО «Передовые Строительные Технологии» г. Санкт - Петербург на сумму 0,315 тыс. руб.

В результате проведенных закупочных процедур экономия средств федерального бюджета составила 14 214,8 тыс. руб.

В связи с этим, Минприроды РТ направлено письмо на имя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Мальцева Р.А. в целях заключения дополнительного соглашения с учетом образовавшейся экономии. Ответ ожидается.

С учетом экономии общий объем бюджетных ассигнований, направленных на достижение результатов регионального проекта «Чистая страна» составит 140 810,8 тыс. руб (ФБ – 139 402,7 тыс. руб., РБ – 1 408,1 тыс. руб.)

На территории хвостохранилища комбината «Тувакобальт» установлены 2 онлайн видеокамеры с 24-часовой трансляцией в сети «Интернет», а также установлен информационный баннер о реализации мероприятия в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Подрядная организация приступила к работе с 1 мая. На объекте работают 24 человека, 23 ед. техники (2 экскаватора, 1 погрузчик, 3 бульдозера, 1 каток, 1 водовозка, 1 грейдер, 1 бензовоз, 13 самосвалов! Планируемое увеличение техники, 2 экскаватора (1 сегодня выехал из Красноярска), 2 бульдозера, 7 самосвалов).

На сегодняшний день обустроен временный жилой городок рабочих. Проведена отсыпка дорог ведущих к 3 и 5 карте. Ведутся работы по первому этапу - засыпка карт первым слоем грунта в 2,5-3 метра: завершается засыпка на 3 карте, начата засыпка на 2 карте, засыпка грунта подстилающего слоя, объём 44 341,71 м3. Согласно установленным срокам выполнения работ содержащихся в проектно-сметной документации отклонений от графика работ не имеется.

**Задачи на III квартал:**

1. Завершение работ по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» (до 30 сентября).

**Региональный проект «Комплексная система**

**обращения с твердыми коммунальными отходами»**

С 2017 по 2019 годы в субъектах Российской Федерации началось внедрение новой системы обращения с отходами, которое осуществляется согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ), а на территории Республики Тыва с 2018 г.

Согласно вышеуказанному Федеральному закону № 89-ФЗ контроль над рынком обращения с отходами перешел от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, окупаемость работы которых должны обеспечить новые тарифы на вывоз отходов.

С 2015 года полномочия в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Тыва осуществляло Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.

4 апреля 2018 г. Минстроем РТ был объявлен конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО по итогам которого победителем объявлен ООО «СТ-ТБО» г. Красноярск.

29 мая 2018 г. между Минстроем РТ и избранным региональным оператором ООО «СТ-ТБО» г. Красноярск заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Тыва со сроком на 10 лет.

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва направлено уведомление от 17 марта 2020 г. № 255 в органы исполнительной власти о приостановке оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов на территории г. Кызыла, в виду недополученных доходов в общей сумме 53,28 млн. рублей без предоставления подтверждающих расчетов.

На основании многочисленных актов о нарушении условий Соглашения от 29 мая 2018 г. приказом Минстроя РТ от 30 марта 2020 г. № 74-од ООО «СТ-ТБО» лишен статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва.

После лишения статуса регионального оператора ООО «СТ-ТБО» новым региональным оператором на территории Республики Тыва приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва от 21.04.2020 № 92-од утверждено Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Тыва перезаключено от 30 апреля 2021 г. (со сроком до 23 апреля 2022 г).

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1314 постановлением Правительства Республики Тыва от **30 апреля 2020 г.** № 187 **полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами переданы** с Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва к Министерству природных ресурсов и экологии Республики Тыва без выделения дополнительных штатных единиц.

На сегодняшний день по предоставленным отчетным данным с региональным оператором МУП «Благоустройство» с мая 2020 г. по май 2021 г. очищено 306740 контейнерных площадок и вывезено 19480 тыс. куб. м. мусора.

Охвачено всего 11 муниципальных образований (г. Кызыл, г. Ак-Довурак, пгт. Каа-Хем Кызылского района, с. Хандагайты Овюрского района, с. Бай-Хаак Тандинского района, с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района, с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района, с. Эрзин Эрзинского района, г. Туран Пий-Хемского района, г. Шагонар Улуг-Хемского района, с. Сыстыг-Хем, Тоджинского района).

По всей республике МУП «Благоустройство» заключил 653 договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Из них:

-управляющие компании и товарищества собственников жилья – 21;

-организации и индивидуальные предприниматели – 257;

-образовательные учреждения (детские сады – 53; школы – 32);

-физические лица – 290.

Не охвачены: Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Тере-Хольский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Сут-Хольский, Барун-Хемчикский, Монгун-Тайгинский районы.

Причина: отсутствие на территории муниципальных образований республики организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность вывоза ТКО для заключения договора субподряда; отсутствие специализированной техники, а именно мусоровозов; отсутствие лицензии на транспортировку ТКО.

Собираемость платежей с физических и юридических лиц за 2020 год составила 42,2 %, за период с января по июнь 2021 года составляет 43,8%.

С начала внедрения новой «мусорной реформы» на территории Российской Федерации начал реализовываться федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Реализация данного проекта была передана с Минстроя РТ Минприроды РТ 24 августа 2020 г. после передачи полномочий по обращению с отходами на территории Республики Тыва.

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2021 году достигнут 1 целевой показатель «Доля разработанных электронных моделей» – 100%.

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО утверждена приказом Минприроды РТ от 9 апреля 2020 г. № 230, опубликована на портале <http://tso.rtyva.ru/>.

Целевой показатель «Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100%» так же выполняется.

Согласно предоставляемым данным регионального оператора по обращению с отходами МУП «Благоустройство» все образованные отходы направляются на хранение в полигон.

В целях эффективного исполнения задач «мусорной реформы» Минприроды РТ в рамках государственной программы Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» приобретены 35 шт. экосеток для сбора пластиковых бутылок, а также 171 шт. контейнеров для сбора ТКО.

Также Министерством прорабатывается вопрос по строительству нового межмуниципального полигона с комплексом по утилизации, обезвреживанию и сортировки твердых коммунальных отходов на территории Кызылского кожууна.

На сегодняшний день Минприроды РТ разработано и передано согласованое с Минстроем РТ и ГАУ Управление Госстройэкспертизы РТ техническое задание на разработку проектно-сметной документации в ГКУ РТ «Госстройзаказ».

Для разработки проектно-сметной документации на строительство межмуниципального полигона с комплексом по утилизации, обезвреживанию, компостированию и сортировки твердых коммунальных отходов на территории Кызылского кожууна предусмотрены 15 000,0 тыс. руб., 2021-2022 гг. (2021 г. – 5 000,0 тыс. руб., 2022 г. – 10 000,0 тыс. руб.).