**Об итогах реализации регионального проекта**

**«Чистая страна» за I квартал 2021 года**

*(к заседанию проектного комитета)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** |
| 1 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации | тыс. чел. | 5,0 | **0** |
| 2 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | штука | 1 | **0** |

В рамках регионального проекта в 2021 г. реализуется мероприятие по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» в Чеди-Хольском кожууне.

Открытый конкурс в электронной форме был размещен 17 февраля, а 30 марта заключен государственный контракт № 380 с ООО «Геосинтетика» (г. Дивногорск) на общую сумму 139,5 млн. рублей.

Согласно проектно-сметной документации проекта с 1 мая начнутся работы по обустройству временного жилого городка рабочих и подготовка работ к устройству защитного слоя из грунта.

В соответствии с условиями контракта в течение 30 дней с момента заключения контракта обеспечивается 10% авансирования – 13,950 млн. рублей.

В связи с этим, направлено обращение в Минприроды России о внесении изменений в кассовый план исполнения федерального бюджета в части переноса финансирования регионального проекта с мая на апрель месяц в размере 13,8105 млн. рублей.

В настоящее время ожидается направление Минприроды России дополнительного соглашения к Соглашению от 23 декабря 2020 г. № 051-09-2021-003.

2 апреля 2021 года был осуществлен совместный выезд специалистов отдела лицензирования и представителей подрядной организации ООО «Геос» в Чеди-Хольский кожуун на территорию хвостохранилища комбината «Тувакобальт».

В ходе поездки представители подрядной организации ознакомились с объектом. При осмотре карьера, указанного в проектно-сметной документации для добычи грунта и почвенно-растительного слоя возникли вопросы.

Оказалось, что действующего карьера с запасом суглинка и почвенно-растительного слоя в 2 км от объекта рекультивации не имеется. Согласно информации распределенного и нераспределенного фонда общераспространённых полезных ископаемых запасов суглинка в пределах 2 км также не имеется.

Имеется только карьер скального грунта и песчано-гравийной смеси предоставленный на основании лицензии ООО «Строй-Сервис» для ремонта и содержания автомобильной дороги с. Хову-Аксы.

В ходе осмотра на картах-хранилищах установлено, что одна карта не полностью заполнена отходами, что не соответствует заявленным работам по проектно-сметной документации. В связи с этим, фактически объем работы по насыпи суглинка на данной карте, возможно, будет увеличен.

В целях определения объема работ по насыпи суглинком поверх незаполненной карты 6 апреля подрядчиком проводились геодезические работы на месте.

Необходимо обеспечить очистку территории хвостохранилища комбината «Тувакобальт» от отходов и золошлаков вывезенных ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК-4».

**Задачи на II квартал:**

1. Разработка информационного баннера о рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»;
2. Обеспечение заключения государственного контракта на осуществление строительного контроля и авторского надзора;
3. Администрации Чеди-Хольского кожууна необходимо очистить территорию хвостохранилищ от золошлаков и отходов.