

2. Цель и показатели губернаторского проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель:** Создание экономических условий для повышения доходов жителей таежных сел, обеспечение их занятости и самозанятости на основе рационального использования биологических ресурсов. | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | |
| Значение ед. | Дата | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Трудоустройство безработных граждан Тоджинского кожууна Республики Тыва | Основной | 118 | 31.12.2021 | 66 | 25 | 27 |
| 1.1 | Увеличение количества лиц, занятых промысловой охотой на договорной основе с созданными охотничьими хозяйствами | Дополнительный | 45 | 31.12.2021 | 10 | 15 | 20 |
|  | Увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование от общей площади земель лесного фонда, % | основной | 0,85 | 31.12.2021 | 0,75 | 0,80 | 0,85 |

3. Задачи и результаты губернаторского проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Сроки | Характеристика результата | | |
| **Задача:** Обеспечение получения экономической выгоды от организации охотничьего промысла, развития туризма местными жителями. Стимулирование инициатив жителей таежных сел в соответствии с экономической специализацией села; повышение уровня занятости населения; повышение прибыли охотников-промысловиков от реализации продукции охоты (пушнина, мясо диких животных, неокостеневшие рога благородного оленя (панты), струя кабарги и др.); | | | | | |
| 1. | **Результат** – увеличение доли занятых в экономике при создании охотхозяйств из числа местного населения, осуществляющих промысловую охоту и рыбалку. **Срок: 01.03.2019 г. – 31.12.2021 г.** | | | | |
|  | Выбор охотничьих угодий для организации охотничьего хозяйства, необходимых для осуществления промысловой охоты населением таежных сел (критерием отбора таежных сел является непосредственное нахождение населенного пункта вблизи охотничьих угодий, а также проживание охотников, традиционно осуществляющих промысловую охоту). | 2019-2021 гг. | | | Установление перечня охотничьих угодий, планируемых к передаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства |
|  | Формирование аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, определение порядка ее деятельности и утверждение ее состава. | 2019-2020 гг. | | | Создание и утверждение состава комиссии численностью не менее 9 членов. |
|  | Опубликование решения о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)), в отношении охотничьих угодий на территории Тоджинского кожууна | 2019-2021 гг. | | | Объявление аукциона на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) |
|  | Проведение аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения | 2019-2021 гг. | | | Определение победителей аукциона. |
|  | Заключение охотхозяйственных соглашений с победителями аукциона | 2019-2021 гг. | | | Заключенные охотхозяйственные соглашения и появление официальных охотпользователей в Тоджинском кожууне Республики Тыва. |
|  | Прием на работу жителей таежных сел, обладающих необходимой квалификацией, в качестве производственных охотничьих инспекторов. | 2019-2021 гг. | | | Трудоустройство 6 местных жителей, в том числе 1 директора, 1 охотоведа и 4 единиц производственных охотничьих инспекторов в охотхозяйстве. |
|  | Обеспечение заключения договоров об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с охотниками-промысловиками | 2019-2021 гг. | | | Оформление путевки (документа, подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и разрешения на добычу охотничьих ресурсов на конкретного охотника-промысловика |
|  | Привлечение охотников из числа местного населения на мероприятия по осуществлению мониторинга объектов животного мира методом зимнего маршрутного учета в закрепленных охотничьих угодьях | 2019-2021 гг. | | | Проведение полевых мероприятий по учету численности охотничьих животных в закрепленных охотничьих угодьях, в результате чего оплата труда за проделанную работу. |
|  | Обеспечение получения дохода от предоставления услуг в сфере охотничьего хозяйства | 2019-2021 гг. | | | Получение финансовой прибыли охотниками-промысловиками от реализации продукции охоты (пушнина, мясо диких животных, неокостеневшие рога благородного оленя (панты), струя кабарги и др.). |
|  | Обеспечение привлечения охотников из числа местного населения в мероприятиях по предоставлению туристских услуг в сфере охотничьего хозяйства | 2019-2021 гг. | | | Привлечение местных жителей таежных сел до 5 человек в мероприятия по предоставлению туристских услуг в сфере охотничьего хозяйства (в качестве проводников, арендаторов жилья и др.) |
|  | Выдача охотничьих билетов лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Сибири (тувинцам-тоджинцам), для обеспечения охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности | 2019-2021 гг. | | | Обеспечение охотничьими билетами 60 представителей коренным малочисленным народов Сибири (тувинцев-тоджинцев). |
|  | Выделение КВОТ вылова (добычи) водных биологических ресурсов согласно заявкам общин коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев). | 2019-2021 гг. | | | Освоение выделенных квот (добычи) вылова водных биоресурсов в целях обеспечения традиционной хозяйственной деятельности до 4 родовых общин коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев тоджинцев). |
|  | Обеспечение сохранения охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях охотпользователями | 2019-2021 гг. | | | Сохранение охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях на территории 199 тыс Га. |
|  | Организация центральной стоянки оленеводов на оз. Арга-Холь и оз. Токпак-Холь Тоджинского кожууна Республики Тыва | 2019-2020 гг. | | | Улучшение условий проживания коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев), условий кочевого образа жизни оленеводов. На 2019 год планируется строительство 2 домов и 4 хозяйственных построек, финансовое обеспечение мероприятий выделяется через Фонд поддержки оленеводства в сумме 1500 тыс.рублей. |
|  | Организация цеха по переработке рыбы в с.Тоора-Хем от населения Тоджинского кожууна Республики Тыва на базе СПОК «Ноян». | 2019-2020 гг. | | | Увеличение доли занятого население в экономике до 8 человек. |
|  | Ремонт дорожной инфраструктуры:  - заключение Соглашения о государственно-частном партнерстве с ООО «Голевская горнорудная компания»; - подготовка проектной документации по ремонту дороги с.Ий-р.Хамсара;  - ремонт автодороги местного значения с.Ий-р.Хамсара с протяжённостью 38 км; | 2019-2021 гг. | | | Увеличение доли отремонтированных дорог местного значения на 38 км. |
|  | Реконструкция и приобретение профильного оборудования для сельского дома культуры с.Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна Республики Тыва | 2019 г. | | | Реконструкция здания и материально-техническое оснащение дома культуры с.Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна Республики Тыва на общую сумму 6072,76 тыс.рублей.. |
|  | Организация диспансеризации и проведение профилактических осмотров жителей таежных сел (охотников оленеводов, коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев) в рамках губернаторского проекта «Маршрут здоровья» | 2019-2021 гг. | | | Увеличение охвата граждан до 2200 человек профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией не реже одного раза в год. |
|  | Организация оказания медицинской помощи туристам | 2019-2021 гг. | | | Оказание медицинской помощи иностранным гражданам. |
|  | Проведение мероприятий по противодействию распространения алкоголизма, наркомании среди представителей коренных малочисленных народов, в том числе проведение семинаров для педагогов по работе с молодежью, детьми и подростками по профилактике зависимых состояний | 2019-2021 гг. | | | Профилактика алкоголизма; наркомании среди представителей коренных малочисленных народов с лицами, злоупотребляющие алкоголь с охватом |
|  | Проведение исследований по бальнеологической оценке территории и лечебных вод источников аржаана «Чойган» | 2019 г. | | | Заключение по курортологической и бальнеологической оценке территории и лечебных вод источника аржаана «Чойган». |
| 1.22 | Проведение конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма. | 2019-2020г. | | | Грантовая поддержка участников конкурса по этнотуризму Тоджинского кожууна Республики Тыва. |
| 1.23 | Закупка материально-технического обеспечения образовательного учреждения пришкольного интерната для детей оленеводов с.Адыр-Кежиг. | 2019 г. | | Улучшение материально-технического обеспечения образовательного учреждения пришкольного интерната для детей оленеводов с.Адыр-Кежиг с охватом 20 детей. | |
| 1.24 | Образование территорий традиционного природопользования коренного малочисленного народа (тувинцев-тоджинцев) на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва. | 2019-2020гг. | | | Проведение кадастровых работ территорий до 2000 Га, родовых мест общин коренных малочисленных народов (тувинцев-тоджинцев) на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва |
| 1.26 | Создание условий для системного подхода к проведению оценки запасов пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений. | 2019-2021 гг. | | | Получение информации о максимальных допустимых объемах сбора недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений, с целью расчета требуемых мощностей для их заготовки |
| 1.27 | Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка проектной документации) до 100 га к 2021 г. | 2019-2021 гг. | | | Подача заявлений от МУП «Одуген». Наличие проектной документации лесных участков для передачи лесных участков в аренду |
| 1.28 | Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка межевых планов) до 100 га к 2021 г. | 2019-2021 гг. | | | Наличие кадастровой выписки на лесные участки для выставления их в аукцион |
| 1.29 | Выставление лесных участков на аукцион. | 2019-2021 гг. | | | Заключение договора аренды и регистрация договора аренды лесных участков между МУП «Одуген» и Министерством природных ресурсов и экологии Республики Тыва |
| 1.30 | Разработка проекта освоения лесов. | 2019-2021 гг. | | | Получение положительного заключения на проект освоения лесов. |
| 1.31 | Организация участия представителей заготовительной и перерабатывающей отраслей в выставках, ярмарках, форумах, конференциях, обучающих семинарах и бизнес встреч по обмену опытом. | 2019-2021 гг. | | | Налаживание бизнес-контактов в целях расширения рынков сбыта произведенной продукции. |
| 1.32 | Определение и разработка единого подхода к созданию заготовительных пунктов, в том числе с привлечением представителей коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев). | 2019-2021 гг. | | | Увеличение объема заготовки дикоросов не менее чем на  2 % к аналогичному периоду прошлого года, обеспечение занятости представителей коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев). |
| 1.33 | Повышение квалификации преподавательского составаГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум». | 2019-2021 гг. | | | Повышение квалификации преподавательского состава. |
| 1.34 | Разработка ОПОП по программам специальностей «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «Скорняк». | 2019-2021 г. | | | Открытие новых востребованных специальностей «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «Скорняк» |
| 1.35 | Ремонт и оснащение учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» для новых профессий и специальностей в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам. | 2019-2021 г. | | | Соответствие ФГОС для открытия новых профессий и специальностей учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум». |
| 1.36 | Закупка оборудования и расходного материала в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» в рамках проекта «Сеть учебных производств». | 2019-2021 г. | | | Оснащенность в соответствии ФГОС учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ РТ «Тувинском горнотехнический техникума». |
| 1.37 | Перевозка и монтаж оборудования и расходного материала в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» в рамках проекта «Сеть учебных производств». | 2019-2021 г. | | | Оснащенность материально технической базы в ГБПОУ РТ «Тувинском горнотехнический техникума». |
| 1.38 | Набор и обучение учебной группы по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (ягоды) с квалификацией специалиста среднего звена (технолог или старший технолог) | 2019-2021 гг. | | | Открытие учебной группы по новой специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (ягоды) с получением квалификации специалиста среднего звена (технолог или старший технолог) для населения Тоджинского кожууна и Республики Тыва. |
| 1.39 | Набор и обучение учебной группы по специальности «Скорняк» | 2019-2021 гг. | | | Набор учебной группы по специальности «Скорняк» для населения Тоджинского кожууна и Республики Тыва. |
| 1.40 | Организация и проведение конкурса граждан для получения государственной поддержки для реализации губернаторского проекта «Таежное село» в рамках реализации государственной программы «Труд и занятость» | 2019-2020 гг. | | | Проведение отбора на конкурсной основе участников губернаторского проекта «Таежное село». |
| 1.41 | Строительство Workout спортивной площадки в Тоджинском кожууне Республики Тыва | 2019 г. | | | Увеличение на 50,1% охвата населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-50 лет. |
| 1.42 | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | 2021 г. | | | Оснащение оборудованием на сумму 3000 тыс.рублей, соответствующим для сдачи нормативов ГТО увеличение на 50,1% охвата населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3-50 лет. |
| 1.43 | Модернизация и реконструкция сетей электроснабжения Тоджинского кожууна. | 2019- 2021 гг. | | | Повышение надежности и снижение электро потерь на сетях, для снижение экономических затрат и установка оптимальных режимов работы дизельных электрогенераторов. |
| 1.44 | Проведение обучающего семинара по сельскому туризму «Тувинское гостеприимство – комплексный сервис в КСР» | 2019- 2021 гг. | | | Получение сертификатов о прохождении курсов не менее 5 домохозяйств и субъектов МСП для повышения качества предоставляемых услуг в сфере сельского туризма. Разработаны стандарты обслуживания в сельских гостевых домах (услуги питания, обслуживания, сопровождения). |

4. Финансовое обеспечение реализации губернаторского проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | | | | |
| 1. | **Результат -** увеличение доли занятых в экономике при открытии охотхозяйств из числа местного населения, осуществляющих промысловую охоту и рыбалку. Обеспечение рационального использования природного потенциала пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений в республике. | | | | |
| 1.1. | Выбор охотничьих угодий для организации охотничьего хозяйства, необходимых для осуществления промысловой охоты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений | 50 | 0 | 0 | 150 |
|  | **внебюджетные источники** | **50** | **0** | **0** | **50** |
| 1.3. | Обеспечение заключения договоров об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с охотниками промысловиками | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Обеспечение привлечения охотников из числа местного населения в мероприятиях по предоставлению туристских услуг в сфере охотничьего хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Обеспечение сохранения охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях охотпользователями | 5 | 5 | 5 | 15 |
|  | **внебюджетные источники** | **5** | **5** | **5** | **15** |
| 1.6. | Организация центральной стоянки оленеводов на оз. Арга-Холь и оз. Токпак–Холь Тоджинского кожууна Республики Тыва | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
|  | **внебюджетные источники** | **1500** | **0** | **0** | **1500** |
| 1.8. | Организация цеха по переработке рыбы и дикорастущего сырья в с.Тоора-Хем от населения Тоджинского кожууна Республики Тыва на базе СПОК «Ноян» | 1500 | 0 | 2000 | 3500 |
|  | **внебюджетные источники** | **1500** | **0** | **0** | **1500** |
|  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **2000** | **2000** |
| 1.9. | Ремонт дорожной инфраструктуры:  заключение Соглашения о государственно-частном партнерстве с ООО «Голевская горнорудная компания» | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
|  | **внебюджетные источники** | **30000** | **0** | **0** | **30000** |
| 1.10 | Проведение кадастровых работ родовых мест общин коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев) на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва | 250 | 250 |  | 500 |
|  | **федеральный бюджет** | **250** | **250** | **0** | **500** |
| 1.11 | Проведение конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма в Тоджинском кожууне Республики Тыва, на получение грантовой поддержки | 150 | 150 | 0 | 300 |
|  | **федеральный бюджет** | **150** | **150** |  | **300** |
| 1.12 | Реконструкция и приобретение профильного оборудования для сельского дома культуры с.Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна Республики Тыва | 6072,76 | 0 | 0 | 6072,76 |
|  | **федеральный бюджет** | **5769,12** | **0** | **0** | **5769,12** |
|  | **республиканский бюджет** | **303,64** | **0** | **0** | **303,64** |
| 1.13 | Создание условий для системного подхода к проведению оценки запасов пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 20 | 20 | 20 | 60 |
|  | **внебюджетные источники** | ***20*** | ***20*** | ***20*** | ***60*** |
| 1.14 | Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка проектной документации) до 100 га к 2021 г. | 50 | 50 | 55 | 155 |
|  | **внебюджетные источники** | **50** | **50** | **55** | **155** |
| 1.15 | Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка межевых планов)  до 100 га к 2021 г. | 99 | 99 | 99 | 297 |
|  | **федеральный бюджет** | **99** | **99** | **99** | **297** |
| 1.16 | Выставление лесных участков на аукцион | 10 | 15 | 15 | 40 |
|  | **внебюджетные источники** | **10** | **15** | **15** | **40** |
| 1.17 | Разработка проекта освоения лесов | 200 | 200 | 200 | 600 |
|  | **внебюджетные источники** | **200** | **200** | **200** | **600** |
| 1.18 | Участие организаций заготовительной и перерабатывающей отраслей в выставках, ярмарках, форумах, конференциях, обучающих семинарах и бизнес встреч по обмену опытом | 25 | 25 | 25 | 75 |
|  | **внебюджетные источники** | **25** | **25** | **25** | **75** |
| 1.19 | Определение и разработка единого подхода к созданию заготовительных пунктов, в том числе с привлечением представителей коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев) | 35 | 35 | 35 | 105 |
|  | **внебюджетные источники** | **35** | **35** | **35** | **105** |
| 1.20 | Строительство Workout спортивной площадки в Тоджинском кожууне Республики Тыва | 30 | 0 | 0 | 30 |
|  | **внебюджетные источники** | **30** | **0** | **0** | **30** |
| 1.21 | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | 0 | 0 | 3 000,0 | 3000 |
|  | **федеральный бюджет** | **0** | **0** | **3 000,0** | **3000** |
| 1.22 | Закупка материально-технического обеспечения образовательного учреждения пришкольного интерната для детей оленеводов с.Адыр-Кежиг. | 120 | 0 | 0 | 120 |
|  | **федеральный бюджет** | **120** | **0** | **0** | **120** |
| 1.23 | Проведение обучающих семинаров по сельскому туризму | 100 | 100 | 100 | 300 |
|  | **федеральный бюджет** | **100** | **100** | **100** | **300** |
|  | **Всего по губернаторскому проекту,  в том числе:** | **40216,76** | **924** | **7554** | **48694,76** |
|  | **внебюджетные источники** | 33425 | 325 | 2355 | 36105 |
|  | **федеральный бюджет** | **6488,12** | **599** | **5199** | **12286,12** |
|  | **республиканский бюджет** | **303,64** | 0 | 0 | **303,64** |

5. Участники губернаторского проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость  в проекте (процентов) | |
|  | Руководитель губернаторского  Проекта | Салчак А.О. | заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Хопуя Ш.Х. - первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 30 % | |
|  | Администратор губернаторского проекта | Кужугет Ш.Б | заместитель начальника отдела регулирования использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О.- заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 40 % | |
| ***Общие организационные мероприятия по губернаторскому проекту*** | | | | | | |
|  | Участник | Кужугет Ш.Б | заместитель начальника отдела регулирования использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. - заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 40 % | |
|  | Участник | Балчир Ч.А. | начальник отдела лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Сарыг-Хаа Т.К. - заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
|  | Участник | Монгуш А.С. | заместитель начальника отдела лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Балчир Ч.А. - начальник отдела лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
|  | Участник | Оруспай Ю.Д. | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | Данзы-Белек Э.С. – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
|  | Участник | Ондар Б.С. | председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун». | Салчак А.О. - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
|  | Участник | Увангур А.К-Х. | заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва | Сенгии С.Х - министр труда и социальной политики Республики Тыва | 10 % | |
|  | Участник | Карамышев А.А. | руководитель АУ «Тоджинское специализированное лесохозяйственное учреждение» | Сарыг-Хаа Т.К. - заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
|  | Участник | Могуш А.Б. | директор МУП «Одуген» | Ондар Б.С - председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | 10 % | |
|  | Участник | Саая О.С. | заместитель генерального директора ООО «Голевская горнорудная компания» | Листков А.Г - генеральный директор ООО «Голевская горнорудная компания» | 10 % | |
|  | Участник | Конгаа А.А. | заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 10 % | |
|  | Участник | Опай-оол Р. | заместитель директора Агентства по делам национальностей Республики Тыва | Лапшакова В.Н - директор Агентства по делам национальностей Республики Тыва | 10 % | |
|  | Участник | Биче-оол Б.В | заместитель министра спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р - министр спорта Республики Тыва | 10 % | |
|  | Участник | Табаев М.В | первый заместитель министра экономики Республики Тыва | Каратаева Е.В – министр экономики Республики Тыва | 10 % | |
| * + - 1. ***Выбор охотничьих угодий для организации охотничьего хозяйства, необходимых для осуществления промысловой охоты*** | | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Салчак А.О. | заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 1.2 | Участник | Ооржак Б.А. | начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1. % | |
| ***2.Формирование аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, определение порядка ее деятельности и утверждение ее состава.*** | | | | | | |
| 2.1 | Участник | Ооржак Б.А. | начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва |  | |
| ***3.Опубликование решения о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (***[***www.torgi.gov.ru***](http://www.torgi.gov.ru)***), в отношении охотничьих угодий на территории***  ***Тоджинского кожууна*** | | | | | | |
| 3.1 | Участник | Ооржак Б.А. | начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 20 % | |
| ***4. Проведение аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений*** | | | | | | |
| 4.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Салчак А.О. | заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 4.2 | Участник | Ооржак Б.А. | начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1. % | |
| ***5.Заключение охотхозяйственных соглашений с победителями аукциона*** | | | | | | |
| 5.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Салчак А.О. | заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 5.2 | Участник | Ооржак Б.А. | начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1. % | |
| ***6. Прием на работу жителей таежных сел, обладающих необходимой квалификацией, в качестве производственных охотничьих инспекторов.*** | | | | | | |
| 6.1 | Участник |  | Владелец охотхозяйства | Ооржак Б.А.начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва |  | |
| ***7. Обеспечение заключения договоров об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства с охотниками-промысловиками*** | | | | | | |
| 7.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Салчак А.О. | заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 7.2 | Участник | Ооржак Б.А. | начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1. % | |
| ***8. Привлечение охотников из числа местного населения на мероприятия по осуществлению мониторинга объектов животного мира методом зимнего маршрутного учета в закрепленных охотничьих угодьях*** | | | | | | |
| 8.1 | Участник |  | Владелец охотхозяйства | Ооржак Б.А. начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыв | 10 % | |
| ***9. Обеспечение привлечения охотников из числа местного населения в мероприятиях по предоставлению туристских услуг в сфере охотничьего хозяйства*** | | | | | | |
| 9.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Салчак А.О. | заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 9.2 | Участник | Ооржак Б А. | начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| ***10. Обеспечение привлечения охотников из числа местного населения в мероприятиях по предоставлению туристских услуг в сфере охотничьего хозяйства*** | | | | | | |
| 10.1 | Участник |  | Владелец охотхозяйства | Ооржак Б.А. начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыв | 10 % | |
| ***11. Выдача охотничьих билетов лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Сибири (тувинцам-тоджинцам), для обеспечения охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности*** | | | | | | |
| 11.1 | Участник | Ооржак Б А. | начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1. % | |
| ***12.Выделение КВОТ вылова (добычи) водных биологических ресурсов согласно заявкам общин коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев).*** | | | | | | |
| 12.1 | Участник | Кужугет Ш.Б | зам.начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1. % | |
| ***13. Обеспечение сохранения охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях охотпользователями*** | | | | | | |
| 13.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Салчак А.О. | заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Хопуя Ш.Х. – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 13.2 | Участник | Ооржак Б.А. | начальник отдела регулирования, использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 13.3 | Участник | Монгуш А.В. | начальник отдела охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1. % | |
| ***14.Создание условий для системного подхода к проведению оценки запасов пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений*** | | | | | | |
| 14.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Балчир Ч.А. | начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 14.2 | Участник | Матвеев Ю.М. | директор ГКУ РТ «Тоджинское лесничество» | Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1. % | |
| ***15.Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка проектной документации) до 100 га к 2021 г.*** | | | | | | |
| 15.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Балчир Ч.А. | начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 15.2 | Участник | Монгуш А.С. | заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1. % | |
| ***16.Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка межевых планов) до 100 га к 2021 г.*** | | | | | | |
| 16.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Балчир Ч.А. | начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 16.2 | Участник | Монгуш А.С. | заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1. % | |
| ***17.Выставление лесных участков на аукцион*** | | | | | | |
| 17.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Балчир Ч.А. | начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 17.2 | Участник | Монгуш А.С. | заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 1. % | |
| ***18.Разработка проекта освоения лесов*** | | | | | | |
| 18.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Балчир Ч.А. | начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 18.2 | Участник | Монгуш А.С. | заместитель начальника отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 18.3 | Участник | Карамышев А.А. | руководитель АУ «Тоджинское специализированное лесохозяйственное учреждение» | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| ***19.Организация участия организаций заготовительной и перерабатывающей отраслей в выставках, ярмарках, форумах, конференциях, обучающих семинарах и бизнес встреч по обмену опытом*** | | | | | | |
| 19.1 | Участник | Балчир Ч.А. | начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 19.2 | Участник | Ондар Б.С. | председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | Салчак А.О. – заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| ***20. Организация центральной стоянки оленеводов на оз.Арга-Холь и оз.Токпак–Холь: определение места земельного участка (межевание земельного участка); подготовка проектной документации лесного участка; выставление лесного участка на аукцион; заключение и регистрация договора аренды лесного участка в целях ведения сельского хозяйства*** | | | | | | |
| 20.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Ондар Б.С. | председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | Салчак А.О. – заместитель министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 30 % | |
| 20.2 | Участник | Оруспай Ю.Д. | заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | Данзы-Белек Э.С. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | 10 % | |
| 20.3 | Участник | Балчир Ч.А. | начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | 10 % | |
| 20.4 | Участник | Монгуш А.Б. | директор МУП «Одуген» | Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | 10 % | |
| ***21.Организация цеха по переработке рыбы в с.Тоора-Хем от населения Тоджинского кожууна Республики Тыва***  ***на базе СПОК «Ноян»*** | | | | | | |
| 21.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Ондар Б.С. | председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | Оруспай Ю.Д. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | | 10 % |
| 21.2 | Участник | Ондар Б.С. | председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| 21.3 | Участник | Салчак С.В. | председатель СПОК «Ноян» | Ондар Б.С.- председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | | 1. % |
| ***22. Ремонт дорожной инфраструктуры: заключение Соглашения о государственно-частном партнерстве с ООО «Голевская горнорудная компания»; подготовка проектной документации по ремонту дороги с.Ий-р.Хамсара; заключение договора подряда на ремонт дороги ООО «Голевская горнорудная компания» с АУ «Тоджинское СпецЛХУ»;*** | | | | | | |
| 22.1 | Ответственный за достижение результата губернаторского проекта | Ондар Б.С. | председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| 22.2 | Участник | Конгаа А.А. | заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | | 10 % |
| 22.3 | Участник | Балчир Ч.А. | начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| 22.4 | Участник | Саая О.С. | заместитель генерального директора ООО «Голевская горнорудная компания» | Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | | 10 % |
| 22.5 | Участник | Карамышев А.А. | руководитель АУ «Тоджинское специализированное лесохозяйственное учреждение» | Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| ***23. Реконструкция и приобретение профильного оборудования для сельского дома культуры с.Адыр-Кежиг Тоджинского кожууна***  ***Республики Тыва*** | | | | | | |
| 23.1 | Участник | Чигжит В.С | первый заместитель министра культуры Республики Тыва | Тамдын А.К – министр культуры Республики Тыва | | 10 % |
| ***24. Организация прохождения диспансеризации профилактических осмотров жителей таежных сел (охотников, оленеводов, тувинцев-тоджинцев) в рамках реализации губернаторского проекта «Маршрут здоровья»*** | | | | | | |
| 24.1 | Участник | Суурлай Ш.Д | главный врач ГБУЗ «Тоджинская Центральная кожууная больница» | Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва | | 10 % |
| ***25. Организация оказания медицинской помощи туристам*** | | | | | | |
| 25.1 | Участник | Сарыглар Ш.А. | главный врач ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» | Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва | | 10 % |
| ***26. Проведение конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма в Тоджинском кожууне***  ***Республики Тыва*** | | | | | | |
| 26.1 | Участник | Лапшакова В.Н | директор Агентства по делам национальностей Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| ***27. Улучшение материально-технического обеспечения образовательного учреждения пришкольного интерната для детей оленеводов***  ***с.Адыр-Кежиг.*** | | | | | | |
| 27.1 | Участник | Лапшакова В.Н | директор Агентства по делам национальностей Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| ***28. Строительство Workout спортивной площадки в Тоджинском кожууне Республики Тыва*** | | | | | | |
| 28.1 | Участник | Биче-оол Б.В. | заместитель министра спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р – министр спорта Республики Тыва | | 10 % |
| 28.2 | Участник | Ондар Б.С. | председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| ***29. Закупка спортивно-технологического оборудования для малых спортивных площадок*** | | | | | | |
| 29.1 | Участник | Биче-оол Б.В. | заместитель министра спорта Республики Тыва | Монгуш С.Р – министр спорта Республики Тыва | | 10 % |
| 29.2 | Участник | Ондар Б.С. | председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| ***30. Организация конкурса участников граждан для получения государственной поддержки для реализации Губернаторского проекта «Таежное село» в рамках государственной программы «Труд и занятость».*** | | | | | | |
| 30.1 | Участник | Увангур А.К-Х | заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва | Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики Тыва | | 10 % |
| 30.2 | Участник | Ондар Б.С. | председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| ***31. Реконструкция электрохозяйства дизельной электростанции с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна.*** | | | | | | |
| 31.1 | Участник | Кажин-оол Р.В | министр промышленности энергетики РТ | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| 31.1 | Участник | Чоодур А-Х.Э | директор ООО «Дизель» | Кажин-оол Р.В министр промышленности энергетики РТ | | 10 % |
| ***32. Повышение квалификации преподавательского состава ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум»*** | | | | | | |
| 32.1 | Участник | Монгуш Ч.В. | заместитель министра образования и науки РТ; | Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | | 10 % |
| ***33. Разработка ОПОП по программам специальностей «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «Скорняк».*** | | | | | | |
|  | Участник | Монгуш Ч.В. | заместитель министра образования и науки РТ; | Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | | 10 % |
| ***34. Ремонт и оснащение учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» для новых профессий и специальностей в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам.*** | | | | | | |
|  | Участник | Монгуш Ч.В. | заместитель министра образования и науки РТ; | Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | | 10 % |
| ***35. Закупка оборудования и расходного материала в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» в рамках проекта «Сеть учебных производств».*** | | | | | | |
|  | Участник | Монгуш Ч.В. | заместитель министра образования и науки РТ; | Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | | 10 % |
| ***36.*** | | | | | | |
|  | Участник | Монгуш Ч.В. | заместитель министра образования и науки РТ; | Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | | 10 % |
| ***37. Проведение мероприятий по противодействию распространения алкоголизма, наркомании среди представителей коренных малочисленных народов, в том числе проведение семинаров для педагогов по работе с молодежью, детьми и подростками по профилактике зависимых состояний*** | | | | | | |
| 37.1 | Участник | Суурлай Ш.Д | главный врач ГБУЗ «Тоджинская Центральная кожууная больница» | Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва | | 10 % |
| 37.2 | Участник | Ондар Б.С. | председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» | Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва | | 10 % |
| ***38. Проведение исследований по бальнеологической оценке территории и лечебных вод источников аржаана «Чойган»*** | | | | | | |
| 38.1 | Участник | Донгак О.Э. | министр здравоохранения Республики Тыва | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| ***39. Проведение конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма*** | | | | | | |
| 39.1 | Участник | Лапшакова В.Н. | директор Агентства по делам национальностей РТ | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| ***40. Образование территорий традиционного природопользования коренного малочисленного народа (тувинцев-тоджинцев) на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва*** | | | | | | |
| 40.1 | Участник | Лапшакова В.Н. | директор Агентства по делам национальностей РТ | Салчак А.О. – заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва | | 10 % |
| ***41. Перевозка и монтаж оборудования и расходного материала в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» в рамках проекта «Сеть учебных производств».*** | | | | | | |
| 41.1 | Участник | Монгуш Ч.В. | заместитель министра образования и науки РТ; | Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | | 10 % |
| ***42. Набор и обучение учебной группы по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (ягоды) с квалификацией специалиста среднего звена (технолог или старший технолог)*** | | | | | | |
| 42.1 | Участник | Монгуш Ч.В. | заместитель министра образования и науки РТ; | Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | | 10 % |
| ***43. Набор и обучение учебной группы по специальности «Скорняк»*** | | | | | | |
| 43.1 | Участник | Монгуш Ч.В. | заместитель министра образования и науки РТ; | Санчаа Т.О министр образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | | 10 % |
| 44. Проведение обучающего семинара по сельскому туризму «Тувинское гостеприимство – комплексный сервис в КСР» | | | | | | |
| 44.1 | Участник | Табаев М. В. | первый заместитель министра экономики РТ | Каратаева Е.В., министр экономики РТ | | 10 % |
| 44.2 | Участник | Данзурун Б.В. | директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» | Каратаева Е.В., министр экономики РТ | | 10 % |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту губернаторского проекта   
"Таежное село"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») по реализации губернаторского проекта "Таежное село 2019-2021г."

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1 | **Результат:** Создание условий для системного подхода к проведению оценки запасов пищевых, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 1.1 | **Мероприятие:** Актуализация эколого-ресурсного запаса дикоросов в республике в части оценки недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 1.2 | **Контрольная точка:** Получение информации о максимальных допустимых объемах сбора недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений, с целью расчета требуемых мощностей для их заготовки | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 2 | **Результат:** Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка проектной документации) до 100 га к 2021 г. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 2.1 | **Мероприятие:** Проведение полевых работ, натурное обследование лесных участков | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Матвеев Ю.М. - директор ГКУ РТ «Тоджинское лесничество» | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 2.2. | **Контрольная точка:** Наличие проектной документации лесных участков для передачи лесных участков в аренду | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 3 | **Результат:** Формирование лесных участков для передачи в аренду (подготовка межевых планов) до 100 га к 2021 г. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 3.1. | **Мероприятие:** Проведение полевых работ, запись на диск межевого плана | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 3.2. | **Контрольная точка:** Наличие кадастровой выписки на лесные участки для выставления их в аукцион | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 4 | **Результат:** Выставление лесных участков на аукцион | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 4.1. | **Мероприятие:** Подготовка аукционной документации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 4.2. | **Контрольная точка:** Заключение договора аренды и регистрация договора аренды лесных участков | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 5 | **Результат:** Разработка проекта освоения лесов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 5.1. | **Мероприятие:** Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ Карамышев А.А. - руководитель АУ «Тоджинское спецЛХУ»; | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 5.2. | **Контрольная точка:** Положительное заключение на проект освоения лесов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Монгуш А.С. – заместитель начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 6 | **Результат:** Участие организаций заготовительной и перерабатывающей отраслей в выставках, ярмарках, форумах, конференциях | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  участник | Программы | РП |
| 6.1 | **Мероприятие:** Подготовка презентаций и продуктов участников губернаторского проекта «Таежное село» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  участник | Программы | РП |
| 6.2 | **Контрольная точка:** Налаживание бизнес-контактов в целях расширения рынков сбыта произведенной продукции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  участник | Программы | РП |
| 7 | **Результат:** Определение и разработка единого подхода к созданию заготовительных пунктов, в том числе с привлечением представителей коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  председатели сумонных администраций муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию) | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 7.1. | **Мероприятие:** Создание единой инфраструктуры заготовительных пунктов | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  председатели сумонных администраций муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию) | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 7.2. | **Контрольная точка:** Увеличение объема заготовки дикоросов не менее чем на 2 % к предыдущему году; обеспечение самозанятости представителей коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев) | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  председатели сумонных администраций муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию) | Приказ Минприроды РТ | РП |
| 8 | **Результат:** Организация центральной стоянки оленеводов на оз.Арга-Холь и оз.Токпак-Холь Тоджинского кожууна Республики Тыва | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оруспай Ю.Д. –заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  председатели сумонных администраций муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  Монгуш А.Б. - директор  МУП «Одуген» | Соглашение | РП |
| 8.1 | **Мероприятие:** определение места земельного участка (межевание земельного участка) хозяйства; подготовка проектной документации лесного участка; выставление лесного участка на аукцион; заключение и регистрация договора аренды лесного участка в целях ведения сельского хозяйства; строительство инфраструктуры для оленеводов-коренных малочисленных народов Сибири  (тувинцев-тоджинцев) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оруспай Ю.Д. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ;  Балчир Ч.А. – начальник отдела лесного хозяйства и воспроизводства лесов Минприроды РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  председатели сумонных администраций муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  Монгуш А.Б. – директор МУП «Одуген» | Соглашение | РП |
| 8.2 | **Контрольная точка:** Улучшение условий проживания коренных малочисленных народов Сибири (тувинцев-тоджинцев). | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Оруспай Ю.Д. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  председатели сумонных администраций муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  Монгуш А.Б. - директор  МУП «Одуген» | Соглашение | РП |
| 9 | **Результат:** Открытие цеха по переработке рыбы в с.Тоора-Хем от населения Тоджинского кожууна Республики Тыва на базе СПОК «Ноян» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  участник проекта | Программы | РП |
| 9.1 | **Мероприятие:** Организация цеха по переработке рыбы в с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна Республики Тыва | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  участник проекта | Программы | РП |
| 9.2 | **Контрольная точка:** организация цеха по переработке рыбы в с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна Республики Тыва на базе СПОК «Ноян». | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  участник проекта | Программы | РП |
| 10 | **Результат:** капитальный ремонт дорожной инфраструктуры до с.Ий-р.Хамсара Тоджинского кожууна Республики Тыва. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Конгаа А.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса РТ;  Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  Саая О.С. – заместитель генерального директора  ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию);  Карамышев А.А. - руководитель  АУ «Тоджинское СпецЛХУ» | Соглашение | РП |
| 10.1 | **Мероприятие:** заключение Соглашения о государственно-частной партнерстве с ООО «Голевская горнорудная компания»; подготовка проектной документации по ремонту дороги с.Ий-р.Хамсара; заключение договора подряда на ремонт ООО «Голевская горнорудная компания» с АУ «Тоджинское СпецЛХУ»; подготовка документов под карьер | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Конгаа А.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса РТ;  Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  Саая О.С. – заместитель генерального директора  ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию) | Соглашение | РП |
| 10.2 | **Контрольная точка:** Улучшение транспортной доступности до с.Тоора-Хем | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Конгаа А.А. – заместитель министра дорожно-транспортного комплекса РТ;  Сарыг-Хаа Т.К. – заместитель министра природных ресурсов и экологии РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун» (по согласованию);  Саая О.С. – заместитель генерального директора  ООО «Голевская горнорудная компания» (по согласованию); | Соглашение | РП |
| 11 | **Результат:** вручение сертификатов по программе обучающего семинара по сельскому туризму «Тувинское гостеприимство – комплексный сервис в КСР» | 15.04.2019 | 31.05.2019 | Табаев М.В., первый заместитель министра экономики РТ,  Данзурун Б.В., директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» | Сертификат | РП |
| 11.1 | **Мероприятие:** проведение обучающего семинара по программе организации ознакомительных туров по сельскому туризму | 15.04.2019 | 31.05.2019 | Табаев М.В., первый заместитель министра экономики РТ,  Данзурун Б.В., директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» | Семинар | РП |
| 11.2 | **Контрольная точка:** список желающих, обучиться по программе обучающего семинара по сельскому туризму | 15.03.2019 | 15.04.2019 | Табаев М.В., первый заместитель министра экономики РТ,  Данзурун Б.В., директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» | Заявка | РП |
| 12 | **Результат**: Повышение квалификации преподавательского состава ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Удостоверения Сертификаты | РП |
| 12.1 | **Мероприятие:** обучение преподавательского состава ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Удостоверения Сертификаты | РП |
| 12.2 | **Контрольная точка:** повышение уровня образовательного процесса в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | 01.06.2019 | 31.08.2019 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Удостоверения Сертификаты | РП |
| 13 | **Результат:** открытие новых профессий по программам специальностей «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и профессии «Скорняк» | 01.02.2019 | 31.05.2019 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Программы | РП |
| 13.1 | **Мероприятие:** разработка основной профессиональной образовательной программы обучения востребованных специальностей «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «Скорняк» | 01.02.2019 | 31.05.2019 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Программы | РП |
| 13.2 | **Контрольная точка:** открытие востребованных специальностей «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Скорняк», на базе ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | 01.02.2019 | 31.05.2019 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Программы | РП |
| 14 | **Результат:** оснащенность в соответствии ФГОС учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ РТ «Тувинском горнотехнический техникума». | 01.04.2019 | 31.08.2019 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Отчет | РП |
| 14.1 | **Мероприятие:** ремонт и оснащение учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» для новых профессий и специальностей в соответствии ФГОС. | 01.04.2019 | 31.08.2019 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Отчет | РП |
| 14.2 | **Контрольная точка** соответствие ФГОС для открытия новых профессий и специальностей учебных кабинетов, мастерских, лабораторий в ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум». | 01.04.2019 | 31.08.2019 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Отчет | РП |
| 15 | **Результат:** открытие и набор учебной группы по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (ягоды) с квалификацией специалиста среднего звена (технолог или старший технолог) для населения Тоджинского кожууна и Республики Тыва. | 01.06.2019 | 01.09.2021 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Программы | РП |
| 15.1 | **Мероприятие:** набор учебной группы по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (ягоды) с квалификацией специалиста среднего звена (технолог или старший технолог) для населения Тоджинского кожууна и Республики Тыва. | 01.06.2019 | 01.09.2021 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Приказ | РП |
| 15.2 | **Контрольная точка:** Набор учебной группы по специальности «Скорняк» и технолог по производства и переработки сельскохозяйственной продукции». | 01.06.2019 | 01.09.2021 | Монгуш Ч.В. – заместитель министра образования и науки РТ; директор ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический техникум» | Приказ | РП |
| 16 | **Результат:** образование территорий традиционного природопользования коренного малочисленного народа Сибири (тувинцев-тоджинцев) | 01.02.2019 | 31.12.2020 | Лапшакова В.Н. - директор Агентства по делам национальностей РТ | Программы | РП |
| 16.1 | **Мероприятие:** Проведение кадастровых работ родовых мест общин коренных малочисленных народов (тувинцев-тоджинцев) на территории Тоджинского кожууна Республики Тыва | 01.02.2019 | 31.12.2020 | Лапшакова В.Н. - директор Агентства по делам национальностей РТ | Программы | РП |
| 16.2 | **Контрольная точка:** определение территорий традиционного природопользования коренного малочисленного народа Сибири тувинцев-тоджинцев | 01.02.2019 | 31.12.2020 | Лапшакова В.Н. - директор Агентства по делам национальностей РТ | Программы | РП |
| 17 | **Результат:** выявление победителей путем проведения конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма в Тоджинском кожууне Республики Тыва, на получение грантовой поддержки | 01.02.2019 | 31.12.2020 | Лапшакова В.Н. - директор Агентства по делам национальностей РТ | Программы | РП |
| 17.1 | **Мероприятие:** проведение конкурса среди социально значимых проектов, направленных на развитие этнотуризма в Тоджинском кожууне Республики Тыва, на получение грантовой поддержки | 01.02.2019 | 31.12.2020 | Лапшакова В.Н. - директор Агентства по делам национальностей РТ | Программы | РП |
| 17.2 | **Контрольная точка:** поддержка на развитие этнотуризма в Тоджинском кожууне Республики Тыва | 01.02.2019 | 31.12.2020 | Лапшакова В.Н. - директор Агентства по делам национальностей Р.Т | Программы | РП |
| 18 | **Результат:** открытиеWorkout спортивной площадки в Тоджинском кожууне Республики Тыва | 01.02.2019 | 31.12.2019 | Биче-оол Б.В. –  первый заместитель министра спорт РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»  (по согласованию) | Программы | РП |
| 18.1 | **Мероприятие:** Строительство Workout спортивной площадки в Тоджинском кожууне | 01.02.2019 | 31.12.2019 | Биче-оол Б.В. –  первый заместитель министра спорт РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»  (по согласованию) | Программы | РП |
| 18.2 | **Контрольная точка:** Workout спортивной площадка в Тоджинском кожууне | 01.02.2019 | 31.12.2019 | Биче-оол Б.В. –  первый заместитель министра спорт РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»  (по согласованию) | Программы | РП |
| 19 | **Результат:** оснащение спортивно-технологическим оборудованием спортивной площадки в Тоджинском кожууне Республики Тыва | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Биче-оол Б.В. –  первый заместитель министра спорт РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»  (по согласованию) | Программы | РП |
| 19.1 | **Мероприятие:** Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Биче-оол Б.В. –  первый заместитель министра спорт РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»  (по согласованию) | Программы | РП |
| 19.2 | **Контрольная точка:**  оснащение спортивно-технологическим оборудованием спортивной площадки | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Биче-оол Б.В. –  первый заместитель министра спорт РТ;  Ондар Б.С. – председатель администрации муниципального района «Тоджинский кожуун»  (по согласованию) | Программы | РП |
| 20 | **Результат:** повышение надежности и снижение электропотерь на электрических сетях Тоджинского кожууна РТ. | 01.06.2019 | 31.10.2021 | Кажин-оол Р.В министр промышленности и энергетики РТ | Программы | РП |
| 20.1 | **Мероприятие:** модернизация и реконструкция сетей электроснабжения. | 01.06.2019 | 31.10.2021 | Кажин-оол Р.В министр промышленности и энергетики РТ | Программы | РП |
| 20.2 | **Контрольная точка:**  снижение экономических затрат и установка оптимальных режимов работы дизельных электрогенераторов Тоджинского кожууна РТ. | 01.06.2019 | 31.10.2021 | Кажин-оол Р.В министр промышленности и энергетики РТ | Программы | РП |