ПРИЛОЖЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  Советом при Главе Республики Тыва по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам)  (протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта «Чистая вода»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Экология» | | |
| Наименование федерального проекта | «Чистая вода» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Чистая вода» | Срок начала и окончания проекта | 1 декабря 2018 г. –  25 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Натсак О. Д., первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва | | |
| Руководитель регионального проекта | Е. Ю. Овсянников, министр строительства и ЖКХ Республики Тыва | | |
| Администратор регионального проекта | Т. Д. Авыда, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Республики Тыва | | |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 гг.», утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 | | |

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение качества питьевой воды для населения республики до 54,7 % посредством реконструкции систем водоснабжения | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1. | Доля населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %1 | основной | 24,52 | 31.12.2017 | 24,5 | 24,5 | 25,5 | 27,8 | 32,8 | 40,3 | 54,7 |
| 1.2. | Доля городского населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %1 | основной | 39,82 | 31.12.2017 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 40,9 | 42,3 | 43,5 | 48,6 |
| 1.3. | Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед3. | основной | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды;

2 базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации в 2017 году».

3 Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения

**3. Результаты регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок** | **Характеристика результата** |
| Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | | | |
| 1. | Повышение качества питьевой воды республики до 54,7 % посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | | |
| 1.1. | Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации, утвержденными приказом Минстроя России (1 февраля 2019 г.) | 1 мая 2019 г. | Отчет Минстроя Республики Тыва о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований республики, участвующих в региональном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах в Фонд ЖКХ. |
| 1.2. | Внесены изменения в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 гг.», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 (далее – Региональная программа) в соответствии с Порядком подготовки региональных программ, утвержденным приказом Минстроя России (до 30 декабря 2018 г.) с учетом оценки по критериям безопасности, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлена в Минстрой России | 10 февраля 2019 г. | Нормативный правовой акт Республики Тыва об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учетом методических рекомендаций Минстроя России по подготовке и реализации таких программ. |
| 1.3. | Завершена реконструкция водозабора в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района | 31 декабря 2020 г. | Отчет Минстроя Республики Тыва о завершении реконструкции водозабора в с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района |
| 1.4. | Реализованы мероприятия по реконструкции и строительству водозаборов, водозаборных сооружений и водопроводных сетей в 8 муниципальных образованиях республики, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение доли населения Республики Тыва до 54,7 % (в том числе городского до 48,6 %), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 31 декабря 2024 г. | Реконструированы и построены 11 объектов питьевого водоснабжения, из них 4 реконструированных водозаборов (г. Шагонар, г. Ак-Довурак, с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района, с. Бай-Хаак Тандинского района) в 2021-2023 гг. и сетей водоснабжения по ул. Пролетарская (2084 м), Каа-Хем (300 м), Рабочая (1690 м), Крылова (493 м) г. Кызыл с общей протяженностью 4 567 м. в 2021 г., а также 3 новых построенных водозаборов в 2023 г. (г. Чадан, г. Туран, с. Тээли Бай-Тайгинского района), водозаборных сооружений «Остров», повысительной станции в микрорайоне «Южный» и завершение строительства водопровода III очереди по ул. Магистральная, Каа-Хем, Оюна Курседи г. Кызыл в 2024 г. |
| 1.5. | Доснащена лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» оборудованием отечественного производства для контроля качества воды | 31 декабря 2024 г. | Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды |
| 1.6. | Обеспечено качественной питьевой водой 48,6 % городского населения Республики Тыва | 31 декабря 2024 г. | Отчет Роспотребнадзора по Республике Тыва об обеспечении городского населения Республики Тыва качественной питьевой водой |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники  финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | |  | Всего  (млн.  рублей) |
| п/п |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Повышение качества питьевой воды республики до 54,7 % посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | | | | | | | | |
| 1.1. | **Реконструкция водозабора с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района** | **0** | **67,848** | **121,090** | **0** | **0** | **0** | **0** | **188,938** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 67,169 | 119,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,048 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0,679 | 1,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0,679 | 1,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Реконструкция водозабора г. Шагонар Улуг-Хемского района** | **0** | **0** | **37,710** | **57,744** | **0** | **0** | **0** | **95,454** |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 37,333 | 57,167 | 0 | 0 | 0 | 94,500 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0 | 0,377 | 0,577 | 0 | 0 | 0 | 0,954 |
| 1.2.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0,377 | 0,577 | 0 | 0 | 0 | 0,954 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | **Реконструкция сетей по ул. Пролетарская**, **Каа-Хем, Рабочая, Крылова г. Кызыл (d=710 мм., L=4,567 км)** | **0** | **0** | **0** | **170,643** | **0** | **0** | **0** | **170,643** |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 168,937 | 0 | 0 | 0 | 168,937 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1,706 | 0 | 0 | 0 | 1,706 |
| 1.3.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 1,706 | 0 | 0 | 0 | 1,706 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | **Реконструкция водозабора в г. Ак-Довурак** | **0** | **0** | **0** | **108,772** | **83,545** | **0** | **0** | **192,317** |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 107,684 | 82,710 | 0 | 0 | 190,394 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 1,088 | 0,835 | 0 | 0 | 1,923 |
| 1.4.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 1,088 | 0,835 | 0 | 0 | 1,923 |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | **Реконструкция водозабора с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **86,359** | **92,291** | **0** | **178,650** |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,495 | 91,368 | 0 | 176,863 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,864 | 0,923 | 0 | 1,787 |
| 1.5.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,864 | 0,923 | 0 | 1,787 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | **Строительство водозабора в г. Чадан** | **0** | **0** | **0** | **0** | **201,771** | **144,412** | **0** | **346,183** |
| 1.6.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,753 | 142,968 | 0 | 342,721 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018 | 1,444 | 0 | 3,462 |
| 1.6.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,018 | 1,444 | 0 | 3,462 |
| 1.6.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | **Строительство водозаборных сооружений «Остров» в г. Кызыле** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32,000** | **0** | **0** | **32,000** |
| 1.7.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,680 | 0 | 0 | 31,680 |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,320 | 0 | 0 | 0,320 |
| 1.7.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,320 | 0 | 0 | 0,320 |
| 1.7.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | **Строительство водозабора в г. Туран** | **0** | **0** | **0** | **0** | **107,133** | **251,817** | **0** | **358,950** |
| 1.8.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,062 | 249,299 | 0 | 355,361 |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071 | 2,518 | 0 | 3,589 |
| 1.8.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,071 | 2,518 | 0 | 3,589 |
| 1.8.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | **Реконструкция водозабора с. Бай-Хаак Тандинского района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40,667** |  | **40,667** |
| 1.9.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,260 | 0 | 40,260 |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,407 | 0 | 0,407 |
| 1.9.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,407 | 0 | 0,407 |
| 1.9.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | **Строительство водозабора в с. Тээли Бай-Тайгинского района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65,133** | **170,122** | **235,255** |
| 1.10.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,485 | 168,421 | 232,906 |
| 1.10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,648 | 1,701 | 2,349 |
| 1.10.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,648 | 1,701 | 2,349 |
| 1.10.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | **Строительство повысительной станции в микрорайоне «Южный» г. Кызыл** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **83,125** | **83,125** |
| 1.11.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,294 | 82,294 |
| 1.11.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,831 | 0,831 |
| 1.11.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,831 | 0,831 |
| 1.11.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | **Завершение строительства водопровода III очереди по ул. Магистральная, Каа-Хем, Оюна Курседи** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **128,693** | **128,693** |
| 1.12.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,405 | 127,405 |
| 1.12.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,288 | 1,288 |
| 1.12.3.1. | бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,288 | 1,288 |
| 1.12.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | **0** | **67,848** | **158,800** | **337,159** | **510,808** | **594,320** | **381,940** | **2050,880** |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва) | | 0 | 67,169 | 157,212 | 333,788 | 505,700 | 588,380 | 378,120 | 2030,370 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва,  в том числе: | | 0 | 0,679 | 1,588 | 3,371 | 5,108 | 5,940 | 3,820 | 20,506 |
| бюджет Республики Тыва | | 0 | 0,679 | 1,588 | 3,371 | 5,108 | 5,940 | 3,820 | 20,506 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Тыва) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Роль в региональном проекте** | **Фамилия,**  **инициалы** | **Должность** | **Непосредственный**  **руководитель** | **Занятость в проекте (процентов)** |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Овсянников Е. Ю. | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Натсак О. Д. | 10 |
| 2. | Администратор  регионального проекта: | Авыда Т. Д. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е. Ю. | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Салчак Л. К. | Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Республике Тыва |  | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Хертек С. С. | Председатель администрации Чеди-Хольского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Чудаан-оол Р. М. | Председатель администрации Улуг-Хемского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Ооржак Ш. А. | Председатель администрации г. Ак-Довурак | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Сагаан-оол К. Б. | Мэр г. Кызыла | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Баз-оол Р. К. | Председатель администрации Чаа-Хольского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Монгуш А. К. | Председатель администрации Тандинского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Монгуш Х. С-Д. | Председатель администрации Дзун-Хемчикского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Монгуш О. А. | И. о. председателя администрации Пий-Хемского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | Ховалыг А-М. А. | Председатель администрации Бай-Тайгинского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | | | | | |
| 1.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Авыда Т. Д. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Овсянников Е. Ю., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 1.2. | Участник регионального проекта | Салчак Л. К. | Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Республике Тыва |  | 20 |
| 1.3. | Участник регионального проекта | Хертек С. С. | Председатель администрации Чеди-Хольского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 1.4. | Участник регионального проекта | Р. М. Чудаан-оол | Председатель администрации Улуг-Хемского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 1.5. | Участник регионального проекта | Ооржак Ш. А. | Председатель администрации г. Ак-Довурак | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 1.6. | Участник регионального проекта | Сагаан-оол К. Б. | Мэр г. Кызыла | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 1.7. | Участник регионального проекта | Баз-оол Р. К. | Председатель администрации Чаа-Хольского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 1.8. | Участник регионального проекта | Монгуш А. К. | Председатель администрации Тандинского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 1. Утверждена региональная программа Республики Тыва по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения здоровью потребителей по критериям безопасности | | | | | |
| 2.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Авыда Т. Д. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Е. Ю. Овсянников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 2.2. | Участник регионального проекта | Л. К. Салчак | Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Республике Тыва |  | 20 |
| 2.3. | Участник регионального проекта | Хертек С. С. | Председатель администрации Чеди-Хольского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 2.4. | Участник регионального проекта | Р. М. Чудаан-оол | Председатель администрации Улуг-Хемского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 2.5. | Участник регионального проекта | Ооржак Ш. А. | Председатель администрации г. Ак-Довурак | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 2.6. | Участник регионального проекта | Сагаан-оол К. Б. | Мэр г. Кызыла | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 2.7. | Участник регионального проекта | Баз-оол Р. К. | Председатель администрации Чаа-Хольского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 2.8. | Участник регионального проекта | Монгуш А. К. | Председатель администрации Тандинского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 1. Обеспечено качественной питьевой водой 48,6% городского населения Республики Тыва до 31 декабря 2024 г. | | | | | |
| 3.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Авыда Т. Д. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Е. Ю. Овсянников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 3.2. | Участник регионального проекта | Л. К. Салчак | Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Республике Тыва |  | 20 |
| 3.3. | Участник регионального проекта | Хертек С. С. | Председатель администрации Чеди-Хольского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 3.4. | Участник регионального проекта | Р. М. Чудаан-оол | Председатель администрации Улуг-Хемского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 3.5. | Участник регионального проекта | Ооржак Ш. А. | Председатель администрации г. Ак-Довурак | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 3.6. | Участник регионального проекта | Сагаан-оол К. Б. | Мэр г. Кызыла | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 3.7. | Участник регионального проекта | Баз-оол Р. К. | Председатель администрации Чаа-Хольского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 3.8. | Участник регионального проекта | Монгуш А. К. | Председатель администрации Тандинского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 1. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами | | | | | |
| 4.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Авыда Т. Д. | Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Е. Ю. Овсянников, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 20 |
| 4.2. | Участник регионального проекта | Л. К. Салчак | Руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Республике Тыва |  | 20 |
| 4.3. | Участник регионального проекта | Хертек С. С. | Председатель администрации Чеди-Хольского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 4.4 | Участник регионального проекта | Р. М. Чудаан-оол | Председатель администрации Улуг-Хемского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 4.5 | Участник регионального проекта | Ооржак Ш. А. | Председатель администрации г. Ак-Довурак | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 4.6 | Участник регионального проекта | Сагаан-оол К. Б. | Мэр г. Кызыла | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 4.7. | Участник регионального проекта | Баз-оол Р. К. | Председатель администрации Чаа-Хольского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 4.8. | Участник регионального проекта | Монгуш А. К. | Председатель администрации Тандинского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 4.9. | Участник регионального проекта | Монгуш Х. С-Д. | Председатель администрации Дзун-Хемчикского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 4.10. | Участник регионального проекта | Монгуш О. А. | И. о. председателя администрации Пий-Хемского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |
| 4.11. | Участник регионального проекта | Ховалыг А-М. А. | Председатель администрации Бай-Тайгинского района | Авыда Т. Д., первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | 10 |

**6. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| **Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»**  **«повышение качества питьевой воды для населения»** – обеспечение населения, проживающего в городских округах, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы питьевой воды, подаваемый в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.  **«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения»** – обеспечение 56,3 % (в том числе 48,6 городского) населения Республики Тыва, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 г. пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности.  **«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»** – реализация в городских поселениях, городских округах, сельских поселениях, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 г. пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.  Региональный проект разработан в рамках национального проекта (программы) «Экология» в соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а», с абзацами 7,8 подпункта «б» пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» (далее – Указ № 204); пунктом 1 поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А. Силуанова от 4 июня 2018 г. № СА-П-13-3072.  На территории Республики Тыва 3 объекта водоснабжения остро нуждаются в реконстуркции.   1. Водозабор с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района является единственным открытым водозабором на территории республики (забор воды осуществляется из р. Элегест, без надлежащей очистки и обеззараживания, что не соответствует санитарным нормам). Действующий водозабор рассчитан на объемы потребления воды ныне не функционирующим комбинатом «Тувакобальт», соответственно установлено энергоемкое оборудование, износ оборудования и сетей составляет более 80%. Убытки эксплуатирующего водозабор предприятия ООО «Водопроводно-канализационные сети» составляют более 15,0 млн. руб. в год. Реконструкция существующего водозабора и водопроводных сетей, включающих в себя мероприятия по энергосбережению, и строительство нового водозабора позволит повысить качество питьевой воды.   Имеется проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы от 17 октября 2018 г. на сумму 188 930,31 тыс. руб.   1. Водозабор г. Шагонар   Услуги по водоснабжению и водоотведению для населения и предприятиям города предоставляются бесперебойно, но в связи с ростом жилищного строительства и увеличением водопотребителей мощность действующего водозабора не может обеспечить потребность населения в полном объеме, так как степень износа основного оборудования составляет 65-80 %, износ сетей водоснабжения достигает 100 %.  Проектно-сметная документация разрабатывалась ОАО «Тувагражданпроект» двумя контрактами в 2008-2009 гг. и 2010-2011гг. по заказу ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства» и была утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 16 мая 2011 г. в сумме 111 138,88 тыс. рублей. Имеется положительное заключение государственной экспертизы.  Начало строительства нового водозабора было положено в 2010 г. На строительно-монтажные работы было заключено два государственных контракта с ООО «Остов и К» от 12 мая 2009 г. № 9 на сумму 17 076,6 тыс. рублей и от 1 марта 2011 г. на сумму 3 693,6 тыс. рублей. Профинансировано и освоено строительно-монтажных работ с 2009 по 2012 гг. в сумме 15 685,5 тыс. рублей. Дальнейшее финансирование строительства не осуществлялось, в связи с чем объект не был завершен строительством.  Ориентировочная стоимость работ по завершению реконструкции и расширения объекта «Водозабор г. Шагонар», за вычетом выполненных строительных работ составляет 95 453,38 тыс. рублей в ценах 2011 г. Для завершения строительства объекта необходима корректировка проектно-сметной документации с перерасчетом в действующие цены.   1. Водозабор г. Ак-Довурак.   Сложившаяся ситуация с качеством питьевой воды может быть связано с сейсмическими факторами (землетрясение), вплоть до 2016 г. ситуация с качеством воды оставалась благоприятной.   1. Реконструкция сетей по ул. Пролетарская (2084 м), Каа-Хем (300 м), Рабочая (16902 м), Крылова (493 м) г. Кызыл (D=710 мм, L=4,567 км.)   Стальной водопровод диаметром 600 мм проложен в 1982г. и имеет 100% износ, в связи с чем необходима реконструкция.   1. Водозабор с. Чаа-Холь   Водозабор построен в начале 80-х годов прошлого века, необходима замена устаревшего оборудования на современное и водопроводных сетей.   1. Водозабор в г. Чадан 2. Строительство водозаборных сооружений «Остров». 3. Строительство водозабора в г. Туран 4. Реконструкция водозабора с. Бай-Хаак Тандинского района 5. Строительство водозабора в с. Тээли Бай-Тайгинского района 6. Строительство повысительной насосной станции в микрорайоне «Южный» г. Кызыл 7. Завершение строительства водопровода III очереди по ул. Магистральная, Каа-Хем, Оюна Курседи   Данный проект находится в незавершенной стадии, начат строительством в 1980-х годах прошлого века. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта

«Чистая вода»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование результата, мероприятия, контрольной точки** | **Сроки реализации** | | **Ответственный**  **исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень**  **контроля** |
| Начало | Окончание |
| 1. | **Проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация объектов водоснабжения) в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации объектов водоснабжения, утвержденными приказом Минстроя России (до 1 февраля 2019 г.)** | 01.02.2019 | 01.05.2019 | Е. Ю. Овсянников, Л. К. Салчак | Отчет Минстроя Республики Тыва о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований республики, участвующих в региональном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах в Фонд ЖКХ. | СГ |
| 1.1.1. | Выезд в с. Хову-Аксы с представителями Минстроя Республики Тыва и Управления Роспотребнадзора Республики Тыва | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Т. Д. Авыда  Л. К. Салчак | Акт о состоянии объектов водоснабжения | РРП |
| 1.1.2. | Сбор данных для оценки состояния объектов централизованного водоснабжения | 01.03.2019 | 25.04.2019 | Т. Д. Авыда | Проект сводного отчета об инвентаризации объектов водоснабжения | РРП |
| 1.2 | Утвержден сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях республики и представлен в Фонд ЖКХ |  | 01.05.2019 | Е. Ю. Овсянников | Приказ Минстроя Республики Тыва об утверждении сводного отчета об инвентаризации объектов водоснабжения в муниципальных образованиях республики | ПК |
| 2. | **Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения1 в соответствии с Порядком подготовки региональных программ2, утвержденным приказом Минстроя России (до 1 июня 2019 г.) и представлена в Минстрой России до 1 августа 2019 г.** | 01.10.2018 | 01.10.2019 | Е. Ю. Овсянников, Л. К. Салчак | Нормативно-правовой акт Республики Тыва об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения | СГ |
| 2.1.1. | Внесены изменения в государственную программу Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 гг.», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2014 г. № 267 (далее – Региональная программа) в соответствии с Порядком подготовки региональных программ, утвержденным приказом Минстроя России (до 30 декабря 2018 г.) с учетом оценки по критериям безопасности, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлена в Минстрой России до 10 февраля 2019 г. | 01.12.2018 | 10.02.2019 | Е. Ю. Овсянников | Нормативно-правовой акт Республики Тыва об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения | РРП |
| 2.1.2. | Разработан проект региональной программы на период с 2020 по 2024 год | 01.05.2019 | 01.09.2019 | Е. Ю. Овсянников | Проект региональной программы повышения качества водоснабжения | РРП |
| 2.1. | Утвержден в установленном порядке Правительством Республики Тыва проект региональной программы на 2020 по 2024 год с учетом оценки по критериям безопасности, оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлены в Минстрой России |  | 01.09.2019 | Е. Ю. Овсянников | Нормативно-правовой акт Республики Тыва об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения, Отчет Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва об оценке эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей | ПК |
| 3. | **Обеспечено качественной питьевой водой 40,9 % городского населения Республики Тыва** | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Т. Д. Авыда, председатели муниципальных образований республики (по согласованию) | -отчет Минстроя Республики Тыва о реализации на территории Республики Тыва мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения | СГ |
| 3.1.1. | Доснащена лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» до 31 декабря 2024 г. оборудованием отечественного производства для контроля качества воды | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Л. К. Салчак | Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производств для контроля качества воды | РРП |
| 3.1. | Отчет Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва в Правительство Республики Тыва о повышении доли городского населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованного водоснабжения, до 40,9 % |  | 31.12.2021 | Л. К. Салчак | Отчет Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва о повышении доли городского населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованного водоснабжения | РРП |
| 4. | **Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 54,7%** | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т. Д. Авыда, председатели муниципальных образований республики (по согласованию) | Отчет Минстроя Республики Тыва о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения | СГ |
| 4.1.1. | Заключение соглашений с Минстроем России о финансовой поддержке | 15.02.2019  15.02.2020  15.02.2021  15.02.2022  15.02.2023  15.02.2024 | 01.09.2019  01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023.  01.09.2024 | Т. Д. Авыда | Соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке | РРП |
| 4.1.2. | Внесены изменений в план закупок в АИС «Госзаказ», разработана аукционная документация, согласованы заказ-заявки с Минстроем Республики Тыва, направлены заказ-заявки на размещение через АИС «Госзаказ» в Минзакупок РТ, размещены извещения в ЕИС Минзакупок РТ | 20.02.2019 | 20.03.2019 | Т. Д. Авыда | Программно-аппаратный комплекс Автоматизированная информационная система «Госзаказ», Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru) | РРП |
| 4.1.3. | Подача заявок электронного аукциона | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Т. Д. Авыда | Электронная торговая площадка | РРП |
| 4.1.4. | Рассмотрение первых частей заявок | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Т. Д. Авыда | Электронная торговая площадка | РРП |
| 4.1.5. | Проведение аукциона | 22.04.2019 | 25.04.2019 | Т. Д. Авыда | Электронная торговая площадка | РРП |
| 4.1.6. | Подведение итогов рассмотрения вторых частей заявок | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Т. Д. Авыда | Электронная торговая площадка | РРП |
| 4.1.7. | Заключение контракта с подрядчиком | 01.05.2019 | 21.05.2019 | Т. Д. Авыда | Электронная торговая площадка, Единая информационная система в сфере закупок (zakupki.gov.ru) | РРП |
| 4.1.8. | Подготовительные работы к началу реконструкции водозабора: ограждение строительной площадки и участков производства работ, возведение временных зданий и сооружений, сетей электроснабжения, подъездных дорог и т. д. | 22.05.2019 | 25.07.2019 | Т. Д. Авыда | Акт выполненных работ | РРП |
| 4.1.9. | Земляные работы: разработка траншей, котлованов под здания и сооружения, подготовка к укладке фундамента здания, подводу систем коммуникаций, водопроводов | 26.07.2019 | 25.10.2019 | Т. Д. Авыда | Акт выполненных работ | РРП |
| 4.1. | Возведение зданий водозаборных сооружений – насосной станции 1 подъема, резервуара чистой воды и т. д. |  | 31.12.2019 | Т. Д. Авыда | Отчет Минстроя Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | ПК |
| 5.1.1. | Завершена реконструкция водозабора г. Шагонар и сетей водопроводных по ул Паротурбинная, Каа-Хем, Рабочая, Крылова г. Кызыл, началась реконструкция водозабора г. Ак-Довурак, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2021 г. | 15.02.2021 | 31.12.2021 | Е. Ю. Овсянников | Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | ПК |
| 6.1.1. | Завершена реконструкция водозабора г. Ак-Довурак и строительство водозаборных сооружений «Остров» г. Кызыла, началась реконструкция водозабора водозабора с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района и строительство водозаборов в г. Чадан и г. Туран, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2022 г. | 15.02.2022 | 31.12.2022 | Е. Ю. Овсянников | Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | ПК |
| 7.1.1. | Доснащена лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» до 31 декабря 2022 г. оборудованием отечественного производства для контроля качества воды | 15.02.2019 | 31.12.2024 | Л. К. Салчак | Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды | СГ |
| 8.1.1. | Завершена реконструкция водозаборов с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района и с. Бай-Хаак Тандинского района и строительство водозаборов г. Чадан и г. Туран и началось строительство водозабора с. Тээли Бай-Тайгинского района, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2023 г. | 15.02.2023 | 31.12.2023 | Е. Ю. Овсянников | Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | ПК |
| 9.1.1. | Завершено строительство водозабора с. Тээли Бай-Тайгинского района, повысительной станции в микрорайоне «Южный» и водопровода III очереди по ул. Магистральная, Каа-Хем, Оюна Курседи, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2024 г. | 15.02.2024 | 31.12.2024 | Е. Ю. Овсянников | Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения | ПК |

1 включающие в том числе:

- долю финансирования мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в размере не более 30% от общего объема финансирования программы;

- требования в части применения современных технологий водоподготовки и водоснабжения, в том числе с использованием технологий, разработанных предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

2 предусматривающий в том числе:

- полномочия и ответственность сторон соглашений (Минстрой России, Фонд ЖКХ, Минстрой Республики Тыва);

- порядок проведения экспертизы проектов региональных программ повышения качества водоснабжения;

- параметры технического контроля за качеством воды по итогам реализации мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения;

- санкции за невыполнение условий и мероприятий, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения и соглашениями с Минстроем России и Фондом ЖКХ;

- систему мониторинга качества питьевой воды для оценки результатов реализации мероприятий регионального проекта;

- методические требования по подготовке и реализации региональной программы повышения качества водоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта

«Чистая вода»

Показатели регионального проекта

Доля населения Республики Тыва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Республика Тыва** | **Базовое значение** | | **Период реализации регионального проекта, год** | | | | | | |
| **Значение** | **Дата** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой  из систем централизованного водоснабжения,% | | | | | | | | | |
| г. Кызыл | 100 | 31.12.17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| г. Ак-Довурак | 31 | 31.12.17 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 55 | 100 | 100 | 100 |
| г. Шагонар | 100 | 31.12.17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района | 0 | 31.12.17 | 0 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| с. Чаа-Холь Чаа-Хольского района | 100 | 31.12.17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| с. Бай-Хаак Тандинского района | 100 | 31.12.17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |