Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва

«Обращение с отходами производства и потребления, в том числе

с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва

на 2018-2026 годы»

**Информация**

**о достижении целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва**

**на 2018-2026 годы» на 01 января 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | План  2022 г. | Факт  2022 г. | +/- | Ход исполнения |
| **1. Создание инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления** | | | | |
| 1.1. Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов, нарастающим итогом | 0 тыс. тонн | 0 | - | Данное мероприятие Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва не предусмотрено в 2022 году. Планируется в 2023 году. |
| 1.2. Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе по обработке (сортировке), нарастающим итогом | 0 тыс. тонн | 0 | - | Данное мероприятие Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва не предусмотрено в 2022 году. Планируется в 2023 году. |
| 1.3. Количество приобретенных экосеток для раздельного сбора | 0 штук | 0 | - | Данное мероприятие Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва не предусмотрено в 2022 году. Планируется в 2023 году. |
| 1.4. Количество приобретенных контейнеров для ТКО | 122 шт. | 122 шт. | + | **Исполнено.**  В рамках заключенных государственных контрактов от 16 апреля 2022 г. № 927 и 928 ИП Романов Сергей Владимирович 25 апреля 2022 г. осуществлена поставка 122 контейнеров для сбора ТКО на общую сумму 1 276,58 тыс. рублей. Переданы муниципальным образованиям республики:  Дзун-Хемчикский кожуун -25 шт.  Тес-Хемский кожуун -12 шт.  Улуг-Хемский кожуун – 12 шт.  Чаа-Хольский кожуун – 6 шт.  Эрзинский кожуун – 6 шт.  Барун-Хемчикский кожуун – 6 шт.  Сут-Хольский кожуун – 6 шт.  Бай-Тайгинский кожуун – 6 шт.  Тандынский кожуун – 6 шт.  Чеди-Хольский кожуун – 6 шт.  Овюрский кожуун – 6 шт.  Пий-Хемский кожуун – 6 шт.  РГБУ «природный парк «Тыва» 6 шт.  ГКУ «Дирекция по ООПТ РТ» - 13 шт. |
| 1.5. Количество приобретенных бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | 190 шт. | 190 шт. | + | **Исполнено.**  В рамках заключенного государственного контракта от 24 апреля 2022 г. № 1242 Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМРЕЗЕРВ» осуществлена поставка 190 бункеров для сбора ТКО и КГО на общую сумму 10 895,79 тыс. рублей. Переданы муниципальным образованиям республики:  г. Кызыл -64 шт.  Дзун-Хемчикский кожуун -12 шт.  Каа-Хемский кожуун -12 шт.  Кызылский кожуун – 64 шт.  Тес-Хемский кожуун -10 шт.  Эрзинский кожуун – 12 шт.  ГКУ «Дирекция по ООПТ РТ» - 15 шт.  ГУП РТ «Транспортный сервис и проект» -1 шт. |
| 1.6. Количество приобретенной специализированной техники для сбора твердых коммунальных отходов | 0 единиц | 0 | - | Данное мероприятие Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва не предусмотрено в 2022 году. |
| **2. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами** | | | | |
| 2.1. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | 100 % | 100 % | + | Приказом Минлесхоза РТ от 7 апреля 2022 г. № 185 статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики Тыва присвоен Государственному унитарному предприятию «Транспортный сервис и проект» (далее – ГУП «ТСП»).  ГУП «ТСП» совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья проводятся бесперебойные работы по своевременному вывозу ТКО на территории республики. Все образованные отходы направляются на хранение в полигон г. Кызыла. |
| 2.2. Доля разработанных электронных моделей | 100 % | 100 % | + | В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1130, Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва проведена работа по корректировке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва.  Скорректированная территориальная схема утверждена приказом Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва от 12 мая 2022 г. № 251, размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://mpr.rtyva.ru/node/10896/).  Электронная модель актуализированной территориальной схемы опубликована на портале http://tso-rtyva.ru/. |
| 2.3. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | 60 % | 60% | + | Разъяснительная работа о целях и задачах проводимой реформы, в том числе необходимости раздельного сбора мусора обеспечивается медиа-планом, утвержденным распоряжением Правительства Республики Тыва от 24 февраля 2022 г. № 91-р «Об утверждении медиа-плана по популяризации раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Тыва на 2022 год». |
| **3. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде** | | | | |
| 3.1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с рекультивацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации | 0 тыс. человек | 0 | - | Данное мероприятие Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва не предусмотрено в 2022 году. |
| 3.2. Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | 0 штук | 0 | - | Данное мероприятие Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва не предусмотрено в 2022 году. |
| 3.3. Проведение государственной экологической экспертизы по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» | 0 единиц | 0 | - | Данное мероприятие Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва не предусмотрено в 2022 году. |
| **4. Предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и территорий** | | | | |
| 4.1. Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | 5 ед. | 5 ед. | + | Полномочия по реализации мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов переданы Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. |
| 4.2. Проведение количественного химического анализа в контрольных точках | 3 ед. | 3 ед. | + | Минлесхозом РТ заключен контракт от 24 февраля 2022 г. № 1, 2 и 3 с Федеральным государственным учреждением государственной станции агрохимической службы «Тувинская» об оказании услуг по проведению количественного химического анализа в контрольных точках:  1. на территории бывшего хвостохранилища комбината «Тувакобальт» после реализации мероприятия «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»,  2. на территории заброшенных карьеров и подземных выработок бывшего ртутноперерабатывающего предприятия «Терлиг-Хая» в муниципальном районе «Кызылский кожуун Республики Тыва»,  3. на территории бывшего полигона ядохимикатов.  Итоговый отчет предоставлен. Работа выполнена в полном объеме. |
| **5. Совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения** | | | | |
| 5.1. Количество населенных пунктов, информированных о системе обращения с твердыми коммунальными отходами посредством средств массовой информации и раздаточного материала | 60 % | 60 % | + | Разъяснительная работа о целях и задачах проводимой реформы, в том числе необходимости раздельного сбора мусора обеспечивается утвержденным планом информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам реформирования отрасли обращения с ТКО на территории Республики Тыва, утвержденным распоряжением Правительства Республики Тыва от 24 февраля 2022 г. № 91-р.  Уполномоченным органом исполнительной власти – Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва с января 2022 года по сегодняшний день размещены на официальном сайте и в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 15 видеороликов и 28 статьей.  Также региональным оператором ГУП «ТСП» проводятся информационно-разъяснительные работы по обращению с отходами. Количество населенных пунктов, в которых проведена информационная и просветительская работа по вопросам обращения с отходами – 7. |
| **6. Привлечение инвестиций в основной капитал, за исключением**  **инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета** | | | | |
| 6.1. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | 13488,6 | 13488,6 | + | Исполнено. В целях приведения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных к объему, установленный Законом Республики Тыва от 26 декабря 2022 г. № 896-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». |