**Доклад**

**«Об итогах реализации регионального проекта «Сохранение лесов»**

**за 1 квартал 2021 года»**

(к заседанию проектного комитета)

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» установлено достижение 1 целевого показателя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Целевой показатель** | **План, %** | **Факт, %** |
| Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | 100 | 0 |

Значение целевого показателя будет достигнут в октябре т.г. после выполнения работ по лесовосстановлению на общей площади 7300 га.

***Финансовое обеспечение***

На реализацию проекта в 2021 году из федерального бюджета выделено **116 195,6 тыс. рублей**, которые предусмотрены на достижение 3 результатов:

1. увеличение площади лесовосстановления – 42 218,6 тыс. рублей;

2. приобретение лесопожарной техники и оборудования – 59 122,0 тыс. рублей;

3. приобретение лесохозяйственной техники и оборудования – 14 855,0 тыс. рублей.

1. *Увеличение площади лесовосстановления*

В рамках проекта согласно Лесному плану запланировано проведение лесовосстановительных работ на площади 7300 га. Для выполнения данных работ приказом Минприроды Республики Тыва от 11 января 2021 г. № 7 до автономных учреждений «СпецЛХУ» доведены государственные задания на сумму 42 218,6 тыс. рублей.

* С мая по июнь будет проведено искусственное лесовосстановление (посадка лесных культур) на площади 820 га. Для обеспечения проведения лесокультурных работ автономными учреждениями «СпецЛХУ» направлены заявки на приобретение посадочного материала лесных растений в КГБУ «Ермаковское лесничество» Красноярского края.
* Во II - III кварталах будут проведены работы по содействию естественному возобновлению леса на 6180 га, а также естественное лесовосстановление вследствие природных процессов на 300 га.

1. *Приобретение лесопожарной техники и оборудования*

В целях оснащения лесохозяйственных учреждений лесопожарной техникой запланировано приобретение 15 единиц техники.

По состоянию на 1 апреля 2021 г. подведены итоги 3 электронных аукционов на закупку 14 е. техники (бортовые автомобили с крано-манипуляторной установкой – 4 ед., вахтовые автобусы – 4 ед., автомобиль бортовой повышенной проходимости 7 мест – 6 ед.).

В исполнении остается закупка катера на сумму 2 200,0 тыс. руб. (находится на стадии подготовки технического задания и обоснования начальной (максимальной) цены контракта).

1. *Приобретение лесохозяйственной техники и оборудования*

Выделенные финансовые средства на закупку лесохозяйственной техники будет полностью освоен до конца апреля месяца. 29 марта заключен контракт на поставку 4 единиц гусеничных тракторов Агромаш 90 ТГ на сумму 14 855,0 тыс. руб. с ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЮТЕК» г. Нижний Новгород. Поставка техники ожидается до 16 апреля.

В связи с полным освоением финансовых средств, лесохозяйственное оборудование не будет приобретаться.

**План на II квартал:**

1. Обеспечение проведения работ по посадке лесных культур на площади 820 га.
2. Завершение контрактации техники и приобретение лесопожарного оборудования на экономию средств.
3. Приемка и распределение приобретенной техники в рамках регионального проекта.