«Приложение № 2б

к государственной программе Республики Тыва

«Воспроизводство и использование природных

ресурсов на 2021 – 2025 годы»

**Комплексный план**

**по реализации основных мероприятий государственной программы Республики Тыва**

**«Воспроизводство и использование природных ресурсов на 2021 – 2025 годы»**

**по состоянию на 01 января 2023 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события  | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2022 год | Результаты (достижение показателей) |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| **Подпрограмма 1. Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва** |
| 1.1.3. Устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыла | Минлесхоз Республики Тыва | - | 30 июня | 30 сентября | 10 декабря | В соответствии с дополнительным соглашением от 09.11.2022 №052-09-2022-041/4 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета предусмотрено выделение в 2022-2023 г. на мероприятие субсидии с федерального бюджета в размере 487830,7 тыс. рублей (2022 - 473343,00017 тыс. рублей., 2023 – 14487,69983 тыс. рублей.)На выполнение строительно-монтажных работ заключен государственный контракт от 21 февраля 2022 г. с ООО «Восток». В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 г. №3279-р субъекту в текущем году доведены лимиты финансирования с федерального бюджета 2023 г. на 2022 г. в размере 202,10 млн. рублей. Дополнительное соглашение к государственному контракту с подрядной организацией ООО «Восток» по увеличению стоимости выполнения работ заключено 28 ноября 2022 года. Общая сумму составляет 484 123,34331 тыс. рублей (оплата работ составит в 2022 – 470886,15380 тыс. рублей, в 2023 – 13237,18951 тыс. рублей). ООО «Восток» приступили к выполнению объемов работ на 2023 год, в целях недопущения затопления при прохождении весеннего половодья и паводков 2023 г. |
| 1.2.3. Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадана в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна | Минлесхоз Республики Тыва |  |  | 30 сентября | 10 декабря | По объекту «Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадан г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна» заключен государственный контракт с ООО «Восток» на сумму 71,859 млн. руб. (2022 г.- 27,875 млн. руб., 2023 г. -34,194 млн. руб., 2024 г. – 9,790 млн. руб.). Работы выполнены согласно графику, объемы работ 2022 г. выполнены полностью. |
| **Подпрограмма 2. Развитие лесного хозяйства Республики Тыва** |
| 2.1. Основное мероприятие "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | 25 декабря | Исполнено. |
| 2.1.1. Охрана лесов | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | 25 декабря | Исполнено. |
| 2.1.1.1.Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 30 июня | 30 сентября | - | Исполнено 100 %.Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров предусмотрено 63 км.  |
| 2.1.1.2 Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 30 июня | 30 сентября | - | Исполнено 100 % Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров предусмотрено 134 км.  |
| 2.1.1.4. Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 30 сентября | - | Исполнено 100%.Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения установлено 11 шт.  1. АУ «Балгазынское СЛХУ» 1 шт на сумму 7,9 тыс. рублей;2. АУ «Бай-Хаакское СЛХУ» 1 шт. на сумму 7,9 тыс. рублей; 3. Барун-Хемчикский спец.филиал при АУ «Чаданское спец.ЛХУ» 1 шт на сумму 7,9 тыс. рублей;4. АУ «Каа-Хемское СЛХУ» 2 шт на сумму 15,8 тыс. рублей; 5. Кызылский спец.филиал при АУ «Туранское спец.ЛХУ» 1 шт. на сумму 7,9 тыс. рублей;6. АУ «Тоджунское СЛХУ» 1 шт. на сумму 7,9 тыс. рублей;7. АУ «Туранское СЛХУ» 1 шт. на сумму 7,9 тыс. рублей;8. АУ «Тес-Хемское СЛХУ» 1 шт. на сумму 7,9 тыс. рублей;9. АУ «Чаданское СЛХУ» 1 шт. на сумму 7,9 тыс. рублей;10. АУ «Шагонарское СЛХУ» 1 шт. на сумму 7,9 тыс. рублей.  |
| 2.1.1.5. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 30 июня | 30 сентября | - | Исполнено 100%.Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения предусмотрено 11 шт. 1. АУ «Балгазынское СЛХУ» 1 шт на сумму 1,3 тыс. рублей;2. АУ «Бай-Хаакское СЛХУ» 1 шт. на сумму 1,3 тыс. рублей; 3. Барун-Хемчикский спец.филиал при АУ «Чаданское спец.ЛХУ» 1 шт на сумму 1,3 тыс. рублей;4. АУ «Каа-Хемское СЛХУ» 2 шт на сумму 2,7 тыс. рублей; 5. Кызылский спец.филиал при АУ «Туранское спец.ЛХУ» 1 шт. на сумму 7,9 тыс. рублей;6. АУ «Тоджунское СЛХУ» 1 шт. на сумму 1,3 тыс. рублей;7. АУ «Туранское СЛХУ» 1 шт. на сумму 1,3 тыс. рублей;8. АУ «Тес-Хемское СЛХУ» 1 шт. на сумму 1,3 тыс. рублей;9. АУ «Чаданское СЛХУ» 1 шт. на сумму 1,3 тыс. рублей;10. АУ «Шагонарское СЛХУ» 1 шт. на сумму 1,3 тыс. рублей.  |
| 2.1.1.6. Прокладка просек, противопожарных разрывов | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 30 сентября | - | Исполнено 100%.Прокладка просек, противопожарных разрывов предусмотрено 10 км.  |
| 2.1.1.7. Прочистка просек | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 30 сентября | - | Исполнено 100%.Прочистка просек предусмотрено 10 км.  |
| 2.1.1.8. Устройство противопожарных минерализованных полос | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 30 июня | 30 сентября | - | Исполнено 100%.Устройство противопожарных минерализованных полос предусмотрено 357 км.  |
| 2.1.1.9. Прочистка противопожарных минерализованных полос | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 30 июня | 30 сентября | - | Исполнено 100%. Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление предусмотрено 644 км. |
| 2.1.1.11. Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 30 сентября | - | Исполнено 100%. Установлены шлагбаумов на 2022 году предусмотрено 3 шт. 1. АУ «Туранское СЛУ» 1 шт. на сумму 2,2 тыс. рублей, 2. АУ «Тоджунское СЛУ» 1 шт. на сумму 2,2 тыс. рублей, 3. АУ «Шагонарское СЛУ» 1 шт. на сумму 2,2 тыс. рублей;  |
| 2.1.1.13. Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 30 июня | 30 сентября | - | Исполнено 100%.Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах запланировано 121 шт. Фактическое исполнение 121 шт. |
| 2.1.1.14. Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов | Минлесхоз Республики Тыва. | 30 марта | - | - | - | Приобретены противопожарные снаряжения и инвентари, систем связи и оповещения; содержание лесопожарных формирований. Исполнено 100% |
| 2.1.1.15. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования лесов | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 15 октября | - | Исполнено 100%.Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования лесов предусмотрено 367869,6 га. |
| 2.1.1.16. Авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров  | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 30 октября | - | Исполнено 100%.Авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров предусмотрено 5191 га. |
| 2.1.1.17. Наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами; прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами; организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 30 сентября | - | Заключены договора от 17.03.2022 г. №5/2022 на сумму 450 тыс. руб., №6/2022 на сумму 300 тыс. руб., №7/2022 на сумму 450 тыс. руб., №8/2022 на сумму 300 тыс. руб. с АО "ЭР-Телеком Холдинг" на приобретение видеонаблюдении противопожарной опасностью. Установлены на территориях Пий-Хемского кожууна ст. "Тайга" и Тандынского кожууна м. Сосновый бор. |
| 2.1.1.18. Тушение лесных пожаров | Минлесхоз Республики Тыва. | 30 марта | - |  | 30 октября | Тушение лесных пожаров предусмотрено 16690 га. Пожароопасный сезон на территории Республики Тыва установлен 5 апреля 2022 года Постановлением Правительства Республики Тыва от 29 апреля 2022 года №151 «Об установлении начала пожароопасного сезона 2022 года на землях лесного фонда, расположенных на территории Республики Тыва. Количество пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения – 63;Количество лесных пожаров, по которым осуществлялись мероприятия по тушению – 197. |
| 2.1.1.19. Благоустройство зон отдыха | Минлесхоз Республики Тыва | - | - | 30 июня | 30 сентября | Благоустройство зон отдыха на 2022 году предусмотрено 2 шт. 1). Кызылский спец.филиал при АУ «Туранское спец.ЛХУ» 1 шт. на сумму 6 тыс. рублей; 2). АУ «Бай-Хаакское СЛХУ» 1 шт. на сумму 6 тыс. рублей |
| 2.1.1.20. Лесопожарная техника и оборудование | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | **-** | 25 декабря | Исполнено. Приобретены лесопожарной техники и оборудования на сумму 2367,3 тыс. руб. а именно:- Плуг ПКЛ70 - 1 ед. на сумму 117,0 тыс. руб. Поставка осуществлена 05.04.2022 г. договор №12/2022 ООО НПО "ЛЕСПРОМРЕСУРС" (- Прицепной пожарный модуль - 3 ед. на сумму 1455,0 тыс. руб. Поставка осуществлена 08.04.2022г. договор от 14.03.2022 №9/2022, №10/2022, №11/2022 ООО НПО "ПОЖСПЕЦМАШ" - Бензопила STIHL MS 250 - 10 ед. – на сумму 379,9 тыс. руб. Поставка осуществлена 13.04.2022г. Договор от 23.03.2022 №16/2022 ИП Филатов Александр Сергеевич. - Резервуар для воды РДВ100 - 10 ед. на сумму 64,8 тыс. руб. Поставка осуществлена 04.04.2022г. Договор от 16.03.2022 №14/2022 ООО "ЛЕСХОЗСНАБ" - Огнетушитель РЛО Профи-Ермак - 30 ед. на сумму 181,6 тыс. руб. Поставка осуществлена 04.04.2022г. Договор от 16.03.2022 №13/2022, ООО "ЛЕСХОЗСНАБ" - Воздуходувка STIHL BR 500 - 2 ед. – на сумму 168,98 тыс. руб. Поставка осуществлена 13.04.2022г. Договор от 22.03.2022 г. №17/2022, ИП Филатов А.С. |
| 2.1.2. Защита лесов | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 30 сентября | - | Исполнено 100%. |
| 2.1.2.3.Предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия, уборка неликвидной древесины | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 30 октября | - | Из плана 790 га мероприятия выполнено на площади 790 га. |
| 2.1.3. Воспроизводство лесов | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | 25 декабря | Исполнено 100%. |
| 2.1.3.1. Увеличение площади лесовосстановления | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 1 мая | 30 сентября | - | Исполнено 100%.В рамках проекта согласно Лесному плану запланировано проведение лесовосстановительных работ на площади 8433 га, агротехнический уход – 2520 га, обработка почвы – 600 га, создание объектов ПСЛУ – 5 га, уход за ПЛСУ – 55 га. Для выполнения данных работ приказом Минприроды Республики Тыва от 14 января 2022 г. № 28 до автономных учреждений «СпецЛХУ» доведены государственные задания на сумму 45892 тыс. рублей, факт 8 743,4 га или 100 % от плана |
| 2.1.3.1.1. Искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев, саженцев с открытой корневой системой | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 1 мая, 1 июня | - | 30 октября | План искусственного лесовосстановление составляет - 620 га, (субвенций из федерального бюджета 620 га, лесопользователей 267 га).Мероприятия по искусственному лесовосстановления (посадка лесных культур) проведены на площади 545 га, 75 га выполнены осенью в соответствии с календарным планом. |
| 2.1.3.1.3. Естественное лесовосстановление | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 1 мая | 30 августа | - | В соответствии с календарным планом мероприятие проводится во II, III квартале, содействию естественному возобновлению леса на площади 5180 га, а также естественное лесовосстановление вследствие природных процессов на 2633 га. Мероприятие фактически выполнено на площади 5180 га, вследствие природных процессов на 2633 га |
| 2.1.3.1.4. Агротехнический уход за лесными культурами | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 1 августа | - | Из плана 2520 га мероприятия выполнено на площади 2520 га. |
| 2.1.3.1.5. Обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) механическим, химическим или огневым способами | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 1 июля | 30 сентября | - | Исполнено 100%. Обработано почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) механическим, химическим или огневым способами 600 га. из 600 га. |
| 2.1.3.1.6. Подготовка лесного участка для лесовосстановления | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 1 июля 30 сентября | 30 октября | Из плана 300 га мероприятия выполнено на площади 268 га. Исполнено 89% |
| 2.1.3.1.7. Создание объектов лесного семеноводства | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 1 июня | 30 августа | - | Исполнено100 %. Кассовый расход составляет 33,5 тыс. рублей. Создано объектов лесного семеноводства на площади 5 га -100% |
| 2.1.3.1.8. Уход за объектами семеноводства | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 1 июня | 30 августа | - | Исполнено 100%.Кассовый расход составляет 242 тыс. рублей. Мероприятие выполнено на площади 55 га, что составляет 100 % |
| 2.1.3.2. Лесовосстановление и лесоразведение, всего: | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | 15 ноября | Исполнено 100%. |
| 2.1.3.2.1. Рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесами | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 1 июля, 30 сентября | - | Из плана 310 га мероприятие выполнено на площади 360 га. |
| 2.1.3.2.2. Рубки прочистки, проводимые в целях ухода за лесами | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | 15 ноября  | Рубки прочистки, проводимые в целях ухода за лесами на 310 га. Исполнено 100 % |
| 2.1.3.2.3. Рубки прореживания, проводимые в целях ухода за лесами | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | 15 ноября  | Рубки прореживания, проводимые в целях ухода за лесами на 260 га. Исполнено 129% |
| 2.1.3.2.4. Проходные рубки, проводимые в целях ухода за лесами | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | 15 ноября  | Проходные рубки, проводимые в целях ухода за лесами на 270 га. Исполнено 113% |
| 2.1.3.5. Лесохозяйственная техника: техника и оборудование | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | постоянно в течение года, отчетность 25 декабря | Исполнено 100%. Предусмотрено **97,175** млн. руб.Приобретены 17 ед. лесохозяйственной техники и 226 ед. лесохозяйственных оборудований на сумму **78,463** млн. руб. Министерством проводится закупочная процедура на поставку 7 ед. трактора «Белорусь 82.1/35» с балочным мостом на сумму 18,712 млн. руб. (по Распоряжению Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 2414-р).По результатам торгов заключены следующие контракты:1. Гос. контракт №292 от 09.03.2022 года с ООО "Торговый дом "Ютек" (г. Нижний-Новгород) на сумму 48,5 млн. руб. на поставку 10 ед. техники (Гусеничный трактор Агромаш 90 ТГ 2047 с отвалом, усиленным плугом и с лесной защитой).
2. Гос. контракт № 489 от 22.03.2022 года с ООО Завод "Алтайские лесные машины» (г. Барнаул) на сумму 15,120 млн. руб. на поставку 2 ед. техники (Гусеничная машина ТЛ-3АЛМ с прямым отвалом, кузовом и плугом).
3. Гос. контракт №1244 от 24.04.2022 г. с ООО «Дортехника» (г. Омск) на сумму 11,620 млн. руб. на поставку 4 ед. техники (Колесный трактор МТ3 82.1-2/12-23/32).
4. Гос. контракт № 1245 заключен от 23.05.2022 г. с ООО «Дортехника» на 2,380 млн. руб. на поставку 1 ед. техники (Трактор «БЕЛАРУС - 82.1» (с балочным мостом)).
5. 10 ед. «Труба посадочная» и 103 ед. «Меч Колесова» на сумму 0,422 млн. руб. договор № 265 от 18.08.2022 г.
6. 10 ед. «Труба посадочная» и 103 ед. «Меч Колесова» на сумму 0,422 млн. руб. договор № 269 от 18.08.2022 г.
 |
| 2.1.4. Использование лесов | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | постоянно в течение года, отчетность 25 декабря | Данные работы переносятся на 2023 год. |
| 2.1.4.1. Организация использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | постоянно в течение года, отчетность 25 декабря | Данные работы переносятся на 2023 год. |
| 2.2 Основное мероприятие "Стратегическое управление лесным хозяйством". Содержание органа исполнительной власти Республики Тыва в области лесного хозяйства и лесничеств | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | постоянно в течение года, отчетность 25 декабря | Исполнено 100%.В данной подпрограмме запланированы расходы на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений государственными казенными учреждениями Республики Тыва и Министерства |
| **Подпрограмма 3. Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва** |
| 3.1 Биотехнические мероприятия, в том числе приобретение соли и посевного материала (кормовых культур) для создания системы подкормочных полей; устройство солонцов | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | - | 1 октября | Исполнено 100%.Оказаны услуги по проведению биотехнических мероприятий, в том числе поставлен посевной материал (кормовые культуры) для подкормки диких животных и соли для устройства солонцов. Заключен контракт с ИП Соян М.С. на сумму 365,9 тыс. руб. (22,9 тонны) на поставку соли лизунец. Соль лизунец поставлен. Контракт исполнен в полном объеме. |
| **3.2.Укрепление материально-технической базы Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва** |
| 3.2. Укрепление материально-технической базы Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва | Минлесхоз Республики Тыва. |  |  |  |  | Исполнено. |
| 3.2.1. Приобретение служебного оружия, средств связи и навигации, программного обеспечения, слежения и фиксации доказательств  | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 30 июня | - | + | Исполнено.Госконтракт № 488 от 03.10.2022 г. на сумму 166,1 тыс. руб. с ООО «Феникс» на приобретение 26 шт. раций.Госконтракт № 540 от 07.10.2022 г. на сумму 356,0 тыс. руб. с ИП Ерофеев А.В. на приобретение 4 шт. спутниковых телефонов.Госконтракт № 581 от 10.10.2022 г. на приобретение 3 шт. тепловизионных прицелов на сумму 908,2 тыс. руб. с ИП Ломакин Е.В.Госконтракт № 629 от 17.10.2022 г. на 351,2 тыс. руб. на приобретение 4 шт. тепловизионных монокуляров с ИП Ломакин Е.В.Госконтракт № 916 от 14.11.2022 г. на 528,5 тыс. руб. с ИП Крылова О.В. на приобретение квадрокоптера 3 шт.Госконтракт № 394 от 2.12.2022 г. на сумму 139,9 тыс. руб. с ООО «ЛАБ 911» на приобретение металлоискателя 1 шт.Госконтракт № 595 от 12.12.2022 г. на сумму 112,5 тыс. руб. с ООО «Феникс» на приобретение радиостанций 15 шт. Оплата произведена в полном объеме. |
| 3.2.2. Техническое оснащение инспекторского состава, в том числе приобретение | Минлесхоз Республики Тыва. | - | - | 30 июля | - | Исполнено. |
| 3.2.2.2. автотранспортных средств (автомобилей повышенной проходимости) | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 30 мая | - | - | Исполнено.Проведены торги на приобретение 3 (трех) единиц автотранспортных средств высокой проходимости, необходимых для качественного осуществления федерального охотничьего надзора, по которым заключены государственные контракты с ООО «УАЗ ЦЕНТР» на 1592 тыс. рублей, ООО «Торговый дом «АБАКАНАВТОГАЗ» на 1160 тыс. рублей и ООО «Автория» на 1520,5 тыс. рублей. Автотранспортные средства поставлены, государственные контракты исполнены в полном объеме. |
| **Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»** |
| **4.1. Охрана атмосферного воздуха в Республике Тыва** |
| 4.1.3. Разработка сводных томов предельно допустимых выбросов (далее - ПДВ) для крупных населенных пунктов Республики Тыва (г. Кызыл, пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, гг. Шагонар, Чадан) | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 1 июня | - | 1 ноября | Не исполнено.Был расторгнут государственный контракт № 975 от 16.04.2022 г. на выполнение работ по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Кызыла Республики Тыва с Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКАС ГРУПП» на общую сумму 2,883 млн. рублей, в связи невозможностью выполнения работ в полном объеме в период действия государственного контракта |
| **4.2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы полезных ископаемых на территории Республики Тыва»** |
| 4.2. «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых в Республике Тыва», в том числе: | Минлесхоз Республики Тыва. | - | 1 июня | - | 1 ноября | За 2021 год по предоставленным статистическим отчетам недропользователей - добыто 669,517 тыс. м3 общераспространенных полезных ископаемых. Отчет по результатам поисково-оценочных работ. |
| 4.2.2. Геолого-разведочные и поисково-оценочные работы на участках недр местного значения на территории муниципальных районов | Минлесхоз Республики Тыва. | По мере поступления заявок |  |  |  | По мере поступления заявок. За 2022 год в Минлесхоз РТ не поступило отчетов.  |
| **4.3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва»** |
| 4.3.1. Развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва | Минлесхоз Республики Тыва. | 15 марта | 15 июня | 15 сентября | 15 декабря | Осуществляется согласование создания ООПТ с Овюрским кожууном.РГБУ «Природный парк «Тыва» создание нового кластерного участка «Хамсыра» запланировано после рассмотрения данного вопроса на сходе граждан Тоджинского кожууна. |
| 4.3.3. Создание инфраструктуры для экологического туризма на территории особо охраняемых природных территорий регионального значения | Минлесхоз Республики Тыва. | 1 марта | 1 июня | 1 сентября | 1 декабря | Исполнено.Для продолжения работы по созданию инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк Тыва», кластерный участок ст. Тайга предусмотрены 4000,0 тыс. рублей. Выполнена работа по разработке проектно-сметной документации по договору № 1 от 15.06.2022 г. (на сумму 200 тыс. рублей).Заключен Государственный контракт №1246 на сумму 2376 тыс. рублей. Также заключены договора: 1) № 1 от 25.08.2022 г. (на сумму 600 тыс. рублей) создание беседки; 2) №2 от 25.08.2022 (на сумму 600 тыс. рублей) создание беседки; 3) №3 от 25.08.2022 (на сумму 224 тыс. рублей) на создание зоны отдыха из пиломатериалов с Обществом ограниченной ответственностью «Барс-1». |