Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_

г. Кызыл

Об утверждении доклада о реализации государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва на 2021-2025 годы» за период с 2021 по 2023 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 259 и постановлением Правительства Республики Тыва от 24 ноября 2020 г. № 573 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва на 2021-2025 годы» Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить прилагаемый доклад «О реализации, результатах и эффективности государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва на 2021-2025 годы» за период с 2021 по 2023 год».

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_

Доклад

О реализации государственной программы Республики Тыва

«Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва

на 2021-2025 годы» за период с 2021 по 2023 годы

1. **Общая часть**

Государственным заказчиком государственной программы Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва на 2021-2025 годы» (далее – государственная программа) является Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва.

Сроками реализации государственной программы установлены 2021 - 2025 годы. Этапы не устанавливались.

Основными целями государственной программы является:

обеспечение реализации государственной политики и правовое регулирование в сфере охраны окружающей среды, охраны атмосферного воздуха, водных отношений, недропользования, экологической экспертизы объектов регионального уровня, особо охраняемых природных территорий регионального значения, обеспечения радиационной безопасности, в области лесных отношений, в том числе полномочий, переданных Российской Федерацией, по федеральному государственному лесному надзору (лесной охране) и федеральному государственному пожарному надзору в лесах, оказанию государственных услуг управления государственным имуществом в сфере лесного хозяйства, отношений в области охраны объектов животного мира, в том числе полномочий, переданных Российской Федерацией, по федеральному государственному надзору и контролю в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, оказанию государственных услуг в сфере охоты, рационального использования, охраны, изучения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания на территории их обитания на территории Республики Тыва.

В рамках государственной программы предусматривается решение следующих задач:

осуществление полномочий республики по государственному мониторингу водных объектов;

обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики;

обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;

улучшение состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Республики Тыва, в том числе в разрезе подпрограмм:

1) По подпрограмме 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва»:

- ремонт трех существующих на территории республики защитных гидротехнических сооружений, а также строительство пяти новых гидротехнических сооружений в местах, подверженных вредному воздействию вод и угрожающих безопасности населения;

- осуществление полномочий республики по государственному мониторингу водных объектов;

- определение границ зон затопления и подтопления на территории республики.

2) по подпрограмме 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва»:

- обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства, а также рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия;

- обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики;

3) по подпрограмме 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва»:

- обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания;

- обеспечение рационального и устойчивого использования ресурсов животного мира;

- обеспечение защищенности населения и животноводческой отрасли республики от негативного воздействия объектов животного мира;

4) по подпрограмме 4 «Охрана окружающей среды»:

- улучшение состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Республики Тыва;

- совершенствование системы государственного управления охраной окружающей среды и природопользования;

- совершенствование системы государственного регулирования вопросов обращения с отходами;

- обеспечение сохранности уникальных природных экосистем Республики Тыва и биологического разнообразия на территории Республики Тыва;

- обеспечение проведения научно-исследовательских работ, направленных на изучение объектов животного и растительного мира Республики Тыва;

- воспроизводство, развитие и рациональное использование минерально-сырьевой базы Республики Тыва;

- обеспечение потребности российских и местных предприятий в продукции минерально-сырьевого комплекса;

- поддержание эффективного функционирования и совершенствование системы государственного регионального экологического надзора в сфере охраны окружающей среды и природопользования;

- формирование основ экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе;

- создание инфраструктуры для экологического туризма на территории особо охраняемых природных территорий регионального значения.

**2. Финансирование государственной программы**

Объём финансирования государственной программы за 2021-2023 годы предусмотрен в размере 2 747 945,8 тыс. рублей (из федерального бюджета – 2 640 795,6 тыс. рублей, республиканского бюджета – 55 509,7 тыс. рублей, муниципальных образований – 0 тыс. рублей, внебюджетных источников 51 640,5 тыс. рублей), кассовый расход составляет 2 747 945,8 тыс. рублей или 100%, в том числе по годам:

за счёт средств федерального бюджета:

в 2021 году – 504 775,1 тыс. рублей (или 130,9% при плане 385 670,7 тыс. рублей);

в 2022 году – 1 374 530 тыс. рублей (или 154,3% при плане 890 581,3 тыс. рублей);

в 2023 году – 761 490,5 тыс. рублей (или 119,2% при плане 639 034,1 тыс. рублей);

за счёт средств республиканского бюджета:

в 2021 году – 25 940,8 тыс. рублей (или 180,7% при плане 14 352,5 тыс. рублей);

в 2022 году – 19 102,7 тыс. рублей (или 62,7% при плане 30469,7 тыс. рублей);

в 2023 году – 10 466,2 тыс. рублей (или 50,2% при плане 20 845 тыс. рублей);

за счёт внебюджетных источников – 51 640,5 тыс. рублей (исполнено на 444,3% при плане 11 623 тыс. рублей).

*Справочно*: финансирование государственной подпрограммы 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва» осуществлялось из бюджета Государственного комитета по охране объектов животного мира Республики Тыва (далее – Госкомохотнадзор РТ) как ответственных исполнителей подпрограммы.

1. **Результаты реализации государственной программы**

Государственная программа включает 4 подпрограммы:

**По подпрограмме 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва»:**

В 2021 году предусмотрено государственной программой на общую сумму 3 000 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 15 147 тыс. рублей или 504,9 %;

В 2022 году предусмотрено на общую сумму 501 814,7 тыс. рублей (из федерального бюджета 496 795,9 тыс. рублей, республиканского бюджета 5 018,8 тыс. рублей). Кассовый расход составляет 501 814,7 тыс. рублей или 100 %;

В 2023 году предусмотрено на общую сумму 125 089 тыс. рублей (из федерального бюджета – 123 838 тыс. рублей, республиканского бюджета – 1 251 тыс. рублей). Кассовый расход составляет 125 089 тыс. рублей или 100%.

В 2021- 2023 годы, достигнуты результаты:

В 2021 годупроведено мероприятие на государственный мониторинг водных объектов в границах населенных пунктов, обследования технического состояния гидротехнических сооружений (ГТС), установление границ зон затопления, подтопления и карт (планов) объектов землеустройства на территории Республики Тыва – 7 650 тыс. рублей (утверждено на 2021 год законом Республики Тыва о Республиканском бюджете).

Заключены контракты с АО «Сибирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» на выполнение работ по государственному мониторингу состояния дна, берегов, изменения морфометрических особенностей водных объектов, а также состояния и режима использования водоохранных зон бассейнов исследуемых участков рек и по подготовке материалов «предложения и сведения о границах зон затопления территорий, прилегающих к водным объектам в границах населенных пунктов Республики Тыва от 21 июня 2021 г. на сумму 7 050 тыс. рублей и 01 июля 2021 г. на сумму 600 тыс. рублей.

В рамках постановления Правительства Республики Тыва № 396 от 02.08.2021 г. дополнительно выделенных из 1,5 млрд. рублей выделены 7 497,0 тыс. рублей на определение границ зон затопление и подтопление на территории Республики Тыва (9 населенных пунктов).

Проведен государственный мониторинг рек Хемчик, Чыргакы, Сыстыг-Хем, Тонмас-Суг и определение границ зон затопления и подтопления водных объектов в 26 населённых пунктов республики на сумму 15 147 тыс. рублей.

В 2022-2023 годы предусмотрены на общую сумму 626 905,5 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 620 633,9 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 6 271,6 тыс. рублей). Кассовый расход составляет 626 903,7 тыс. рублей или 100 %.

В рамках противопаводковых и превентивных мероприятий на 2022-2024 годы Республике Тыва из федерального бюджета предоставлены субсидии на реализацию двух крупных мероприятий переходного характера:

1. Устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыла;
2. Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадана в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна.

Соглашение о предоставлении субсидии подписано и зарегистрировано в системе ЕИС «Электронный бюджет» под № 052-09-2022-041 от 24 декабря 2021 года.

В основном мероприятии 1.1 «Строительство и реконструкция»:

**Устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыла** в 2022-2023 годы предусмотрены 563 506,6 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 557 870,7 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 5 635,9 тыс. рублей), кассовый расход составляет 563 506,6 тыс. рублей или 100 %.

В соответствии с дополнительным соглашением от 09.11.2022 №052-09-2022-041/4 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета предусмотрено выделение в 2022-2023 г. на мероприятие субсидии с федерального бюджета в размере 487 831,26 тыс. рублей (2022 г. – 473 343,56 тыс. рублей., 2023 г. – 14 487,7 тыс. рублей.)

На выполнение строительно-монтажных работ заключен государственный контракт от 21 февраля 2022 г. с ООО «Восток». В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2022 г. №3279-р субъекту доведены лимиты финансирования с федерального бюджета 2023 г. на 2022 г. в размере 202,1 млн. рублей. Дополнительное соглашение к государственному контракту с подрядной организацией ООО «Восток» по увеличению стоимости выполнения работ заключено 28 ноября 2022 года. Общая сумму составляет 484 123,34331 тыс. рублей (оплата работ составит в 2022 – 470 886,15380 тыс. рублей, в 2023 – 13 237,18951 тыс. рублей).

В 2022 году подрядчиком завершены работы по отсыпке тела дамбы на всём протяжении сооружения. Выполняется планировка откосов дамбы, устройство обратного фильтра и закрепление верхового откоса каменной наброской. Выполняется устройство водоотводной канавы.

Степень готовности объекта составляет 75% (по актам выполненных работ), выполненные работы приняты и оплачены на сумму 473 343 тыс. рублей (приведены основные закрытые объёмы):

- подготовительные работы 20 га (100% от общего объёма работ);

-сводка кустарниковой растительности 20 га (100% от общего объёма работ);

- возведение дамбы из грунта II группы 299518,50 м3 (100% от общего объёма работ);

- транспортировка грунта на 24 км – 459169,94 т (100% от общего объёма работ);

- планировка верхового и низового откоса дамбы – 94300,0 м2 (79,7% от общего объёма работ);

- устройство 1 слоя обратного фильтра из ПГС – 14567,23 м3 (91,2% от общего объёма работ);

- устройство 2 слоя обратного фильтра из щебня – 14567,23 м3 (91,2% от общего объёма работ);

- крепление верхового откоса дамбы камнем – 85109,26 м3 (66,9% от общего объёма работ).

- в 2023 завершить крепление низового откоса почвенно-растительным грунтом с посевом многолетних трав.

В 2023 году в полном объеме завершены работы по креплению низового откоса почвенно-растительным грунтом с посевом многолетних трав, а также по завершению работ по устройству водосбросной канавы. Все работы выполнены с опережением графика выполнения работ. Рисков неисполнения объемов работ не возникло. Степень готовности объекта составляет 100 %.

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.12.2023 г. № 3455-р увеличен на сумму 74 918,3 тыс. рублей из-за удорожания цен на строительные ресурсы.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 23.12.2022 №052-09-2023-039 предусмотрено на 2023 г. субсидии с федерального бюджета в размере 90 162,83 тыс. рублей. Все средства федерального бюджета освоены на 100%.

В основном мероприятии 1.2 «Капитальный ремонт»:

**Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадана в г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна** в 2022-2023 годы предусмотрены 63 397,3 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 62 763,2 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета 634,1 тыс. рублей). Кассовое исполнение 100%.

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии всего стоимость мероприятия на 2022-2024 годы составляет 73 397,23 тыс. рублей.

Государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту защитной дамбы заключен с ООО «Восток» на сумму 71 859,44 тыс. рублей на 2022-2024 гг.

Объёмы работ 2022 г. выполнены полностью:

- возведена дамба из ПГС -14097,46 м3;

- выемка грунта дамбы, восстановленного хоз. способом – 9614,94 м3;

- крепление откосов дамбы – 18545,72 м3.

Оплачены акты выполненных работ на сумму 28 471,2 тыс. рублей (федеральный бюджет – 28 186,4 тыс. рублей, республиканский бюджет – 284,77 тыс. рублей).

На 2023 год объем софинансирования установлен в размере 34 926,133 тыс. рублей (федеральный бюджет – 34 576,8 тыс. рублей, республиканский бюджет – 349,333 тыс. рублей).

Выполнены работы по замене грунта дамбы, восстановленного хозяйственным способом протяженностью 700 м., также выполнены работы по отсыпке дамбы до проектных уровней с крепление верхового откоса каменной наброской протяженностью 2000 м. Степень готовности объекта составляет – 100%. Оплата всех работ в рамках реализации мероприятия произведена полностью (100%) на общую сумму34 926,133 тыс. рублей.

**По подпрограмме 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва»:**

В 2021 году предусмотрено на общую сумму 504 866,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Кассовый расход составляет 488 285,9 тыс. рублей или 97%;

В 2022 году предусмотрено на общую сумму 877 734,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Кассовый расход составляет 877 730,8 тыс. рублей или 100%;

В 2023 году предусмотрено на общую сумму 637 849,9 тыс. руб. (Федеральный бюджет – 637 652,5 тыс. рублей, республиканский бюджет – 197,4 тыс. рублей). Кассовый расход составляет 637 849,9 тыс. рублей или 100%.

В 2021-2023 годы, достигнуты результаты:

- Площадь занятых лесными насаждениями земель на территории Республики Тыва составила 8332,1 га.

- Площадь лесов, переданных в аренду, на постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользования составила 220,9 тыс. га.

- Лесовосстановительные выполнено на площади 9609 га.

- Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории Республики 24,7 руб./га.

- Общий объем заготовленной древесины на 196,5 тыс. м3.

- Количество пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения – 44;

- Количество лесных пожаров, по которым осуществлялись мероприятия по тушению – 101.

- Общая площадь погибших и поврежденных насаждений с усыханием более 40% накопленным итогом с учетом проведенных мероприятий за отчетный период составляет 39140,2 га.

- Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор, насчитываются в 240 человек.

- Предоставлен 58 выписок из государственного лесного реестра.

В данной подпрограмме 2 реализуется региональный проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

С 2021 по 2023 годы объем предусмотренных финансовых средств на выполнение мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» составило 334 226,4 тыс. рублей, из них федеральный бюджет 334 226,4 тыс. рублей:

в 2021 году – 120 671,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 145 437,2 тыс.. рублей;

в 2023 году – 68 117,8 тыс. рублей.

Благодаря реализации регионального проекта «Сохранение лесов» на территории Республики Тыва значительно улучшилась материально-техническая база лесохозяйственных учреждений Республики.

За период реализации проекта с 2021-2023 гг. приобретено 25 лесопожарной техники и 58 лесопожарного оборудования, а также 28 лесохозяйственной техники и 232 лесохозяйственного оборудования. Так, уровень обеспеченности лесопожарной техникой в 2020 г. составляла 35,6 %, на сегодняшний составляет 100%. Обеспеченность лесохозяйственной техникой возросла с 24% до 70 %.

С 2021-2023 гг. было сформировано более 3 тонн семян лесных растений.

Рост увеличения мероприятий по лесовосстановлению за последние 3 лет составил 21,3 % (с 7206 га до 8743,4 га).

Показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» по региональному проекту «Сохранение лесов» в 2022 году выполнен на 821,7 %. План на 2023 год составляет 100%.

**По подпрограмме 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва»:**

В 2021 году предусмотрено на общую сумму 7 652,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 7652,5 тыс. рублей или 100%;

В 2022 году предусмотрено на общую сумму 7 293 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 7 200,9 тыс. рублей или 98,7%;

В 2023 году предусмотрено 7 293 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 7 267,1 тыс. рублей или 99,6%.

В 2021-2023 годы, достигнуты результаты:

В основном мероприятии 3.1 «Биотехнические мероприятия, в том числе приобретение соли и посевного материала (кормовых культур) для создания системы подкормочных полей, устройство солонцов» в общем предусмотрено 549,8 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета (за 2021 г. 183,9 тыс. рублей, за 2022 г. – 365,9 тыс. рублей, за 2023 г. -0), кассовый расход составляет 549,8 тыс. рублей или 100 %.

В 2021 году заключен договор поставки на приобретения кормов (соль-лизунец, кормовые культуры пшеницы) с СПК «Агросоюз» на сумму 183,9 тыс. рублей. Договор исполнен в полном объеме.

В 2022 году заключен контракт на поставку соли лизунец с ИП Соян М.С. на сумму 365,9 тыс. руб. (22,9 тонны). Соль лизунец поставлен. Контракт исполнен в полном объеме.

В 2023 г. первоначально предусмотрено 0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход составляет 0 тыс. рублей или 0 %. Запланированный объем финансирования перенаправлены на укрепление материально-технической базы Госкомоохтнадзора РТ.

В основном мероприятии 3.2 «Укрепление материально-технической базы» в общем за 3 года предусмотрено 20 846,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход составляет 21 375,3 тыс. рублей или 102,5%, в том числе:

На приобретение служебного оружия, средств связи и навигации, программного обеспечения, слежения и фиксации доказательств за 2021-2023 годы в общем предусмотрено 9 363,3 тыс. рублей, кассовый расход составляет 3 977,9 тыс. рублей или 42,5%. Приобретены 26 шт. раций, 6 шт. спутниковых телефонов, 6 шт. тепловизионных прицелов, 4 шт. тепловизионных монокуляров, 4 шт. квадрокоптера, 1 шт. металлоискателя, 15 шт. радиостанций, 12 шт. видеорегистраторов, 10 шт. навигаторов.

Техническое оснащение инспекторского состава за 3 года предусмотрено 11483,6 тыс. рублей, кассовый расход составляет 17 397,4 тыс. рублей или 151,5%. Все контракты оплачены в полном объеме. Приобретены 8 ед. автотранспортных средств высокой проходимости, 1 ед. автофургона ГАЗ-27527, 2 ед. снегохода TAYGA Patrul 800 SWT, 2 ед. прицепов МЗСА 817717 для снегоходов, 1 ед. зимней платки, 2 ед. надувных моторных лодок «Фрегат-480», 2 ед. прицепа для транспортировки водной техники, 1 ед. прицепа.

В основном мероприятии 3.3 «Содержание инфраструктуры и обеспечение деятельности егерского кордона на оз. Чойган-Хол Тоджинского района» в 2021 г. предусмотрено 195,4 тыс. рублей, кассовый расход составляет 195,4 тыс. рублей или 100%. Приобретены 4 шт. электробензоинструментов и 1 шт. квадрокоптера.

**По подпрограмме 4 «Охрана окружающей среды»:**

В 2021 году предусмотрено 3 700 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 3 550 тыс. рублей или 82,4%.

В 2022 году предусмотрено 6 883 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 4 000 тыс. рублей или 67,5%.

В 2023 году предусмотрено 8 850 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовый расход составляет 1 750,7 тыс. рублей или 19,8%.

В 2021-2023 годы, достигнуты результаты:

В 2021 году в основном мероприятии 4.3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва» выполнены следующие работы:

1. В целях развития особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее – ООПТ) научным коллективом в количестве 17 человек, из состава Тувинского научного центра и научных учреждений Сибирского отделения Российской академии наук выполнена научно-исследовательская работа «Разработка научно-обоснованных и методических рекомендаций по определению предельно допустимых и оптимальных рекреационных нагрузок на особо охраняемую природную территорию – памятник природы «Озеро Дус-Холь» в Тандинском кожууне Республики Тыва» на сумму 590 тыс. рублей.

В рамках научно-исследовательской работы проведена оценка состояния поверхностных и подземных вод, почв, растительного покрова и животного мира охранной зоны. Анализ изменений природных комплексов на побережье в зоне неорганизованного отдыха показал, что все участки неорганизованного отдыха относятся к IV и V стадиям рекреационной дигрессии. На территориях пансионатов и баз отдыха выявлены изменения, соответствующие II-V степеням рекреационной дигрессии. Границу между III и IV стадиями принимают предел устойчивости природного комплекса.

1. В целях реализации Схемы развития и размещения ООПТ в Республике Тыва до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Республики Тыва от 28 октября 2018 г. № 444-р ООО «Сибземпроект» г. Братск разработано эколого-экономическое обоснование по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказника «Ак-Хайыракан» в Эрзинском районе Республики Тыва на сумму 960 тыс. рублей.

В настоящее время постановлением Правительства Республики Тыва от 10 апреля 2024 г. № 161 государственный природный заказник «Ак-Хайыракан» создан.

Спроектирована и построена экологическая тропа для экологического туризма на кластерном участке «Тайга» природного парка «Тыва» на сумму 1500 тыс. рублей ИП Бады-Суур М.Д.

В 2022 годув основном мероприятии 4.1 «Охрана атмосферного воздуха в Республике Тыва» в 2022 г. предусматривалась разработка сводных томов предельно допустимых выбросов для крупных населенных пунктов Республики Тыва (г. Кызыл) на сумму 2883 тыс. рублей.

В связи с включением г. Кызыла в перечень городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 1852-р, и в связи с выполнением сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха г. Кызыла Минприроды России государственный контракт на выполнение указанных работ заключенный с ООО «ЭКАС ГРУПП» от 16 апреля 2022 г. № 975 расторгнут по соглашению сторон.

В 2024 году заключение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в городском округе Кызыл утверждено приказом Минприроды России от 6 июня 2024 г. № 368.

1. В основном мероприятии 4.3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва» в 2022 г. предусмотрено 4 000 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход составляет 4 000 тыс. рублей или 100%.

Государственным контрактом № 1246 на сумму 2 376 тыс. рублей продолжено строительство экологической тропы на кластерном участке «Тайга» природного парка «Тыва» со скамейками на всем протяжении и зонами отдыха, а также 2 беседками на входе.

Разработана проектно-сметная документация по договору № 1 от 15 июня 2022 г. на сумму 200 тыс. рублей.

Также заключены договора: 1) № 1 от 25.08.2022 г. (на сумму 600 тыс. рублей) создание беседки; 2) № 2 от 25.08.2022 (на сумму 600 тыс. рублей) создание беседки; 3) № 3 от 25.08.2022 (на сумму 224 тыс. рублей) на создание зоны отдыха из пиломатериалов с Обществом ограниченной ответственностью «Барс-1».

В 2023 году в основном мероприятии 4.1 «Охрана атмосферного воздуха в Республике Тыва» в 2023 г. предусмотрено 1 450 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход составляет 488 тыс. рублей или 33,7 %.

В целях мониторинга состояния окружающей среды на территории хвостохранилищ, после рекультивации отходов комбината «Тувакобальт» в 2021 г. Минлесхозом Республики Тыва проводится количественный химический анализ на протяжении трех лет с 2022 по 2024 гг. в связи, с чем с ФГБУ ГСАС «Тувинская» заключен договор № 2 от 28 февраля 2023 г. на сумму 490,2 тыс. рублей на оказание услуг по проведению анализа в контрольных точках.

1. Была предусмотрена также разработка сводных томов предельно допустимых выбросов для крупных населенных пунктов Республики Тыва (г. Кызыл, пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна, гг. Шагонар, Чадан)» на сумму 5 900 тыс. рублей.
2. Основным мероприятием 4.3 «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Тыва» в 2023 г. было предусмотрено 1 500 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовый расход составляет 1 262,7 тыс. рублей или 84,2%, в том числе:

В соответствии с условиями договора № 1 от 28 февраля 2023 г. АО «Сибземпроект» оказаны услуги на сумму 600 тыс. рублей по уточнению границ и корректировке эколого-экономического обоснования для создания особо охраняемой природной территории регионального значения – «Кластерный участок «Хамсыра» природного парка «Тыва» в Тоджинском районе. Также договором № 3 от 28 февраля 2023 г. ООО «Студия Фотомастер» выполнены работы по изготовлению металлоконструкций для зоны расположения мангала на территории кластерного участка «Тайга» природного парка «Тыва» на сумму 599 тыс. рублей.

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

Государственной программой предусмотрено 32 целевых показателя, из них 2 показателя с установленными плановыми значениями на 2024-2025 годы: в 2021 году - 24 показателей, в 2022 году - 28 показателей, в 2023 году - 28 показателя.

# По результатам реализации государственной программы [(приложение № 3)](#P457):

# В 2021 году из 24 целевых показателей достигнуто 14 показателей, 9 показателей достигнуто частично, 1 показателя не достигнуто на основании постановления Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022 г. «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (количество проведенных аналитических и экспертных работ в рамках функционирования территориальной системы мониторинга окружающей среды).

В 2022 году из 28 показателей 19 достигнуто, 6 показателей достигнуто частично, 3 показателя не достигнуто на основании постановления Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022 г. «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (количество проведенных аналитических и экспертных работ в рамках функционирования территориальной системы мониторинга окружающей среды; доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения природоохранного законодательства, от общего количества проведенных плановых и внеплановых проверок; доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования).

В 2023 году из 28 показателей 16 достигнуто, 9 показателей достигнуто частично, 3 показателя не достигнуто на основании постановления Правительства Российской Федерации № 336 от 10.03.2022 г. «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (количество проведенных аналитических и экспертных работ в рамках функционирования территориальной системы мониторинга окружающей среды; доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения природоохранного законодательства, от общего количества проведенных плановых и внеплановых проверок; доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования).

По 28 показателям в 2023 году исполнены на:

- более 100 процентов - 8 показателей или 28,5 процента от общего количества;

- 100 процентов - 8 показателей или 28,5 процентов от общего количества;

- 98 - 100 процентов - 3 показателя или 10,7 процента от общего количества;

- 94 процентов - 1 показатель (доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений по плану -81, фактически -76) или 3,6 процента;

- 88 процентов – 1показатель (индекс численности волка (соотношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2019/20 годов) по плану -91, фактически -80) или 3,6 процента;

- 72 процентов - 1 показатель (объем добычи общераспространенных полезных ископаемых по плану -310, фактически -224,13) или 3,6 процента;

- 68 процентов - 1 показатель (доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров по плану -68,7, фактически -46,8) или 3,6 процента;

- 34 процентов - 1 показатель (прирост запасов минерального сырья общераспространенных полезных ископаемых по плану -1530, фактически -518,2) или 3,6 процента. В целом направление по освоению недр местного значения развивается планомерно наряду с социально-экономическим развитием республики;

- 27 процентов - 1 показатель (объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета по плану -4,702, фактически – 1,251) или 3,5 процента;

- 0 процента - 3 показателя не достигнуто или 10,7 процента.

По итогам всего периода реализации с 2021 года по 2023 год государственной программы отмечается положительная динамика показателей достигается исполнение годового значения на 100 и больше процентов.

Подпрограмма 1. В гидрографическом отношении территория Республики Тыва охватывает бассейны Малого, Большого и Верхнего Енисея, а также часть водотоков, стекающих с южных склонов хребта Танну-Ола и Нагорья Сангилен, относящихся к системе бессточного озера Убсу-Нур (территория МНР).

Речная сеть хорошо развита. Всего на территории насчитывается 15329 рек и ручьев общей протяженностью 72247 км.

На территории Республики Тыва находятся 38 гидротехнических сооружений, их них оформлено в муниципальную собственность 37 сооружений, не оформлено в собственность 1 сооружение – защитная дамба в западной части г. Кызыл.

Бесхозяйные гидротехнические сооружения представляют собой опасность, в силу чего подлежат обязательному приобретению в собственность органов местного самоуправления либо ликвидации.

Отсутствие права собственности на гидротехническое сооружение не освобождает органы местного самоуправления от обеспечения их безопасности.

Таким образом, в 2023 году завершены одни из крупных мероприятий по защите населения от негативного воздействия вод, реализация которых начата в 2022 году. Общая сумма превентивных мероприятий составила более 626 903,7 тыс. рублей, что позволило предотвратить ущерб больше 686,6 тыс. рублей.

Завершена большая работа по установлению границ зон затопления и подтопления, которая начата в 2019 году. Данная работа имеет огромную ценность, поскольку городские и сельские территории, расположенные на берегах рек, озер, водохранилищ и других водоемов, находятся в «группе риска», потому что вероятность пагубного воздействия вод в случае чрезвычайной ситуации там особенно велика. Зоны затопления и подтопления (ЗЗП) относятся к зонам с особыми условиями использования территорий и отображаются на всех видах документации, разрабатываемой при планировании развития территорий. Это важно, поскольку затопление может привести к большим имущественным потерям. Затопления обычно происходит из-за обильных осадков, прорывов водохранилищ, а подтопление территории происходит за счёт поднятия грунтовых вод.

Подпрограмма 2. В санитарном и лесопатологическом состоянии лесных насаждений с дальнейшим назначением мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов Минлесхозом РТ в 2023 году в соответствии с плановым заданием лесопатологические обследования лесных насаждений проведены на общей площади 11100 га.

Выполнены мероприятия по лесовосстановление на площади 9700 (100%), в том числе посадка лесных культур на площади 609 га (101,5%) и естественное лесовосстановление на площади 9100 га (100%).

По сравнению с 2022 годом площадь лесовосстановления увеличена 10,9 %.

Рост увеличения мероприятий по лесовосстановлению за последние 3 лет составил 22,2 % (с 7933,5 га до 9700 га).

Всего в 2023 году на территории земель лесного фонда заключено 19 договоров аренды лесного участка на общей площади 31743,83 га.

По сравнению с АППГ количество договоров уменьшилось на 45%.

По сравнению с 2021 годом в 2023 году количество заключенных договоров аренды лесных участков уменьшилось на 28,3 %.

В 2023 году в целях ведения сельского хозяйства заключены 20 договоров на площади 153,0139 га в том числе:

- 15 договоров для сенокошения на площади 137,8610 га;

- 1 договор для пчеловодства на площади 3,2671 га;

- 1 договор для выпаса сельскохозяйственных животных на площади 0,6 га;

- 3 договора для создания лесного питомника и их эксплуатации на площади 11,2860 га.

По сравнению с АППГ количество заключенных договоров безвозмездного пользования уменьшилось на 12,5 %.

Количество заключенных договоров безвозмездного пользования лесных за 3 года увеличилось на 200%.

Договора купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году всего заключены 56 договоров общим объемом 26671,35 куб.м. на площади 433,531 га.

По сравнению с 2021 годом объем заготовки древесины для развития малого и среднего предпринимательства (2022-2023 годы) уменьшился на 14 % (с 37,7тыс. куб.м. на 32,4 тыс. куб.м.)

Выдано 138 разрешений на осуществление бесплатной заготовки древесины для собственных нужд лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающим Республики Тыва с общим объемом 5024,03 куб.м. из них деловая древесина – 1641,23 куб.м., дровяная древесина – 3382,8 куб.м.

По сравнению с 2021 годом объем заготовки древесины для собственных нужд граждан (2021 по 2023 годы) уменьшился на 11,82% (с 198 тыс.куб.м. на 174,6 тыс.куб.м.)

В связи с тем, что в 2022 и 2023 годах были установлены режимы ЧС, ОПР въезд в лесной массив был запрещен и ограничен на протяжении пожароопасного сезона.

Всего с начала пожароопасного сезона 2023 года на землях лесного фонда зарегистрировано 101 лесной пожар, общая площадь, которых составила 3590,37 га, из них: 3569,37 га., лесных участков, 21 га – нелесных.

По сравнению с 2022 годом наблюдается уменьшение количества лесных пожаров на 96 случаев или на 48,7 %, по площади пожаров на 17970,2 га или в 6 раз (83,3 %). На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения (Заповедник «Убсунурская котловина» и «Азас») зарегистрировано 4 лесных пожара на общей площади 576,2 га.

Целевой показатель ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда Республики Тыва на 2023 год составляет 14816 тыс. га, показатель достигнут, общая площадь, пройденная огнем, не превышает целевой показатель.

За 2023 год государственными лесными инспекторами Республики Тыва организовано и проведено 2957 контрольно-надзорных мероприятий (АППГ – 2402), из них совместно с МВД по Республике Тыва – 171 (АППГ – 128) мероприятий (в том числе: ГИБДД по РТ – 68, УЭБ и ПК МВД по РТ - 20, УУП МО МВД по РТ – 83), с представителями администрации кожуунов – 64, с сотрудниками МЧС по Республике Тыва – 39, с инспекторами Госкомохоты Республики Тыва – 29, Заповедник Азас – 2, Природный парк – 1, ЛПС – 5, Прокуратура – 7.

В 2023 году поступило 58 заявления на выписки из государственного лесного реестра, принято и рассмотрено с положительным ответом 58 заявлений. По сравнению с 2022 годом количество предоставленных выписок из государственного лесного реестра увеличилось в 2 раза.

В целях воспитания детей и молодежи бережному отношению к природе лесничествами, министерством образования и науки Республики Тыва, проводятся различные образовательные и просветительские мероприятия.

В апреле 2023 года проведен Республиканский слет школьных лесничеств совместно с Министерством образования Республики Тыва.

В республике действует 16 школьных лесничеств, где обучаются более 300 учеников республики.

На VII Всероссийском съезде школьных лесничеств Балгазынское школьное лесничество заняли 2 призовое место. Их командные проекты «Сохраним лес вместе!» заслужили признание. Они продемонстрировали важность работы в команде и высокий уровень ответственности перед окружающей средой.

Международная акция «Сад памяти» проведена на площади 330 га, количество высаженных саженцев 1226 саженцев.

22 сентября 2023 г. проведено центральное мероприятие по Акции «Сохраним лес» на территории лесного фонда, ГКУ РТ «Кызылское лесничество», Ээрбекского участкового лесничества. Высажены саженцы сосны с закрытой корневой системой в количестве 4000 штук на площади 2,0 га.

В рамках Акции общее количество организованных высадок саженцев на территории республики составляет 19 точек (всего 61719 саженцев) из них: количество высадок в населенных пунктах 16 единиц (всего 719 саженцев), количество высадок на территории лесничеств 3 единиц (6100 саженцев).

Подпрограмма 3. В 2023 году все индикативные показатели успешно достигнуты (увеличение численности охотничьих ресурсов, ведение государственного мониторинга, доля выявленных нарушений, количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов и охотничьих билетов), финансовые средства полностью освоены.

В соответствии с лимитами добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Тыва за 2023 год всего выдано 8635 разрешений на добычу охотничьих ресурсов (2022 г. – 7676, 2021 г. - 6555), из них: в целях осуществления любительской и спортивной охоты – 8184 разрешений (2022 г. – 7289, 2021 г. - 6222), в целях регулирования численности пушных животных – 451 разрешений. (2022 г. – 387 бл., 2021 г. - 333).

В рамках межведомственного взаимодействия Госкомохотнадзора РТ с инспекторами ЦЛРР Росгвардии, сотрудниками полиции, сотрудниками ПУ ФСБ по Республике Тыва проведены совместные рейдовые мероприятия, направленные на пресечение и выявление нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, законодательства об оружии. По выявленным нарушениям правил охоты в большинстве случаев возбуждены дела об административных правонарушениях. Организовано и проведено 857 рейдовых мероприятий (2022 г. – 665, 2021 г. – 632).

Во исполнение постановления Правительства Республики Тыва от 08 декабря 2021 г. № 668 «О мерах по регулированию численности волков на территории Республики Тыва на 2022-2024 годы», в том числе в целях сокращения экономического ущерба, наносимого волками сельскому и охотничьему хозяйству республики, предупреждения распространения эпизоотий, переносчиками которых являются волки, предпринимаются все необходимые практические меры по выполнению требований указанного нормативного правового акта.

Для своевременного и оперативного реагирования на факты нападения волков на домашний скот в муниципальных образованиях созданы и действуют 129 бригад охотников-волчатников, состоящие из 747 человек, которые оснащены 112 единицами автомашин, 20 снегоходами, более 109 лошадьми. В 2023 году на территории республики добыто 406 особей волка, (за аналогичный период 2022 года добыто – 373 особей, 2021 году добыто –316 особей).

В 2023 году из республиканского бюджета на выплату вознаграждения охотникам за уничтожение волков финансовых средств выделено на сумму 2008 тыс. рублей израсходовано полностью.

Количество сходов граждан, семинаров и бесед в 2023 году значительно увеличилось. Профилактические мероприятия, информационно-разъяснительная работа, проведенная Госкомохотнадзором РТ, привела к положительной динамике, а именно позволила повысить уровень правосознания охотников, чабанов и т.д.

Всего проведены 2 экологические акции и 1 субботник:

- Акция «Чистые берега» по санитарной очистке прибрежных зон озер Чагытай и Хадын (распоряжение Правительства Республики Тыва от 22 мая 2023 г. № 317-р). Всего в акции приняли участие 375 чел. с 30 государственных и общественных организаций. Задействованы 10 единиц спецтехники. По итогам акции с двух озер вывезено более 100 кубометров бытовых отходов, также на скотомогильник с. Балгазын увезены трупы домашних животных, местонахождение трупов обработаны ветеринарами Тандинского кожууна.

- Акция по санитарной очистке прибрежной части озера Чагытай. Приняли участие 37 чел. (общественная организация «Добрые сердца Тувы» и сотрудники ГБУ «Дирекцией по ООПТ Республики Тыва»).

- Субботник по ликвидации несанкционированной свалки за пансионатами озера Дус-Холь. Приняли участие 19 чел. (жители с. Межегей и сотрудники ГБУ «Дирекцией по ООПТ Республики Тыва»).

Разработаны положения и проекты постановлений Правительства Республики Тыва о создании государственных заказников «Улуг-Ооруг» в Бай-Тайгинском кожууне и «Ак-Хайыракан» в Эрзинском кожууне, получены положительные согласования с муниципальных образований, региональных и федеральных органов исполнительной власти (Минприроды России, Роснедра и др.) и направлены в Правительство Республики Тыва для прохождения процедуры согласования и дальнейшего принятия постановлений.

Подпрограмма 4. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Кызыла проводится на трех стационарных постах государственной наблюдательной сети Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС».

Основной вклад в уровень загрязнения атмосферы города внесли такие загрязняющие вещества как бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, фенол.

С 2021 г. уровень загрязнения атмосферы не изменился - «очень высокий».

В 2023 году вопросы загрязнения атмосферного воздуха были рассмотрены на федеральном уровне 2 раза – под председательством Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Козлова А.А. и на общественно-экспертном Совете по вопросам экологии при Главе Республики Тыва под председательством главы Российского экологического общества, председателя Общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экология» Исмаилова Р.А.

В соответствии с планом реализации [государственной](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=41759&dst=100011) программы все запланированные контрольные мероприятия реализованы в установленные сроки. Кассовое освоение средств за весь период реализации с 2021 года по 2023 год по государственной программе составил 2 747 945,8 тыс. рублей или 136,8% от плана, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 640 795,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 55 509,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 51 640,5 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного и по итогам оценки эффективности, проведенной Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва в соответствии с [методикой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35939&dst=100011) оценки эффективности реализации государственных программ Республики Тыва, утвержденной приказом Минэкономразвития Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 261 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации государственных программ Республики Тыва», [государственная программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=41759&dst=100011) признана среднеэффективной за весь период реализации.

Приложения № 1-3 к Докладу:

Приложение № 1

к докладу о реализации государственной

программы Республики Тыва

«Воспроизводство и использование

Природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ВОСПРОИЗВОДСТВО

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

за период 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | в том числе по годам: | | | | | | | | |
| 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| план | факт | % освоения | план | факт | % освоения | план | факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва»** | | | | | | | | | | |
| 1. Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов | 0 | 0 | - | 30,99 | 30,99 | 100 | 91,91 | 91,91 | 100 |
| 2. Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от воздействия вод, по состоянию на конец периода, предшествующего отчетному | человек | 0 | 0 | - | 984 | 984 | 100 | 2960 | 10000 | 338 |
| 3. Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в отчетном периоде | человек | 0 | 0 | - | 984 | 984 | 100 | 1976 | 10000 | 506 |
| 4. Размер предотвращенного ущерба | млн. рублей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 686,6 | 686,6 | 100 |
| 5. Протяженность новых гидротехнических сооружений | км | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4,98 | 4,98 | 100 |
| 6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | млн. рублей | 7,67 | 15,147 | 197,5 | 5,019 | 5,019 | 100 | 4,702 | 1,251 | 26,6 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва»** | | | | | | | | | | |
| 1. Лесистость территории Республики Тыва | процентов | 49,7 | 49,4 | 99,4 | 49,7 | 49,7 | 100 | 49,4 | 49,4 | 100 |
| 2. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | процентов | 1,5 | 2,3 | 153,3 | 1,5 | 1,8 | 120 | 1,6 | 2 | 125 |
| 3. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | процентов | 100 | 95,9 | 95,9 | 100 | 74,9 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб./га | 11,3 | 20,9 | 185,0 | 10,8 | 18 | 167 | 11,9 | 24,7 | 208 |
| 5. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | процентов | 6,8 | 10 | 147,1 | 7,1 | 6,1 | 86 | 7,4 | 13,8 | 186 |
| 6. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | процентов | 67,1 | 51,5 | 76,8 | 67,9 | 32,6 | 48 | 68,7 | 46,8 | 68 |
| 7. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | процентов | 1,409 | 0,584 | 41,4 | 1,409 | 1,201 | 85 | 1,409 | 2,876 | 204 |
| 8. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда | человек | 1 | 0,98 | 98,0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0,98 | 98 |
| 9. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуг | процентов | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | процентов | 6,5 | 13,3 | 204,6 | 5,2 | 58,5 | 1125 | 5,2 | 5,093 | 98 |
| **Подпрограмма 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира»** | | | | | | | | | | |
| 1. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Республики Тыва | процентов | 35 | 35 | 100,0 | 36 | 36 | 100 | 36 | 36 | 100 |
| 2. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | процентов | 80 | 85 | 106,3 | 81 | 91 | 112,3 | 81 | 76 | 94 |
| 3. Индекс численности волка (соотношение численности волка по окончании охотничьего сезона в текущем году к его численности по окончании охотничьего сезона 2019/20 годов) | процентов | 90 | 84 | 93,3 | 91 | 87 | 95,6 | 91 | 80 | 88 |
| 4. Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (соотношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании охотничьего сезона 2019/20 годов) по видам: | процентов | 101 | 113 | 111,9 | 102 | 117 | 114,7 | 102 | 102 | 100 |
| 4.1. лось | процентов | 101 | 119 | 117,8 | 102 | 129 | 126,5 | 102 | 401 | 393 |
| 4.2. косуля | процентов | 101 | 105 | 104,0 | 102 | 120 | 117,6 | 102 | 127 | 125 |
| 4.3. благородный олень | процентов | 101 | 104 | 103,0 | 102 | 125 | 122,5 | 102 | 130 | 127 |
| 4.4. сибирский горный козел | процентов | 101 | 108 | 106,9 | 101 | 107 | 105,9 | 101 | 116 | 115 |
| 4.5. соболь | процентов | 101 | 137 | 135,6 | 102 | 115 | 112,7 | 102 | 122 | 120 |
| 5. Соотношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам: | процентов | от 40 до 84 |  | 100 | от 40 до 84 |  | 100 | от 40 до 84 |  | 100 |
| 5.1. лось | процентов | 40 | 42 | 105,0 | 40 | 44 | 110 | 40 | 49 | 123 |
| 5.2. косуля | процентов | 62 | 65 | 104,8 | 62 | 69 | 111,3 | 62 | 70 | 113 |
| 5.3. благородный олень | процентов | 50 | 55 | 110,0 | 51 | 55 | 107,8 | 51 | 65 | 127 |
| 5.4. сибирский горный козел | процентов | 46 | 48 | 104,3 | 47 | 49 | 104,3 | 47 | 58,3 | 124 |
| 5.5. соболь | процентов | 84 | 88 | 104,8 | 85 | 85 | 100,0 | 85 | 42 | 49 |
| **Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | |
| 1. Качество окружающей среды, в том числе: | процентов | 52,3 | 92,5 | 176,9 | 54 | 87,5 | 162,0 | 58 | 79,5 | 137 |
| 2. Количество проведенных аналитических и экспертных работ в рамках функционирования территориальной системы мониторинга окружающей среды | кол-во | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |
| 3. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения природоохранного законодательства, от общего количества проведенных плановых и внеплановых проверок | процентов | 75 | 95 | 126,7 | 50 | 0 |  | 60 | 0 |  |
| 4. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования | процентов | 75 | 35 | 46,7 | 55 | 0 |  | 70 | 0 |  |
| 5. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения | единиц | 1 |  | - | 1 | 2 | 200,0 | 0 | 1 |  |
| 6. Доля контрольных мероприятий по соблюдению режима особо охраняемых природных территорий в общем количестве контрольных мероприятий в области охраны окружающей среды и природопользования | процентов | 31,9 | 100 | 313,5 | 32,5 | 32,5 | 100,0 | 33 | 32,5 | 98 |
| 7. Создание экологических троп на особо охраняемых природных территориях регионального значения | единиц | 1 | 1 | 100 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8. Прирост запасов минерального сырья общераспространенных полезных ископаемых | тыс. куб. м | 1400 | 790 | 56,4 | 1500 | 1291,032 | 86,1 | 1530 | 518,2 | 34 |
| 9. Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых | тыс. куб. м | 408,4 | 158 | 38,7 | 302 | 674,517 | 223,4 | 310 | 224,13 | 72 |

Приложение № 2

к докладу о реализации государственной

программы Республики Тыва

«Воспроизводство и использование

Природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

«ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

за период 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего за 3 года, тыс. рублей | | | в том числе по годам: | | | | | | | | |
| 2021 г. | | | 2022 г. | | | 2023 г. | | |
| план | факт | % освое  ния | план | факт | % освое  ния | план | факт | % освое  ния | план | факт | % освое  ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| [Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод на территории Республики Тыва](file:///C:\Users\Lira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\CAF216EF.xlsx#RANGE!P593)» | итого | 364294,4 | 642050,7 | 176,2 | 3000,0 | 15147,0 | 504,9 | 307672,7 | 501814,7 | 163,1 | 53621,7 | 125089,0 | 233,3 |
| федеральный бюджет | 343615,6 | 620633,9 | 180,6 | 0,0 | 0,0 |  | 294695,9 | 496795,9 | 168,6 | 48919,7 | 123838,0 | 253,1 |
| республиканский бюджет | 20678,8 | 21416,8 | 103,6 | 3000,0 | 15147,0 | 504,9 | 12976,8 | 5018,8 | 38,7 | 4702,0 | 1251,0 | 26,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Подпрограмма 2 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва](file:///C:\Users\Lira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\CAF216EF.xlsx#RANGE!P1220)» | итого | 1597735,5 | 2071090,9 | 129,6 | 387851,7 | 515094,9 | 132,8 | 604327,4 | 918146,1 | 151,9 | 605556,4 | 637849,9 | 105,3 |
| федеральный бюджет | 1571670,5 | 2020161,7 | 128,5 | 385670,7 | 504775,1 | 130,9 | 595885,4 | 877734,1 | 147,3 | 590114,4 | 637652,5 | 108,1 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 288,7 |  | 0 | 91,3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 197,4 |  |
| внебюджетные источники | 26065,0 | 50640,5 | 194,3 | 2181 | 10228,5 | 469,0 | 8442 | 40412 | 478,7 | 15442 | 0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 3 «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва](file:///C:\Users\Lira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\CAF216EF.xlsx#RANGE!P1862)» | итого | 22238,5 | 22120,5 | 99,5 | 7652,5 | 7652,5 | 100,0 | 7293 | 7200,9 | 98,7 | 7293,0 | 7267,1 | 99,6 |
| республиканский бюджет | 22238,5 | 22120,5 | 99,5 | 7652,5 | 7652,5 | 100,0 | 7293 | 7200,9 | 98,7 | 7293 | 7267,1 | 99,6 |
| [Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды в Республике Тыва](file:///C:\Users\Lira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\CAF216EF.xlsx#RANGE!P2091)» | итого | 23750,0 | 12683,7 | 53,4 | 4200 | 3550 | 84,5 | 10700 | 7383 | 69,0 | 8850 | 1750,7 | 19,8 |
| республиканский бюджет | 22750,0 | 11683,7 | 51,4 | 3700 | 3050 | 82,4 | 10200 | 6883 | 67,5 | 8850 | 1750,7 | 19,8 |
| внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | 500 | 500 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| [Всего по государственной программе](file:///C:\Users\Lira\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\CAF216EF.xlsx#RANGE!P61) | итого | 2008018,3 | 2747945,8 | 136,8 | 402704,2 | 541444,4 | 134,5 | 929993,0 | 1434544,7 | 154,3 | 675321,1 | 771956,7 | 114,3 |
| федеральный бюджет | 1915286,1 | 2640795,6 | 137,9 | 385670,7 | 504775,1 | 130,9 | 890581,3 | 1374530,0 | 154,3 | 639034,1 | 761490,5 | 119,2 |
| республиканский бюджет | 65667,2 | 55509,7 | 84,5 | 14352,5 | 25940,8 | 180,7 | 30469,7 | 19102,7 | 62,7 | 20845,0 | 10466,2 | 50,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 27065,0 | 51640,5 | 190,8 | 2681 | 10728,5 | 400,2 | 8942 | 40912 | 457,5 | 15442 | 0 | 0,0 |

Приложение № 3

к докладу о реализации государственной

программы Республики Тыва

«Воспроизводство и использование

Природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ВОСПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Предусмотрено показателей | Количество показателей с установленными плановыми значениями | Количество достигнутых показателей | Количество частично достигнутых показателей | Количество не достигнутых показателей |
| 2021 | 24 | 30 | 14 | 9 | 1 |
| 2022 | 28 | 30 | 19 | 6 | 3 |
| 2023 | 28 | 30 | 16 | 9 | 3 |